Пояснительная записка к отчёту
департамента культуры Администрации города Омска
о ходе исполнения ведомственных целевых программ 

по итогам 2009 года.
Основным направлением деятельности департамента культуры Администрации города Омска является разработка направлений муниципальной культурной политики с учётом изменяющихся общественных потребностей и реальных возможностей. А также реализация её через федеральные, областные, городские программы и проекты, направленные на формирование и развитие духовных, творческих интересов граждан.

Количество учреждений культуры по состоянию на 1 января 2010 года составляет 98 учреждений. В соответствии с постановлением Мэра города Омска от 10.04.2009 № 275-п «О создании автономного учреждения города Омска «Омская крепость» с 1 июля 2009 года введено в действие новое учреждение.

В рамках деятельности департамента культуры Администрации города Омска в течение 2009 года реализовывались две ведомственные целевые программы функционирования:

1. «Культура и искусство в муниципальных учреждениях культуры города Омска в 2009 году»

2. «Дополнительное образование детей по художественно-эстетическому направлению в 2009 году».

В рамках программы «Культура и искусство в муниципальных учреждениях культуры города Омска в 2009 году» решаются следующие задачи:

1. Организация библиотечного обслуживания населения

2. Организация деятельности музеев

3. Создание условий для организации досуга жителей города Омска

4. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

5.  Реализация муниципальной политики Администрации города Омска в сфере культуры (в рамках аппарата управления)

6. Обеспечение деятельности и развитие  системы муниципальных учреждений
 Первоочередной задачей программы «Культура и искусство в муниципальных учреждениях культуры города Омска в 2009 году» является организация библиотечного обслуживания населения. Осуществлением данной задачи занимается МУК «Центральная система муниципальных библиотек города Омска» (ЦСМБ) – это 46 муниципальных библиотек, основной деятельностью которых является библиотечно-информационное обслуживание горожан. Из них – 18 детских библиотек и 3 специализированные – муниципальная детская компьютерная библиотека (МДКБ), библиотечный центр «Дом семьи», профилированная историческая библиотека «Отечество». Главным денежным ресурсом муниципальных библиотек является бюджетное финансирование. ПО итогам 2009 года индикаторы программы реализованы следующим образом в натуральных показателях:
· документовыдача – 96 %

· число посетителей – 103 %

· сводный коэффициент обновления  - 80 %

· удельный вес муниципальных библиотек, имеющих доступ к сети Internet – 105,1 %.
Из вышеперечисленных индикаторов два исполняются в соответствии с количественными показателями, утверждёнными постановлением Мэра города Омска от 2 февраля 2009 года № 53-п «Об утверждении количественных показателей для оценки хода исполнения планов и конечных результатов деятельности структурных подразделений Администрации города Омска, являющихся главными распорядителями средств бюджета города Омска, на 2009-2011 годы» (с внесёнными изменениями) и даже превышают установленный план на 2009 год. 
Такой показатель как сводный коэффициент обновления библиотечных фондов исполнен только на 80 %. Это происходит потому что формирование распределённого библиотечного фонда МУК «ЦСМБ г. Омска» осуществляется в основном в рамках ведомственной целевой программы развития «Читающий город. Сохранение и развитие библиотечных фондов муниципальных библиотек города Омска (2009 – 2011 годы)». На 2009 год данной программой предусмотрено приобретение документов на сумму 5 120,0 тыс. рублей, из них на погашение кредиторской задолженности выделено 1452,9 рублей. Были проведены торги на поставку документов разных форматов на сумму 3667,1 тыс. рублей. На эти средства планировалось приобретение 7600 экз. документов. В сентябре месяце, при уточнении основных параметров бюджета 2009 года, был откорректирован План мероприятий ведомственных целевых программ в стоимостном выражении в сторону уменьшения (4852,5 тыс. руб.). На 1 октября 2009 года поступило 20 311 экземпляров документов (1,14%). В 2009 году распределённый библиотечный фонд пополнился новыми экземплярами, приобретёнными на средства, выделенные из федерального бюджета, а также за счёт книг, принятых взамен утерянных пользователями, за счёт безвозмездной передачи документов из департамента культуры Администрации города Омска, а также пожертвований авторов книг и читателей.

  В настоящее время в городе Омске имеется 3 муниципальных городских музея: МУК «Городской музей театрального искусства» и МУК Городской музей «Искусство Омска», АУ «Омская крепость» которые решают важную задачу сохранения культурных ценностей, отражающих театральную и художественную жизнь города. Цель деятельности этих учреждений – приобщение различных групп населения к богатствам культурного наследия, обогащения духовного мира личности, организация досуга, предоставление доступа к музейным коллекциям. Процент выполнения годового плана составил 112,9 %.
Также в ведении департамента культуры Администрации города Омска находятся 2 театра – МУК «Драматический лицейский театр» и МУК «Городской драматический театр «Студия» Л. Ермолаевой», которые выполняют важнейшую социальную задачу по организации культурного обслуживания и приобщения жителей Омска к театральному искусству. В 2009 году были представлены омскому зрителю 8 премьерных постановок. Посещение театров зрителями за год – 103,2 % от установленного стандарта. Число спектаклей составило 528, что  составляет 107,8 % от установленного плана. 
В городе Омске осуществляют свою деятельность 5 муниципальных концертных коллективов: камерный ансамбль «Мюзет», русский камерный оркестр «Лад», детско-юношеский концертный хореографический коллектив «Мир танца», ансамбль танца «Иртыш», сибирский хореографический ансамбль «Русь».  Количество зрителей на концертных выступлениях профессиональных коллективов за год составило 240 250 человек, что составляет 120,1 % установленного плана на 2009 год. По итогам работы можно отметить, что выступления коллективов проходят на высоком художественном уровне, появилось много новых концертных номеров и программ.
Также в городе ведёт работу МУК «Кино-досуговое объединение», основной деятельностью которого являются кино-видео показы на базе ДКСМ «Звездный», ДК им. Свердлова, ДК микрорайона «Крутая Горка», ДК «Береговой», ДК «Колос», ДК «Железнодорожник» а также 242-го учебного центра ВДВ. Процент исполнения плана по кинопоказам составляет 92,9 %. Одной из главных причин снижения количества киносеансов стало отсутствие у МУК «Кино-досуговое объединение города Омска» собственного помещения для организации и проведения регулярных киносеансов (до мая 2007 года в КДЦ «Первомайский» и «Сатурн», Где МУК «Кино-досуговое объединение г. Омска» осуществляло свою деятельность, киносеансы проходили по 6 сеансов в день с понедельника по воскресенье (84 сеанса в неделю). Также отсутствие собственного муниципального кинотеатра и нерегулярное посещение Российского Международного кинорынка являются причиной разрыва партнёрских отношений с некоторыми ведущими компаниями-дистрибьюторами. Вследствие этого в прокат МУК «Кино-досуговое объединение г. Омска»  часто не попадают «кассовые» и популярные кинофильмы, что также негативно сказывается на таких показателях работы как количество киносеансов и количество кинозрителей. В настоящее время деятельность МУК «Кино-досуговое объединение г. Омска» осуществляется на площадках муниципальных дворцов культуры, для которых кинопоказы не являются основным видом деятельности. Несмотря на это, МУК «Кино-досуговое объединение г. Омска» развивает свою деятельность путём проведения выездных киноклубов в школах и детских садах города. Также с августа 2009 года регулярно работает кинозал на территории исторического  комплекса «Омская крепость» 
Также в городе функционируют 14 учреждений культурно-досуговой направленности, имеющие статус юридического лица, подведомственные департаменту культуры Администрации города Омска. Основным направлением деятельности  для них является организация досуга омичей, а также стоят задачи по усовершенствованию и модернизации своей деятельности и укрепление материально-технической базы учреждений. Количество участников клубных формирований на отчётную дату составило 8534 человек, что на 6 человек меньше установленного на 2009 год плана. 
В рамках программы «Дополнительное образование детей по художественно-эстетическому направлению в 2009 году» осуществляется основная задача – создание условий для дополнительного образования детей по художественно-эстетическому направлению. 

Количество учреждений дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности, осуществляющих свою деятельность в городе Омске и подведомственных департаменту культуры Администрации города Омска составляет 22 школы: 19 из которых – школы искусств и 3 художественные школы. Контингент обучающихся остаётся достаточно стабильным и  составляет 9313 человек (114,8% от установленного плана на 2009 год). Причиной прироста стало увеличение контингента в МОУ ДОД «ДШИ № 6» и МОУ ДОД «ДШИ № 9». Также в некоторых школах были введены дополнительные образовательные программы.
Общая сумма средств,  направленных на культуру (городской бюджет и платная деятельность) за 2009 год составляет 277 051,8 тыс. рублей, что составило 97,5 % установленных плановых расходов на 2009 год. На образование было направлено 168 718,8 тыс. руб. – 96,7 % от установленного плана.  Расходы на аппарат управления исполнены на 94,9 % и по истечении года составили 10993,1  тыс. руб. 
Начальник отдела экономики

и муниципального заказа                                                                 Ю. А. Валиева
