ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
о ходе  исполнения ведомственной целевой программы функционирования «Осуществление контроля за выполнением юридическими и физическими лицами требований Правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города Омска, на 2010-2012 годы»  за  2009 год
1. Цель и задачи Программы

Основной целью деятельности инспекции является обеспечение соблюдения и исполнения физическими и юридическими лицами на территории города Омска Правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города Омска.

Основными направлениями деятельности инспекции являются:

- участие в разработке и реализации общегородских целевых программ в сфере благоустройства территории и внешнего облика города Омска;

- профилактика правонарушений, организация и осуществление контроля за деятельностью на территории города Омска физических лиц, юридических лиц независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности в части соблюдения ими нормативных правовых актов органов местного самоуправления города Омска, правил и норм в сфере благоустройства, содержания территории и внешнего облика города Омска;

- регистрация и выдача ордеров на производство работ, определенных Правилами благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города Омска;

- ведение единого учета аварийно-восстановительных работ на инженерных коммуникациях.

В соответствии с п.1 ст.65 Закона Омской области от 24.07.2006 № 770-ОЗ «Кодекс Омской области об административных правонарушениях» инспекция наделена государственными полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях. Специалисты инспекции принимают меры административного воздействия к нарушителям в соответствии с главой 5  данного Закона. Распоряжением Министерства государственно-правового развития Омской области от 16.01.2007 № 3/1 был утвержден перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в соответствии с Кодексом Омской области об административных правонарушениях в городе Омске. 
В соответствии с распоряжением Администрации города Омска от 24.06.2009                                   № 215-р «О сокращении численности муниципальных служащих Администрации города Омска» в III квартале текущего года произведено сокращение 3-х муниципальных должностей, таким образом, штатная численность Административно-технической инспекции Администрации города Омска составила 31 ед. (постановление Мэра города Омска от 05.08.2005 № 374-п «Об Административно-технической инспекции Администрации города Омска» в редакции от 10.07.2009). 
Правом составления протоколов по состоянию на 01.01.2010 года наделены                      22 специалиста или 71,0% от штатной численности инспекции.
2. Обоснование объемов и состав бюджетных ассигнований, выделяемых из бюджета города Омска на реализацию Программы.

Исполнение бюджета за 2009 год осуществлялось инспекцией в соответствии с Решением Омского городского Совета от 24.12.2008 № 202 «О бюджете города Омска на 2009 год». 

В период с января по декабрь 2009 года были внесены изменения в бюджетную роспись инспекции (Решение Омского городского Совета от 18.03.2009 № 230, от 17.06.2009 № 249, от 08.07.2009 № 254, от 10.12.2009 № 293 «О внесении изменений и дополнений в решение Омского городского Совета от 24.12.2008 № 202 «О бюджете города Омска на 2009 год»). В связи с произведенным в декабре 2008 года и 2009 году сокращением муниципальных служащих и изменением размера ежемесячного поощрения бюджетные ассигнования инспекции уменьшены по ст.211 «Заработная плата» и по ст.213 «Начисления на выплаты по оплате труда» на 2735000руб.00 коп. (распоряжение Мэра города Омска от 24.10.2008 № 335-р «О сокращении штатной численности Администрации города Омска», распоряжение Администрации города Омска от 24.06.2009 № 215-р «О сокращении численности муниципальных служащих Администрации города Омска»).   

Бюджетные ассигнования 2009 года освоены на 95,1% к годовым назначениям, в том числе:

	Код расхода по ППП, по ФКР, КЦСР, КВР, ЭКР
	Уточненные бюджетные ассигнования                                на 2009 год
	Исполнено
	Процент исполнения

	92101140020411500 211
	11239200,00
	10828183,87
	96,3

	92101140020411500 212
	2100,00
	115,00
	5,5

	92101140020411500 213
	2567300,00
	2352276,30
	91,6

	92101140020411500 221
	133500,00
	118866,90
	89,0

	92101140020411500 222
	114800,00
	68310,00
	59,5

	92101140020411500 225
	32100,00
	32100,00
	100,0

	92101140020411500 226
	23000,00
	5536,66
	24,1

	92101140020411500 262
	15500,00
	15500,00
	100,0

	92101140020411500 290
	8200,00
	8200,00
	100,0

	92101140020411500 310
	118600,00
	118595,00
	100,00

	92101140020411500 340
	166100,00
	166089,64
	100,0

	Итого:
	14420400,00
	13713773,37
	95,1


Исполнение сметы расходов за отчетный период по фонду оплаты труда  составило 13180460 руб.17 коп, или 95,5 % от годовых назначений. Доля ФОТ в общей сумме  расходов составило по бюджетным ассигнованиям – 95,7% , по кассовым расходам – 96,1,0%.  По состоянию на 01.01.2010 года выплачена заработная плата сотрудникам инспекции за январь-ноябрь и 1-ую половину декабря 2009 года. За отчетный период для обеспечения деятельности инспекции были приобретены бумага, канцтовары и  картриджи  на сумму 166089 руб. 64 коп. (ст.340 «Увеличение стоимости материальных запасов»). Заправка картриджей для повторного использования произведена на сумму 32100 руб. 00 коп. (ст.225 «Работы, услуги по содержанию имущества). Для отправки заказной корреспонденции юридическим и физическим лицам (предписаний об устранений нарушений правил благоустройства, копий протоколов об административных правонарушениях, уведомлений, ответов на запросы судов и обращений граждан и физических лиц и т.д.) оплачены и получены знаки почтовой оплаты (почтовые конверты и марки) на сумму 102068 руб. 15 коп.(ст.221 «Услуги связи»). 
3. Целевые индикаторы Программы. 

За 2009 год специалистами инспекции составлено 13893 протокола об административной ответственности, выдано 12286 предписаний на устранение нарушений, выдано 1411 ордеров на производство работ, принято 2185 аварийных телефонограмм что составило 99,2%, 175,5%, 68,6%, 113,2% от плановых показателей на 2009 год соответственно. 
Исполнение по целевому индикатору количество составленных протоколов  составило менее 100%, в связи с произведенным сокращением штатной численности инспекции на 3 единицы. 

Снижение количества выданных ордеров обусловлено практически полным прекращением строительства новых и ремонтом существующих инженерных сетей, в связи с резким сокращением финансирования строительной индустрии. 

Количество выписанных предписаний на устранение нарушений за 2009 год превысило годовой план, в связи с изменением приоритета деятельности инспекции, направленного на профилактику нарушений требований Правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города Омска.

В результате оптимизации структуры Административно-технической инспекции Администрации города Омска и усилением контроля по выявлению производства работ без уведомления органов местного самоуправления увеличилась регистрация аварийных телефонограмм от хозяйствующих субъектов. 

За 2009 год было принято 2209 объектов с восстановленным благоустройством после проведения плановых и ремонтно-восстановительных (аварийных) работ в полном объеме или 81,9% от фактического показателя 2009 года, т.к данный индикатор определяется как 75% от суммы выданных ордеров и принятых аварийных телефонограмм, исполнение по которым  было выполнено на 68,6% и 113,2% соответственно. 
Инспекция ведет постоянную работу по освещению в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте Администрации города Омска информации о проводимых работах по благоустройству, содержанию территории и внешнему облику города. Так, с целью  профилактики основных нарушений, допускаемых юридическими и физическими лицами при проведении различного вида работ, в период с  января по декабря 2009 года включительно, инспекция провела 25 рейдов по проверке содержания территории города Омска с представителями СМИ.
За  2009 год в средствах массовой информации было размещено 140 сообщений о деятельности инспекции, что составило 100,0% от планового показателя. В печатных изданиях было размещено 70 статей. В эфир телевидения вышло 25 репортажей. В эфире радио было озвучено 15 информационных материалов о деятельности инспекции. Регулярно информация об основных итогах деятельности инспекции размещалась на сайте Администрации города Омска и в сети Интернет (30 сообщений).

Начальник инспекции                                                                                             Н.И. Хлебков

Главный бухгалтер                                                                                           Н.И. Бережинская 

