PAGE  
5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

от 5 июля 2010 года № 555-п 

О внесении изменений в постановление Администрации города Омска
от 30 марта 2009 года № 215-п «О ведомственной целевой программе

развития «Культура Омска. Создание сети общедоступных
информационно-просветительских центров на базе муниципальных
 библиотек (2009 – 2011 годы)»
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Омска, постановляю:

1. Внести в приложение «Ведомственная целевая программа развития «Культура Омска. Создание сети общедоступных информационно-просветительских центров на базе муниципальных библиотек
(2009 – 2011 годы)» к постановлению Администрации города Омска
от 30 марта 2009 года № 215-п «О ведомственной целевой программе развития «Культура Омска. Создание сети общедоступных информационно-просветительских центров на базе муниципальных библиотек 
(2009 – 2011 годы)» следующие изменения:

1) в Паспорте ведомственной целевой программы развития «Культура Омска. Создание сети общедоступных информационно-просветительских центров на базе муниципальных библиотек (2009 – 2011 годы)»:

- строку «Цель и задачи Программы» изложить в следующей редакции:

	«
	Цель и задачи

Программы
	Целью Программы является развитие культурного потенциала города Омска  посредством создания высокотехнологичных, многофункциональных центров на базе муниципальных библиотек, транслирующих информацию о мировой, российской и омской культуре.

Задачи Программы:

 - модернизация муниципальных библиотек для создания на их базе сети информационно-просветительских центров «Культура Омска» (далее – Центры);

 - формирование отраслевых информационных ресурсов;

 - приобщение жителей города Омска к достижениям мировой, отечественной и омской культуры;

 - информационная поддержка деятельности отраслевых органов управления, предприятий и учреждений культуры города Омска;

 - позиционирование многонациональной омской культуры в мировом информационном пространстве
	»;


- строку «Целевые индикаторы Программы» изложить в следующей редакции:

	«
	Целевые индикаторы

Программы
	1) количество  единиц оргтехники;

2) количество Центров, подключенных к сети «Интернет»;

3) количество выделенных линий  сети «Интернет»;

4) количество Центров, в которых проведены ремонтные работы;
5)  количество приобретенного программного обеспечения;
6)  количество приобретенных единиц мебели;
7) количество библиографических записей, пополнивших справочно- библиографический аппарат Центров;

8) количество созданных баз данных;

9) количество проведенных мероприятий;

10) количество единиц рекламной продукции;

11) количество абонентов информирования;

12) количество выданных библиографических справок;

13) количество специалистов предприятий и учреждений культуры города Омска, прошедших обучение по курсу «Использование информационных технологий» в Центрах;
14) количество сообщений, подготовленных для размещения в средствах массовой информации и сети «Интернет»;

15) количество посещений Центров
	»;


- строку «Объемы и источники финансирования Программы по годам» изложить в следующей редакции:

	«
	Объемы и источники финансирования 
Программы по годам
	Всего на реализацию Программы планируется направить из бюджета города Омска 11285,90 тыс. руб. (в ценах по состоянию на январь 2009 года), в том числе по годам: 
 - в 2009 году – 6771,00 тыс. руб.;
 - в 2010 году – 3314,90 тыс. руб.; 
 - в 2011 году – 1200,00 тыс. руб. 
	»;


          - строку «Ожидаемые результаты реализации Программы» изложить 
в следующей редакции:
	«
	Ожидаемые

результаты 

реализации

Программы 


	В результате реализации Программы прогнозируется:

- создание Центров на базе шести муниципальных библиотек в  административных округах города Омска, в том числе создание в библиотеке имени Маркса уникального многофункционального библиотечного комплекса, выполняющего функции культурного и методического центра;

- увеличение к 2011 году по отношению к 2009 году ежегодного количества посещений Центров на 3300 человек;
- приобщение жителей города Омска к повседневному использованию цифровых технологий и обеспечение свободного доступа к информационным ресурсам Центров и к сети «Интернет»;

- обучение основам компьютерной грамотности и работы в сети «Интернет» 80 специалистов предприятий и учреждений культуры города Омска;

- предоставление пользователям библиотечных, справочно-библиографических, информационных услуг как универсального, так и отраслевого характера;
- создание системы индивидуального и группового информирования специалистов отрасли культуры:

- регулярное информирование не менее 95 абонентов Центров в течение года;

- предоставление жителям города Омска комплекса сервисных услуг, включая услуги, оказываемые с использованием компьютерной техники;

- создание комфортной среды и оптимальных условий для духовного, культурного, интеллектуального развития подрастающего поколения; 
- организация на современном технологическом уровне информационных, просветительских и досуговых мероприятий для всех категорий населения:

в 2009 году – 750 мероприятий; в 2010 году – 800 мероприятий; в 2011 году – 850 мероприятий;

- создание в Центрах интеллектуально-эмоциональной среды, привлекательной для молодежи; развитие перспективных форм работы с различными категориями и слоями населения;

- подготовка и предоставление для размещения в средствах массовой информации и сети «Интернет» 70 материалов о культурной жизни города Омска ежегодно;
- повышение квалификации специалистов муниципальных библиотек

  
	»;


2) раздел 3 «Целевые индикаторы Программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
3) раздел 5 «Система программных мероприятий» изложить в новой  редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
4) в разделе 7 «Ресурсное обеспечение Программы»:

- абзац второй изложить в следующей редакции:

«Предполагаемый объем финансирования из бюджета города Омска составляет 11285,90 тыс. руб., в том числе: в 2009 году – 6771,00 тыс. руб.; 
в 2010 году –  3314,90 тыс. руб.; в 2011 году – 1200,00 тыс. руб.»;

- таблицу «Техническое, финансовое обеспечение Программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Управлению информационной политики Администрации города Омска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Омска.

Мэр города Омска                                                                   
          В.Ф. Шрейдер      
                                                                                                         Приложение № 1

                                             к постановлению Администрации города Омска

                                                     от 5 июля 2010 года № 555-п 

«3. Целевые индикаторы Программы
	№ 
п/п
	Целевой индикатор
	Единица  
измерения
	Динамика основных
показателей

	
	
	
	2009 

год
	2010 

год
	2011 год

	Цель. Развитие культурного потенциала города Омска посредством создания высокотехнологичных, многофункциональных Центров на базе муниципальных библиотек, транслирующих информацию о мировой, российской и омской культуре 

	Задача 1. Модернизация муниципальных библиотек для создания на их базе сети Центров

	1.1
	Количество единиц оргтехники 
	единица
	107
	16
	4

	1.2
	Количество Центров, подключенных к сети «Интернет»
	Центр
	-
	4
	-

	1.3
	Количество выделенных линий сети «Интернет»
	линия
	-
	4
	6

	1.4
	Количество Центров, в которых проведены ремонтные работы
	Центр
	5
	1
	-

	1.5
	Количество приобретенного программного обеспечения
	единица
	103
	-
	164

	1.6
	Количество приобретенных единиц мебели
	единица
	199
	-
	105

	Задача 2. Формирование отраслевых информационных ресурсов

	2.1
	Количество библиографических 
записей, пополнивших 
справочно-библиографический 
аппарат Центров
	библиогра- 
фическая запись
	3000
	3000
	3000

	2.2
	Количество созданных баз данных
	база
	1
	2
	2

	Задача 3. Приобщение жителей города Омска к достижениям мировой, отечественной и
омской культуры

	3.1
	Количество проведенных мероприятий
	мероприятие
	750
	800
	850

	3.2
	Количество посещений Центров 
	посещение
	187300
	188750
	190600

	3.3
	Количество единиц рекламной продукции
	единица
	8600
	-
	-

	Задача 4. Информационная поддержка деятельности отраслевых органов 
управления, учреждений и предприятий культуры города Омска

	4.1
	Количество абонентов          
информирования                
	человек
	-
	95
	95

	4.2
	Количество выданных           
библиографических справок     
	справка
	500
	2000
	2000

	4.3
	Количество специалистов предприятий и учреждений культуры города Омска,     
прошедших обучение по курсу «Использование  информационных технологий» в Центрах 
	человек
	-
	40
	40

	№ 
п/п
	Целевой индикатор
	Единица  
измерения
	Динамика основных
показателей

	
	
	
	2009 

год
	2010 

год
	2011 год

	Задача 5. Позиционирование многонациональной омской культуры в мировом 
информационном пространстве

	5.1
	Количество сообщений,         
подготовленных для размещения 
в средствах массовой          
информации и сети «Интернет»  
	сообщение
	-
	70
	70

	5.2
	Количество единиц рекламной продукции
	единица
	10000
	-
	5000
	»


                                       Приложение № 2
                       к постановлению Администрации города Омска

                                                     от 5 июля 2010 года № 555-п 

«5. Система программных мероприятий
	
	№ 
п/п
	Наименование мероприятий
	Срок    
исполнения,
год
	Исполнитель
	Объем финансирования из бюджета города Омска 

(тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе по годам

	
	
	
	
	
	
	2009  
год
	2010  
год
	2011  
год

	Цель. Развитие культурного потенциала города Омска посредством создания высокотехнологичных, многофункциональных Центров на базе муниципальных библиотек, транслирующих информацию о мировой, российской и омской культуре

	Задача 1. Модернизация муниципальных библиотек для создания на их базе сети Центров 

	1.1
	Приобретение оргтехники,
сетевого оборудования  

	2009 – 2011
годы
	Департамент 
культуры   
Администрации
города Омска
	3931,25
	3437,50
	328,75
	165,00

	1.2
	Подключение Центров к сети «Интернет»         
	2010 год
	Департамент 
культуры   
Администрации
города Омска
	20,00
	0,00
	20,00
	0,00

	1.3
	Оплата доступа к сети «Интернет»
	2010 – 2011 годы
	Департамент 
культуры   
Администрации
города Омска
	87,00
	0,00
	12,00
	75,00

	1.4
	Ремонт помещений Центров
	2009 – 2010
годы
	Департамент 
культуры   
Администрации
города Омска
	4080,30
	1151,15
	2929,15
	0,00

	1.5
	Приобретение            
программного обеспечения
	2009, 2011 годы
	Департамент 
культуры   
Администрации
города Омска
	652,00
	252,00
	0,00
	400,00

	1.6
	Приобретение мебели, предметов интерьера
	2009, 2011 годы
	Департамент 
культуры   
Администрации города Омска
	2175,00
	1671,00
	0,00
	504,00

	Итого по разделу:
	10945,55
	6511,65
	3289,90
	1144,00

	Задача 2. Формирование отраслевых информационных ресурсов 

	2.1
	Формирование справочно-библиографического аппарата Центров (ведение тематических и краеведческих карточек, каталогов)
	2009 – 2011 годы
	Департамент 
культуры 
Администрации
города Омска
	2,50
	1,00
	1,00
	0,50

	2.2
	Создание баз данных о прошлом и настоящем культурной жизни города Омска, баз данных методических материалов
	2009 – 2011 годы
	Департамент 
культуры 
Администрации
города Омска
	2,50
	1,00
	1,00
	0,50

	Итого по разделу:
	5,00
	2,00
	2,00
	1,00


	Задача 3. Приобщение жителей города Омска к достижениям мировой, отечественной и омской культуры 

	3.1
	Проведение              
просветительских и культурно-досуговых     
мероприятий для жителей города    
Омска                   
	2009 – 2011

годы
	Департамент 
культуры   
Администрации
города Омска
	90,00
	80,00
	5,00
	5,00

	3.2
	Презентация Центров
	2009 год
	Департамент 
культуры   
Администрации
города Омска
	10,00
	10,00
	0,00
	0,00

	3.3
	Выпуск печатных и электронных изданий малых форм, посвященных омской, российской и мировой культуре        
	2009 год
	Департамент 
культуры   
Администрации
города Омска
	60,00
	60,00
	0,00
	0,00

	Итого по разделу:
	160,00
	150,00
	5,00
	5,00

	Задача 4. Информационная поддержка деятельности отраслевых органов управления,     
учреждений и предприятий культуры города Омска

	4.1
	Индивидуальное и        
групповое информирование специалистов различных отраслей
	2010 – 2011
годы
	Департамент 
культуры   Администрации города Омска
	3,00
	0,00
	1,50
	1,50

	4.2
	Выполнение справок всех видов, в том числе осуществление виртуального справочно-  
библиографического       
обслуживания
	2010 – 2011
годы
	Департамент 
культуры   
Администрации
города Омска
	3,00
	0,00
	1,50
	1,50

	4.3
	Формирование навыков    
использования           
информационных          
технологий у работников 
предприятий и учреждений культуры города Омска
	2009 – 2011 годы
	Департамент 
культуры   
Администрации
города Омска
	42,35
	22,35
	10,00
	10,00

	4.4
	Мероприятия по повышению
квалификации            
специалистов Центров
	2009, 2011 годы
	Департамент 
культуры   
Администрации
города Омска
	30,00
	20,00
	0,00
	10,00

	Итого по разделу:
	78,35
	42,35
	13,00
	23,00

	Задача 5. Позиционирование многонациональной омской культуры в мировом

 информационном пространстве

	5.1
	Размещение материалов о культурной жизни города Омска, а также о деятельности и ресурсах Центров в средствах массовой информации и сети «Интернет»         
	2009 – 2011 годы
	Департамент 
культуры   
Администрации
города Омска
	37,00
	25,00
	5,00
	7,00

	5.2
	Издание рекламной       
продукции (листовки,    
визитки, буклеты и другие виды рекламной   
продукции) о            
деятельности, ресурсах и услугах Центров         
	2009, 2011 годы
	Департамент 
культуры   
Администрации
города Омска
	60,00
	40,00
	0,00
	20,00

	Итого по разделу:
	97,00
	65,00
	5,00
	27,00

	Всего по Программе:
	11285,90
	6771,00
	3314,90
	1200,00
	
	»


   Приложение № 3
                               к постановлению Администрации города Омска

                                                       от 5 июля 2010 года № 555-п 

«Техническое, финансовое обеспечение Программы
	
	№ 
п/п
	Наименование целей, 
мероприятий и этапов
работ
	Обоснование затрат

	Цель. Развитие культурного потенциала города Омска, посредством создания высокотехнологичных, многофункциональных  Центров на базе муниципальных библиотек, транслирующих информацию о мировой, российской и омской культуре

	Задача 1. Модернизация муниципальных библиотек для создания на их базе сети Центров 

	1.1
	Приобретение оргтехники, сетевого оборудования

	2009 год – 3437,50 тыс. руб., в том числе: 

- расходы на приобретение сетевого оборудования и оргтехники для оснащения Центров (26 компьютеров по 30,00 тыс. руб., 
5 принтеров по 17,00 тыс. руб., 1 принтер – 57,85 тыс. руб.,        
5 проекторов по 70,00 тыс. руб., Интернет-сервер – 200,00 тыс. руб.); 

- расходы на приобретение сетевого оборудования и оргтехники для оснащения Центров (10  компьютеров по 30,00 тыс. руб.,
 2 компьютера по 45,00 тыс. руб., 3 компьютера по 50,00 тыс. руб., 4 принтера по 17,00 тыс. руб., 5 принтеров по 5,00 тыс. руб., 3 сканера по 14,00 тыс. руб., 1 проектор – 70,00 тыс. руб., копир – 50,00  тыс. руб.; копир – 20,00 тыс. руб., 5 сканеров  по 5,00 тыс. руб., 6 ноутбуков по 50,00 тыс. руб., электронные носители информации – 5,00 тыс. руб., высокотехнологичное многофункциональное устройство – 157,15 тыс. руб., внутренний сервер – 120,00 тыс. руб.,  сетевой концентратор на
30 портов – 51,00 тыс. руб., система обеспечения резервного копирования – 40,00 тыс. руб.,  листоподборщик – 85,00 тыс. руб., цифровая камера – 20,00 тыс. руб., 2 сканера ручных по 10,00 тыс. руб., 2 источника бесперебойного  питания по 2,50 тыс. руб., цифровой фотоаппарат – 6,00 тыс. руб., система озвучивания и  музыкальный центр – 43,00 тыс. руб.,
1 синтезатор – 60,00 тыс. руб., экран – 1,50 тыс. руб., 5 экранов по 2,50 тыс. руб., микшерный  пульт – 13,00 тыс. руб., 2 однокассетные деки по 3,00 тыс. руб., 2 стриммера по 15,00 тыс. руб., 2 проигрывателя грампластинок по 10,00 тыс. руб., микрофон – 1,50 тыс. руб., видеодвойка – 15,00 тыс. руб., комплект аудиокабелей – 30,00  тыс. руб., 2 кондиционера по 35,00 тыс. руб., ламинатор – 3,00 тыс. руб., резак – 3,00 тыс. руб., магнитно-маркерная доска – 2,00 тыс. руб., брошюровщик – 3,00 тыс. руб., степлер большой – 2,00 тыс. руб.);
2010 год – 328,75 тыс. руб., в том числе:

- расходы на приобретение техники для оснащения Центров 
 (5 компьютеров по 30,00 тыс. руб., 5 многофункциональных устройств по 15,00 тыс. руб., 1 интерактивная доска – 63,75 тыс. руб., 5 факсов по 8,00 тыс. руб.);
2011 год – 165,00 тыс. руб., в том числе:

 - проектор – 40,00 тыс. руб.; ноутбук – 40,00 тыс. руб.; LCD-телевизор – 40,00 тыс. руб.; сканер формата А3 – 45,00 тыс. руб.
 Всего: 3931,25 тыс. руб.

	1.2
	Подключение Центров к сети «Интернет»
	Расходы  на подключение Центров к сети «Интернет» по выделенной линии: 

- в 2010 году – 20,00 тыс. руб.
Всего: 20,00 тыс. руб.

	1.3
	Оплата доступа к сети «Интернет» 
	Расходы на оплату доступа к «Интернет»:
 2010 год – 12,00 тыс. руб.;
 2011 год – 75,00 тыс. руб.

Всего: 87,00 тыс. руб.

	1.4
	Ремонт помещений    
Центров             
	2009 год – 1151,15 тыс. руб., в том числе:
в библиотеке им. Маркса:
- монтаж внутренней локальной сети – 220,90 тыс. руб.;
в библиотеке им. Вяткина:
- ремонт внутренних помещений – 151,15 тыс. руб.; 
в библиотеке им. Рождественского:
- ремонт внутренних помещений, кровли, фасада – 250,00 тыс. руб.; 
в библиотеке им. Васильева: 
- ремонт внутренних помещений, кровли, фасада – 250,00 тыс. руб.; 
в библиотеке им. Мартынова:
- ремонт внутренних помещений, кровли, фасада – 150,00 тыс. руб.; 
в библиотеке им. Палашенкова:

- ремонт кровли – 129,10 тыс. руб. 
2010 год – 2929,15 тыс. руб., в том числе:

в библиотеке им. Маркса: 
- расходы на проектно-сметные работы – 400,00 тыс. руб.;

- ремонт кровли – 400,00 тыс. руб.; 
- замена окон, входных дверей – 369,00 тыс. руб.;
- замена электропроводки – 300,15 тыс. руб.; 
- замена отопительной системы, сантехнические 
работы – 260,00 тыс. руб.;
- ремонт фасада  – 200,00 тыс. руб.; 

- ремонт внутренних помещений (с перепланировкой) – 1000,00 тыс. руб.
Всего: 4080,30 тыс. руб.

	1.5
	Приобретение 
программного 
обеспечения 
	Оплата программного обеспечения, в том числе 
программы учета услуг, программы – конвертора, 
«Win 2003 server», СУБД Pervasive, 
Win XP-MS Office 2003, AVP, FineReader, Nero, 
CorelDraw, антивирусных и других программ: 
2009 год – 252,00 тыс. руб.; 
2011 год – 400,00 тыс. руб. 
Всего: 652,00 тыс. руб. 

	1.6
	Приобретение мебели,
предметов интерьера
	2009 год – 1671,00 тыс. руб. на приобретение  мебели и предметов интерьера, в том числе: 
 - 20 столов двухместных по 2,00 тыс. руб.; 
 - 20 столов одноместных по 1,50 тыс. руб.; 

 - 31 стола компьютерного по 5,00 тыс. руб.;
 - 8 столов письменных по 5,00 тыс. руб.;  

 - 5 журнальных столиков по 2,00 тыс. руб.; 
 - 15 выставочных стендов по 5,00 тыс. руб.; 

 - 10 выставочных стендов по 2,00 тыс. руб.; 
 - 10 этажерок по 2,50 тыс. руб.; 

- 5 передвижных этажерок по 5,00 тыс. руб.; 
 - 3 стенда для объявлений (однолистных) по 2,00 тыс. руб.;                                  
 - 5 стендов для объявлений (многолистных) по 3,00 тыс. руб.; 

 - 5 подставок для кассет по 5,00 тыс. руб.; 
 - стульев в ассортименте (для читателей, сотрудников, автоматизированных рабочих мест) на сумму 269,00 тыс. руб.; 



	
	
	- 5 библиотечных кафедр по 15,00 тыс. руб.; 
 - 4 шкафа для компакт-дисков по 5,00 тыс. руб.;
 - 2 мебельных стенки по 10,00 тыс. руб.; 
 - 15 шкафов каталожных на 20 гнезд по 5,00 тыс. руб.;                                           

 - 4 шкафа каталожных на 20 гнезд по 3,00 тыс. руб.;                                           
 - сантехнического оборудования на сумму 41,00 тыс. руб.;                      
 - настольных ламп, светильников, подставок для цветов, зеркал, штор, карнизов, жалюзи и других предметов интерьера, предусмотренных дизайнерским проектом, на сумму 378,00 тыс. руб.; 

 - 20 столов одноместных по 1,50 тыс. руб.;
 - 5 столов компьютерных по 5,00 тыс. руб.;      
 - 5 столов письменных по 5,00 тыс. руб.;        
 - 5 стендов навесных по 2,00 тыс. руб.;         
 - 5 рекламных щитов по 5,00 тыс. руб.;          
 - 5 стендов для объявлений по 2,00 тыс. руб.;   
 - 30 стульев по 0,50 тыс. руб.;                  
 - 5 библиотечных кафедр по 15,00 тыс. руб.;     
 - 5 выставочных комплектов стеллажей и витрин по 20,00 тыс. руб.
2011 год – 504,00 тыс. руб. на приобретение мебели и предметов интерьера, в том числе:

 - 20 стеллажей двухсторонних по 6,00 тыс. руб.; 
 - 20 стеллажей односторонних по 5,00 тыс. руб.; 
 - 10 стеллажей односекционных по 2,50 тыс. руб.;
 - 20 книжных полок по 3,00 тыс. руб.;           

 - 20 кресел по 5,00 тыс. руб.;                  
 - 5 диванов по 10,00 тыс. руб.;                 
 - стульев в ассортименте (для читателей и сотрудников, автоматизированных рабочих мест) на сумму 49,00 тыс. руб.                           
Всего: 2175,00 тыс. руб.

	Итого по разделу,       
в том числе по годам 
	10945,55 тыс. руб.:
 - в 2009 году – 6511,65 тыс. руб.; 
 - в 2010 году – 3289,90 тыс. руб.; 
 - в 2011 году – 1144,00 тыс. руб. 



	Задача 2. Формирование отраслевых информационных ресурсов

	2.1
	Формирование 
справочно-          библиографического  
аппарата Центров (ведение тематических и краеведческих карточек, каталогов) 
	Приобретение библиотечной техники (каталожные   
карточки, бланки), расходных материалов для множительной техники: 
 - в 2009 году – 1,00 тыс. руб.; 
 - в 2010 году – 1,00 тыс. руб.; 
 - в 2011 году – 0,50 тыс. руб. 
Всего: 2,50 тыс. руб. 

	2.2
	Создание баз данных о прошлом и настоящем культурной жизни города Омска, баз данных методических материалов          
	Приобретение компакт-дисков, бумаги: 
 - в 2009 году – 1,00 тыс. руб.;
 - в 2010 году – 1,00 тыс. руб.; 
 - в 2011 году – 0,50 тыс. руб. 
Всего: 2,50 тыс. руб.  

	Итого по разделу, в том  числе  по годам          
	5,00 тыс. руб. 
 - в 2009 году – 2,00 тыс. руб.;

 - в 2010 году – 2,00 тыс. руб.; 
 - в 2011 году – 1,00 тыс. руб. 


	Задача 3. Приобщение жителей города Омска к достижениям мировой,    
отечественной и омской культуры

	3.1
	Проведение          
просветительских и  
культурно-досуговых 
мероприятий для  жителей
города Омска        
	Приобретение материалов для оформления          
помещений, бумаги и расходных материалов для    
множительной техники, оплата услуг приглашенных 
участников мероприятий, представительские       
расходы:                                        
 - в 2009 году – 80,00 тыс. руб.;
 - в 2010 году – 5,00 тыс. руб.;

 - в 2011 году – 5,00 тыс. руб. 
Всего: 90,00 тыс. руб. 

	3.2
	Презентация Центров
	Расходы на оформление помещений, бумагу, приобретение расходных материалов:

 - в 2009 году – 10,00 тыс. руб.

Всего: 10,00 тыс. руб.

 

	3.3
	Выпуск печатных и   
электронных изданий 
малых форм,         
посвященных омской, 
российской и мировой
культуре            
	Типографские расходы на изготовление печатной  продукции 
(2 полноцветные листовки общим тиражом 2000 экз. – 11,80 тыс. руб., 2 полноцветных буклета общим тиражом 2000 экз. – 11,40 тыс.  руб., постер формата АЗ тиражом 300 экз. – 6,00 тыс. руб.), приобретение компакт-дисков:        
 - в 2009 году – 60,00 тыс. руб. 
Всего: 60,00 тыс. руб.   

	Итого по разделу,       
в том числе по годам    
	160,00 тыс. руб.                                
 - в 2009 году – 150,00 тыс. руб.;

 - в 2010 году – 5,00 тыс. руб.;

 - в 2011 году – 5,00 тыс. руб.                

	Задача 4. Информационная поддержка деятельности отраслевых органов   
управления, учреждений и предприятий культуры города Омска

	4.1
	Индивидуальное и групповое  информирование специалистов различных отраслей
	Приобретение  бумаги и расходных материалов для множительной техники:

 - в 2010 году – 1,50 тыс. руб.;

 - в 2011 году – 1,50 тыс. руб.

Всего: 3,00 тыс. руб.

	4.2
	Выполнение справок всех видов, в том числе осуществление виртуального справочно-библиографического обслуживания
	Приобретение  бумаги и расходных материалов для множительной техники:

 - в 2010 году – 1,50 тыс. руб.;

 - в 2011 году – 1,50 тыс. руб.

Всего: 3,00 тыс. руб.

	4.3
	Формирование навыков
использования       
информационных 
технологий у работников          
предприятий и       
учреждений культуры города Омска
	Оплата доступа к сети «Интернет»:
 - в 2009 году – 22,35 тыс. руб.;

 - в 2010 году – 10,00 тыс. руб.;

 - в 2011 году – 10,00 тыс. руб.              
Всего: 42,35 тыс. руб.                         

	4.4
	Мероприятия по      
повышению           
квалификации        
специалистов Центров 
	Командировочные расходы, оплата стажировок,     
семинаров и других форм повышения квалификации: 
 - в 2009 году – 20,00 тыс. руб.;  
 - в 2011 году – 10,00 тыс. руб.              
Всего: 30,00 тыс. руб.                          

	Итого по разделу,       
в том числе по годам    
	78,35 тыс. руб.                                 
 - в 2009 году – 42,35 тыс. руб.; 
 - в 2010 году – 13,00 тыс. руб.; 
 - в 2011 году – 23,00 тыс. руб.      
          

	Задача 5. Позиционирование многонациональной омской культуры в мировом 
информационном пространстве

	5.1
	Размещение материалов о        
культурной жизни    
города Омска, а также о деятельности и ресурсах Центров в средствах массовой информации и сети «Интернет» 
	Приобретение материалов для оформления  помещений, бумаги и расходных материалов для   множительной техники, электронных носителей  информации, оплата доступа к сети «Интернет»:   
 - в 2009 году – 25,00 тыс. руб.; 
 - в 2010 году – 5,00 тыс. руб.;

 - в 2011 году – 7,00 тыс. руб. 
Всего: 37,00 тыс. руб.  

	5.2
	Издание рекламной продукции (листовки, визитки, буклеты и другие виды рекламной продукции) о деятельности, ресурсах и услугах Центров    
	Типографские расходы на изготовление печатной продукции (листовка полноцветная односторонняя тиражом 1000 экз. – 
4,90 тыс. руб., листовка одноцветная односторонняя тиражом 1000 экз. – 1,55 тыс. руб., визитка двусторонняя полноцветная тиражом 2000 экз. – 5,60 тыс. руб., информационный комплект полноцветный формата А6 тиражом 1000 экз. – 7,00 тыс. руб.), приобретение компакт-дисков:                    
 - в 2009 году – 40,00 тыс. руб.; 
 - в 2011 году – 20,00 тыс. руб.                
Всего: 60,00 тыс. руб.                   

	Итого по разделу,       
в том числе по годам    
	97,00 тыс. руб.                                 
 - в 2009 году – 65,00 тыс. руб.;

 - в 2010 году – 5,00 тыс. руб.; 
 - в 2011 году – 27,00 тыс. руб.  

	Всего по Программе,     
в том числе по годам    


	11285,90 тыс. руб.                              
 - в 2009 году – 6771,00 тыс. руб.;              
 - в 2010 году – 3314,90 тыс. руб.;              
 - в 2011 году – 1200,00 тыс. руб.

	»


