Информация о ходе исполнения ведомственной целевой программы функционирования «Дополнительное образование детей по художественно-эстетическому направлению в 2010-2012 годах» за 1 квартал 2010  года за рамками аппарата управления в натуральных показателях
	Цели и задачи

Программы
	Наименование индикатора программы
	Единица измерения
	План годовой
	Фактическое исполнение (за отчетный период нарастающим итогом)
	Процент выполнения
	Источник информации

	Цель «Организация дополнительного образования детей по художественно-эстетическому направлению»

	Задача 1

Создание условий для дополнительного образования детей по художественно-эстетическому направлению
	Организация обучения по программам дополнительного образования различной направленности

	обучающийся
	9 300
	9 734
	104,7
	Отчеты муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей о движении контингента обучающихся 

	
	Численность детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности

	человек
	9 300
	9 734
	104,7
	


Начальник отдела экономики и муниципального заказа







Ю. А. Валиева

Информация о ходе исполнения ведомственной целевой программы функционирования «Дополнительное образование детей по художественно-эстетическому направлению в 2010-2012 годах» за 1 квартал 2010 года за рамками аппарата управления в стоимостных показателях
	Цели и задачи

Программы
	Наименование мероприятий программы
	Наименование источников финансирования Программы (с указанием сумм, финансируемых из них, тыс. рублей
	План годовой

(тыс. рублей)
	Фактическое исполнение (за отчетный период нарастающим итогом,

тыс. рублей)
	Процент выполнения
	Источник информации

	Цель «Организация дополнительного образования детей по художественно-эстетическому направлению»

	Задача 1

Создание условий для дополнительного образования детей по художественно-эстетическому направлению
	Обеспечение условий для развития сети муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей по художественно-эстетическому направлению


	Бюджет города Омска – 156 246,9

	178 626,9
	39 689,7
	22,2
	Форма № 127

квартальной бюджетной отчетности

	
	
	Доходы от предпринимательских услуг и иной, приносящей доход деятельности – 22 380,0
	
	
	
	


Начальник отдела экономики и муниципального заказа







Ю. А. Валиева

