PAGE  
2

ИНФОРМАЦИЯ 

о ходе исполнения ведомственной целевой программы функционирования управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Омска на 2010-2012 годы за 2-й квартал 2010 года
	Цели и задачи

программы
	Наименование индикатора программы
	Единица измерения
	План годовой
	Фактическое исполнение (за отчетный период нарастающим итогом)
	Процент выполнения
	Источник информации

	Цель: реализация полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах

	Задача 1

Разработка нормативной правовой базы в области защиты населения и территории города Омска от чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

	Целевой индикатор 1

Количество муниципальных правовых актов по выполнению функций управления в области защиты населения и территории города Омска от чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
	Единиц
	5
	20
	400
	План совершенствования и разработки нормативно-правовых актов в области ГОЧС  на  2010 год

	Задача 2

Осуществление деятельности по организации и ведению гражданской обороны, оперативному реагированию при чрезвычайных ситуациях, защите населения и территории города Омска от чрезвычайных ситуаций различного характера, обеспечения первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах


	Целевой индикатор 1

Количество мероприятий, планов по организации и ведению гражданской обороны, защите населения и территории города Омска от чрезвычайных ситуаций, обеспечению первичных мер пожарной безопасности, обеспечению безопасности людей на водных объектах и проведению аварийно-спасательных работ по выполнению функций управления

Доля структурных подразделений Администрации города Омска, в которых проводились проверки по организации первичных мер пожарной безопасности

	Единиц
Процент


	47
30
	30
28
	64
93
	План основных мероприятий города Омска в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2010 год, План гражданской обороны  города Омска

	
	Целевой индикатор 2
Количество населения города Омска, подлежащего подготовке и обучению способам защиты и действиям в условиях чрезвычайных ситуаций, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий
	Человек
	60000
	31365
	52
	Планы обучения неработающего населения в учебно-консультационных пунктах в соответствии с Программой обучения неработающего населения в области ГОЧС

	
	Целевой индикатор 3
Количество должностных лиц организаций города Омска, подлежащих переподготовке и повышению квалификации в установленном порядке по вопросам гражданской обороны, защиты населения и территории города Омска от чрезвычайных ситуаций 


	Человек
	2500


	1250
	50
	Планы переподготовки и повышения квалификации должностных лиц организаций города Омска в области ГОЧС в соответствии с программами, утвержденными МЧС России

	
	Целевой индикатор 4
Удельный вес работы по выполнению функций управления в части разработки мероприятий и планов по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей города Омска в безопасные районы при возникновении чрезвычайных ситуаций или опасностей при ведении военных действий или вследствие этих действий
	Процент
	100
	50
	50
	План основных мероприятий города Омска в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2010 год, 

План мероприятий по защите имущества и сооружений от повреждения паводковыми водами



	
	Целевой индикатор 5
Удельный вес работы по выполнению функций управления в части методического руководства и контроля вопроса создания и содержания в целях гражданской обороны запасов продовольствия, медицинских средств, средств индивидуальной защиты и иных средств, резервов финансовых и 
	Процент
	40
	25
	63
	План основных мероприятий города Омска в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2010 год, 

План мероприятий по защите имущества и сооружений от повреждения паводковыми водами



	
	Целевой индикатор 6
1. Количество мероприятий по проверке готовности к использованию защитных сооружений и других объектов гражданской обороны, находящихся в муниципальной собственности по предназначению.

2. Удельный вес работы по выполнению функций управления в части проведения противопаводковых мероприятий.

3. Количество пляжей, в отношении которых проводились мероприятия по техническому обеспечению, благоустройству и созданию сезонных спасательных постов

4. Доля защитных сооружений гражданской обороны (убежищ), в отношении которых проводились проверки.


	Единиц

Процент

Единиц

Процент
	0

100

4

33
	-

100

4

33
	-

100

100

100
	План основных мероприятий города Омска в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2010 год, 

План мероприятий по защите имущества и сооружений от повреждения паводковыми водами



	
	Целевой индикатор 7
Удельный вес работы по выполнению функций управления в части принятия участия в организации и проведения мероприятий по радиационной, химической и биологической защите населения города Омска: 

- проведение мероприятий по обеспечению ртутной безопасности на  территории города Омска;

- проведение профилактических и предупредительных мероприятий по предупреждению распространения и ликвидации очагов заразных и массовых не заразных болезней животных на территории города Омска
	Процент

Процент
	100

100
	50
50

	50
50
	План основных мероприятий города Омска в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2010 год, отчетные материалы о проведенных мероприятиях (справки, акты, протоколы, переписка)

	
	Целевой индикатор 8
Количество учений и тренировок в соответствии с планами основных мероприятий на текущий год по выполнению функций управления


	Единиц


	7


	5
	71
	План основных мероприятий города Омска в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2010 год, отчетные материалы о проведенных учениях и тренировках

	Задача 3 

Координация деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований (профессиональных, нештатных и общественных аварийно-спасательных формирований) на территории города Омска
	Целевой индикатор 1

Удельный вес работы по выполнению  функций управления в части организации работы по созданию и оснащению аварийно-спасательных формирований


	Процент
	100
	50
	50
	План основных мероприятий города Омска в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2010 год, отчетные материалы о проведенных учениях и тренировках

	
	Целевой индикатор 2

Разработка и уточнение алгоритма действий аварийно-спасательных формирований, порядка взаимодействия и координации действий в ходе проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайных ситуаций
	Единиц
	9
	5
	56

	План основных мероприятий города Омска в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2010 год, План действий по предупреждению и ликвидации ЧС на территории города Омска, 

План гражданской обороны  города Омска

(уточнение и корректировка алгоритма действий аварийно-спасательных формирований, порядка их  взаимодействия и координации действий осуществляются два раза в год по состоянию 

на 25 февраля и 25 августа, а также в ходе учений и тренировок)

	Затраты на реализацию ведомственной целевой программы функционирования 

(всего)
	
	Тыс. рублей
	11817,6
	5337,0
	45
	Отчет за 2-й квартал 2010 года


Начальник управления по делам гражданской обороны 

и чрезвычайным ситуациям Администрации города Омска







С.В. Куянов

Начальник отдела оперативного планирования









Ю.А. Серебренников

Начальник отдела обеспечения первичных мер

пожарной безопасности   












О.В. Головко

Главный специалист













Е.В. Кравченко

Главный специалист













Т.А. Бородина

