ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

от 11 ноября 2011 года № 1452-п
Об утверждении Плана мероприятий Администрации города Омска
по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг
В соответствии с Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2010 года № 697 «О единой системе межведомственного электронного взаимодействия», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Омска, постановляю:

1. Утвердить План мероприятий Администрации города Омска 
по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг (далее – План) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Структурным подразделениям Администрации города Омска, ответственным за выполнение мероприятий Плана, обеспечить выполнение Плана в установленные сроки. 
3. Управлению информационной политики Администрации города Омска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Омска.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Мэра города Омска В.Д. Потапова. 
Исполняющий обязанности

Мэра города Омска                                                                                 В.Д. Потапов
Приложение

к постановлению Администрации города Омска

от 11 ноября 2011 года № 1452-п
ПЛАН

мероприятий Администрации города Омска по переходу на межведомственное взаимодействие
при предоставлении муниципальных услуг

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель

	1 
	Создание рабочей группы по организации перехода на межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг на территории города Омска 

(далее – межведомственное взаимодействие)
	Ноябрь 2011 года
	Департамент городской экономической политики Администрации города Омска

	2 
	Разработка технологических карт межведомственного взаимодействия (по каждой муниципальной услуге)
	Ноябрь – декабрь 
2011 года
	Департамент городской экономической политики Администрации города Омска, управление делами Администрации города Омска, управление общественной безопасности Администрации города Омска, департамент жилищной политики Администрации города Омска, департамент имущественных отношений Администрации города Омска, департамент городского хозяйства Администрации города Омска, департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Омска, департамент строительства Администрации города Омска, департамент здравоохранения Администрации города Омска, департамент образования Администрации города Омска, департамент культуры Администрации города Омска, департамент социальной политики Администрации города Омска, Административно-техническая инспекция Администрации города Омска, администрации административных округов города Омска

	3 
	Экспертиза технологических карт межведомственного взаимодействия
	Ноябрь 2011 года – январь 2012 года
	Рабочая группа по организации перехода на межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг на территории города Омска

	4 
	Проведение ревизии муниципальных правовых актов города Омска, регулирующих предоставление муниципальных услуг на территории города Омска, с целью выявления ограничений для предоставления муниципальных услуг и предоставление ее результатов в департамент городской экономической политики Администрации города Омска 
	Ноябрь – декабрь 2011 года
	Департамент городской экономической политики Администрации города Омска, управление делами Администрации города Омска, управление общественной безопасности Администрации города Омска, департамент жилищной политики Администрации города Омска, департамент имущественных отношений Администрации города Омска, департамент городского хозяйства Администрации города Омска, департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Омска, департамент строительства Администрации города Омска, департамент здравоохранения Администрации города Омска, департамент образования Администрации города Омска, департамент культуры Администрации города Омска, департамент социальной политики Администрации города Омска, Административно-техническая инспекция Администрации города Омска, администрации административных округов города Омска

	5 
	Приведение в соответствии с действующим законодательством муниципальных правовых актов города Омска, регулирующих предоставление муниципальных услуг на территории города Омска
	До июля 2012 года 
	Департамент городской экономической политики Администрации города Омска, управление делами Администрации города Омска, управление общественной безопасности Администрации города Омска, департамент жилищной политики Администрации города Омска, департамент имущественных отношений Администрации города Омска, департамент городского хозяйства Администрации города Омска, департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Омска, департамент строительства Администрации города Омска, департамент здравоохранения Администрации города Омска, департамент образования Администрации города Омска, департамент культуры Администрации города Омска, департамент социальной политики Администрации города Омска, Административно-техническая инспекция Администрации города Омска, администрации административных округов города Омска

	6 
	Подключение муниципальных информационных систем к региональной системе межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг 

(далее – межведомственное электронное взаимодействие)
	Ноябрь 2011 года – июль 2012 года
	Управление делами Администрации города Омска, департамент имущественных отношений Администрации города Омска, департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Омска, департамент жилищной политики Администрации города Омска, Административно-техническая инспекция Администрации города Омска, департамент образования Администрации города Омска, Министерство промышленной политики, транспорта и связи Омской области 

(по согласованию)

	7 
	Проведение мероприятий по организации защиты рабочих станций операторов системы межведомственного электронного взаимодействия
	Ноябрь 2011 года – июль 2012 года
	Управление делами Администрации города Омска совместно с департаментом городской экономической политики Администрации города Омска, управлением общественной безопасности Администрации города Омска, департаментом жилищной политики Администрации города Омска, департаментом имущественных отношений Администрации города Омска, департаментом городского хозяйства Администрации города Омска, департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города Омска, департаментом строительства Администрации города Омска, департаментом здравоохранения Администрации города Омска, департаментом образования Администрации города Омска, департаментом культуры Администрации города Омска, департаментом  социальной политики Администрации города Омска, Административно-технической инспекцией Администрации города Омска, администрациями административных округов города Омска

	8 
	Проведение мероприятий по информированию населения об организации предоставления муниципальных услуг в электронной форме на территории города Омска
	В течение 2011 – 2012 годов
	Управление информационной политики Администрации города Омска,

департамент городской экономической политики Администрации города Омска, управление делами Администрации города Омска, управление общественной безопасности Администрации города Омска, департамент жилищной политики Администрации города Омска, департамент имущественных отношений Администрации города Омска, департамент городского хозяйства Администрации города Омска, департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Омска, департамент строительства Администрации города Омска, департамент здравоохранения Администрации города Омска, департамент образования Администрации города Омска, департамент культуры Администрации города Омска, департамент социальной политики Администрации города Омска, Административно-техническая инспекция Администрации города Омска, администрации административных округов города Омска

	9 
	Оценка эффективности перехода на межведомственное взаимодействие
	Декабрь 2012 года
	Департамент городской экономической политики Администрации города Омска,

управление делами Администрации города Омска


