1

Утверждаю:

Председатель правления 

ТСЖ «Энтузиаст»

_______________ К.И. Серебрякова

«___»__________ 2012г.
КОНКУРСНАЯ  ДОКУМЕНТАЦИЯ

На право заключения договора подряда по выполнению работ по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома 
по адресу: г. Омск, ул. Коммунальная, 13-А

Г. Омск - 2012

ОГЛАВЛЕНИЕ
	1
	Общие положения
	3

	2
	Требования к участникам конкурса
	3

	3 
	Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие в конкурсе
	4

	4
	Процедура проведения конкурса
	5

	5
	Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе
	6

	6
	Льготы отдельным категориям участников
	8

	7
	Техническое задание
	9

	8
	Приложение 1. Заявка на участие в конкурсе
	16

	9
	Приложение 2. Опись входящих в состав заявки документов
	19

	10
	Приложение 3. Доверенность
	20

	11
	Приложение 4. Сведения о составе и квалификации специалистов
	21

	12
	Приложение 5. Проект  договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
	22


I. Общие положения.
1.1. Предметом настоящего конкурса является право заключения Договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома по адресу: 644083, г. Омск, ул. Коммунальная, 13-А, в соответствии с Техническим заданием заказчика:
Лот 1. Ремонт внутридомовых инженерных сетей. Ремонт фасада - 2 248 400 рублей. 
1.2. Заказчиком конкурса является Товарищество собственников жилья «Энтузиаст». Адрес: 644083, г. Омск, ул. Коммунальная, 13-А, тел (3812) 52-80-86, сот. +7-950-795-97-02
1.3. Организатором конкурса является Товарищество собственников жилья «Энтузиаст». Адрес: 644083, г. Омск, ул. Коммунальная, 13-А

1.4. Крайним сроком подачи конкурсных заявок является день и час вскрытия конвертов с конкурсными заявками. Заявки подаются по адресу: 644083, г. Омск, ул. Коммунальная, 13-А. Часы приёма с 8:30 до 13:00 и с 14:00 до 16:30, кроме выходных (суббота-воскресенье).

1.5. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено в 16:00 2 июня 2012 года по адресу: 644083, г. Омск, ул. Коммунальная, 13-А. На процедуру вскрытия конвертов приглашаются представители всех претендентов на участии в конкурсе. Полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью.

1.6. Официальное извещение о проведении конкурса публикуется на сайте Администрации г. Омска www.admomsk.ru, на сайте фонда реформирования ЖКХ www.reformagkh.ru, в газете «Всё для вас» не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты проведения конкурса.

1.7. Официальные результаты открытого конкурса публикуются на интернет сайте Администрации г. Омска www.admomsk.ru, на сайте фонда реформирования ЖКХ www.reformagkh.ru в десятидневный срок с даты вскрытия конвертов.
1.8. Договор подряда с победителем конкурса заключается по форме согласно приложения №5 к настоящей конкурсной документации в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты опубликования результатов конкурса.

1.9. Должностное лицо организатора конкурса, ответственное за контакты с участниками конкурса: представитель ТСЖ «Энтузиаст» Серебрякова Клавдия Ивановна. адрес: 644083, г. Омск, ул. Коммунальная, 13-А, тел (3812) 52-80-86, сот. +7-950-795-97-02
II. Требования к участникам конкурса

Для участия в конкурсе допускаются участники, соответствующие следующим требованиям:
2.1. Деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

2.2. У участника не должно быть просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

2.3. Участник не должен находиться в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

2.4 Отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется согласно «Положению о ведении реестра недобросовестных поставщиков и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков», утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2007 № 292;

2.5 Наличие СРО по видам работ, необходимым для капитального ремонта дома.

III. Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие в конкурсе
3.1.
Для участия в конкурсе участник подает заявку, составленную по форме согласно приложению 1 к настоящей конкурсной документации с приложением следующих документов: 

3.1.1. опись входящих в состав заявки документов по форме согласно приложению 2 к настоящей конкурсной документации;

3.1.2. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника по форме согласно приложению 3 к настоящей конкурсной документации; 

3.1.3. документ или копия документа, подтверждающий внесение обеспечения заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией); 

3.1.4. документы или копии документов, подтверждающие опыт работы специалистов подрядчика на объектах аналогах и  соответствие квалификационным требованиям; 

3.1.5. копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки, (для юридических лиц), копия справки о состоянии кредиторской задолженности и справки об имуществе на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для индивидуальных предпринимателей) (в случае, если участник претендует на льготу, предусмотренную пунктом 7.2. настоящей конкурсной документации); 

3.1.6. организационно-штатное расписание компании и (или) подразделений подрядчика на которые планируется возложить выполнение работ с информацией о составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих работ, и имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет по форме согласно приложению 4 к конкурсной документации с приложением документов, подтверждающих их квалификацию и опыт работы (копия диплома, заверенная копия трудовой книжки);

3.1.7. нотариально заверенные копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность – паспорт гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей);

3.1.8. нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

3.1.9. нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации; 

3.1.10. оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до объявления конкурса;

3.1.11. справка из налогового органа о размере задолженности участника по обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний календарный год, полученная не позднее, чем за три месяца до даты подачи заявки;

3.1.12. копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией (при проведении работ, указанных в перечне, утвержденном приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624).
3.1.13. Локальный сметный расчет на каждый вид работ в соответствии с указанными в разделах 1,7.

3.1.14. Победитель конкурса обеспечивает ценовую экспертизу представленных сметных расчетов.
3.2. Указанные документы являются обязательными для представления. Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либо документа или представление документов по формам, отличным от тех, что включены в настоящую конкурсную документацию, могут являться основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

3.3. Представление документов, предусмотренных пунктами 3.1.4 – 3.1.12 конкурсной документации в составе заявки не требуется, если данные документы были представлены ранее при участии претендента в других аналогичных конкурсах в данном муниципальном образовании (при условии, что организатором указанных конкурсов являлась местная (муниципальная) администрация) и срок их действия не истек, а содержащаяся в них информация не утратила свой актуальности. Информация с указанием реквизитов конкурса, на котором были представлены данные документы, должна быть отражена в заявке на участие в конкурсе.

3.4. Конкурсная заявка должна быть представлена организатору конкурса в двойном конверте. На внешнем конверте указывается предмет конкурса. Во внешний конверт вкладываются два внутренних конверта - один с оригиналом конкурсной заявки, а второй с ее копией. На каждом внутреннем конверте проставляется маркировка, соответственно, «Оригинал» или «Копия», и указывается наименование, организационно-правовая форма участника, его почтовый адрес и телефон. Копия заявки должна содержать копии всех документов оригинала. Заверение копий заявки и входящих в ее состав документов не требуется.

3.5. Конкурсная заявка доставляется участником с помощью почты, курьером или лично, по адресу, указанному в пункте 1.5. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, независимо от причины опоздания, к рассмотрению не принимаются и возвращаются участнику в нераспечатанном виде. Организатор конкурса регистрирует конкурсную заявку или изменение в конкурсную заявку в книге регистрации заявок немедленно после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной конкурсной заявке присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередности ее доставки участником. 

3.6. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзыве заявки подается участником в письменном виде по адресу, в который доставлена конкурсная заявка. Уведомление об отзыве заявки должно быть подписано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью организации-участника. Отозванная конкурсная заявка возвращается организатором конкурса участнику в нераспечатанном виде.

3.7. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов вносить изменения в поданную конкурсную заявку. Изменение вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки и должно быть оформлено участником как самостоятельный документ, подписанный лицом, подписавшим конкурсную заявку, и скрепленный печатью организации-участника. Документ, представляющий собой изменение, запечатывается в конверт, который оформляется также как внешний конверт с конкурсной заявкой, и на котором делается надпись «Изменение». Изменение имеет приоритет над конкурсной заявкой.

IV.
Процедура проведения конкурса

4.1.
Любой участник до даты вскрытия конвертов вправе задавать вопросы уполномоченному лицу организатора конкурса и получать от него разъяснения по содержанию конкурсной документации и процедуре проведения конкурса. Вопросы задаются в письменной форме, либо в форме электронного документа, либо по телефону, с использованием контактной информации, указанной в пункте 1.12. настоящей конкурсной документации. Ответы на письменные вопросы участников конкурса направляются в течение двух рабочих дней со дня поступления.

4.2.
Организатор конкурса вправе вносить изменения в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты вскрытия конвертов, о чем он должен известить участников путем публикации соответствующей информации. Организатор конкурса имеет право предоставить участникам дополнительное время для учета внесенных им изменений путем переноса даты вскрытия конвертов на более поздний срок, но не более чем на 10 календарных дней с первоначальной даты вскрытия конвертов.

4.3.
После вскрытия конвертов полученные конкурсные заявки проходят процедуру рассмотрения конкурсной комиссией на предмет соответствия требованиям конкурсной документации, по результатам которой конкурсной комиссией принимается решение о допуске претендента к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются: 

4.3.1.
отсутствие подписи в конкурсной заявке или наличие подписи лица, не уполномоченного подписывать конкурсную заявку;

4.3.2.
предоставление участником неполного комплекта документов, установленных пунктом 3.1. настоящей конкурсной документации, либо документов, оформленных ненадлежащим образом.

4.3.3.
несоответствие участника требованиям, установленным пунктом 2 настоящей конкурсной документации;

4.3.4.
превышение цены конкурсной заявки  над начальной ценой, указанной в конкурсной документации;

4.5.5.
предоставление участником в конкурсной заявке недостоверных сведений. 

4.4.
Конкурсная комиссия вправе признать заявку соответствующей требованиям конкурсной документации и участник может быть допущен к участию в конкурсе, если заявка содержит незначительные отклонения от требований конкурсной документации, которые существенно не меняют характеристик, условий и иных требований, предусмотренных конкурсной документацией, либо если она содержит незначительные ошибки или неточности. В случае несоответствия между цифровыми и буквенными значениями ценового предложения, верной считается сумма, выраженная буквенными значениями. Данное правило распространяется на все случаи указания каких-либо сведений, выраженных цифровыми и буквенными значениями.

4.5.
Конкурсные заявки, допущенные к участию в конкурсе, проходят процедуру оценки и сопоставления в целях выявления лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в соответствии с критериями и на основе методики оценки конкурсных заявок, согласно пункту 5 настоящей конкурсной документации.

V.
Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе

5.1.
Для определения лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок по следующим трем критериям: 
1) цена договора: максимальное количество баллов - 60;

2) cрок выполнения работ: максимальное количество баллов - 20;

3) квалификация участника: максимальное количество баллов – 20. 

5.2 Оценка по критерию «квалификация участника» производится по четырем подкритериям:

а)
опыт работы (количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год);

б)
квалификация персонала (наличие в штате квалифицированного инженерного персонала);

в)
соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года);

г)
участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по арбитражным делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние два года (проигранные арбитражные дела);
5.3.
Общее максимальное количество баллов по трем критериям – 100.

5.4. Оценка конкурсных заявок проводится конкурсной комиссией в следующей последовательности:

5.4.1.

Ранжирование заявок по критериям «цена договора» (с учетом льгот, предусмотренных пунктом 6 настоящей конкурсной документации) и «срок выполнения работ»: номер 1 получает заявка с наилучшим показателем критерия, далее порядковые номера выставляются по мере снижения показателей; при равенстве показателей меньший номер получает заявка, поданная и зарегистрированная раньше.

5.4.2.

Выставление количества баллов заявкам по критериям «цена договора» и «срок выполнения работ» в соответствии с таблицами 1, 2.

Таблица 1

Бальная оценка ранжированных заявок по критерию «Цена договора»

	№
	критерий
	Максимальное кол-во баллов
	Результат ранжирования заявок
	Присваимое кол-во баллов

	
	Цена договора
	60
	1
	60

	
	
	
	2
	55

	
	
	
	3
	50

	
	
	
	4
	45

	
	
	
	5
	40

	
	
	
	6
	35

	
	
	
	7
	30

	
	
	
	8
	25

	
	
	
	9
	20

	
	
	
	10
	15

	
	
	
	11
	10

	
	
	
	12
	5

	
	
	
	13 и более
	0


Таблица 2

Бальная оценка ранжированных заявок по критерию 

«Срок выполнения работ»

	№
	критерий
	Максимальное кол-во баллов
	Результат ранжирования заявок
	Присваимое кол-во баллов

	
	Срок выполнения
	20
	1
	20

	
	
	
	2
	20

	
	
	
	3
	20

	
	
	
	4
	18

	
	
	
	5
	16

	
	
	
	6
	14

	
	
	
	7
	12

	
	
	
	8
	10

	
	
	
	9
	8

	
	
	
	10
	6

	
	
	
	11
	4

	
	
	
	12
	2

	
	
	
	13 и более
	0


В табл. 1 и 2 присваиваемое участнику количество баллов указано против порядкового номера заявки.

5.4.3. Выставление количества баллов заявкам по критерию «квалификация участника» в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3

Начисление штрафных баллов по подкритериям критерия «Квалификация»

	№
	критерий
	Максимальное кол-во баллов
	подкритерии
	Показатель подкритерия
	Количество штрафных баллов

	
	
	
	Опыт работы (к-во успешно завершённых٭объектов-аналогов٭٭за последний год)
	2 и более
	0

	
	
	
	
	1
	5

	
	
	
	
	0
	10

	
	
	
	Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала٭٭٭
	2 и более с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2 лет
	0

	
	
	
	Соблюдение техники безопасности (кол-во несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года)
	0
	0

	
	
	
	
	1
	5

	
	
	
	
	2 и более
	10

	
	
	
	Сведения об удовлетворённых исках, предъявленных участнику конкурса, об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года
	0
	0

	
	
	
	
	1
	5

	
	
	
	
	2 и более
	10


В таблице 3 в зависимости от показателей подкритериев каждой заявке начисляются штрафные баллы, которые вычитаются из максимального количества баллов, установленного для данного критерия.

Если количество штрафных баллов превышает 20, то участнику присваивается 0 баллов по критерию «квалификация участника».

5.4.4. Суммирование баллов, полученных каждой заявкой по трем критериям.

5.4.5. Ранжирование заявок по количеству полученных баллов: номер 1 получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов, приоритет получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию «Квалификация», затем по критерию «Цена договора» и, в случае необходимости - подкритерию «Срок выполнения работ» последовательно. Участник, подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителем конкурса.

VII. Техническое задание

7.1. Ремонт внутридомовых инженерных сетей (стоимость ремонта 3 248 400 руб.)
Индивидуальный тепловой пункт
7.1.1  Демонтаж элеваторных узлов номер: 3-5 – 1 шт
7.1.2 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм – 23 м
7.1.3 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм – 2,5 м
7.1.4 Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, , масса: до 5 кг – 1 шт
7.1.5 Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг – 2 шт
7.1.6 Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа – 2 шт
7.1.7 Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 50 мм – 2 шт
7.1.8 Фланцы стальные плоские приварные ст.20 на Ру 1.6МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм – 4 шт
7.1.9 Теплосчетчики Магика А2201ПМ  (комплект: вычислитель , расходомер -2шт, комплект термосопротивлений-2шт ), диаметром 100 мм – 1 шт
7.1.10 Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм – 1 шт
7.1.11 Шкаф ШУ-ТРМ – 1 шт
7.1.12 Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (регулятор температуры) – 1 шт
7.1.13 Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг(датчики) – 2 шт
7.1.14 Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа – 2 шт
7.1.15 Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг – 2 шт
7.1.16 Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа – 2 шт
7.1.17 Термопреобразователи сопротивления 9201, 50, 100П класс А, диапазон температур-50..+500, длина 200 мм – 2 шт
7.1.18 Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг – 1 шт
7.1.19 Модем GSM, TC-52 – 1 шт
7.1.20 Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм – 1 шт
7.1.21 Шкафы (боксы, щиты, ящики) (Legrand, Франция): распределительные электромонтажные модульные серии Ekinoxe самозатухающие 1М (140x30x72 мм) – 1 шт
7.1.22 Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм – 1 шт
7.1.23 Шкаф   ШПУ-1 (к тепловычислителю) – 1 шт
7.1.24 Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм - 2 шт 
7.1.25 Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм – 2 м
7.1.26 Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м – 2 м
7.1.27 Каналы кабельные ПХВ 40x25 мм (длиной 2000 мм) – 1 шт
7.1.28 Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 – 2 м
7.1.29 Провод, количество проводов в резинобитумной трубке: до 3, сечение провода до 6 мм2 – 10 м трубок
7.1.30 Трубки полихлорвиниловые (ПХВ) гофрированные, диаметром 16 мм – 10 м 
7.1.31 Провода с медной жилой марки ПВ3, сечением 4 мм2 – 2 м
7.1.32 Провода соединительные гибкие с ПВХ изоляцией и оболочкой со скрученными многопроволочными медными жилами марки ПВС, сечением 3x1 мм2 – 10 м
7.1.33 Провода монтажные с волокнистой или пленочной и поливинилхлоридной изоляцией марки МГШВ, сечением 1x1,5 мм2 – 4 м
7.1.34 Кабель КММ – 29 м
7.1.35 Присоединение к приборам электрических проводок пайкой – 8 концов
7.1.36 Присоединение к приборам электрических проводок под винт: без изготовления колец с обслуживанием – 8 концов
7.1.37 Настройка простых сетевых трактов: конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) – 1 шт
7.1.38 Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм – 1 водомер
7.1.39 Счетчик многоструйный сухоходный крыльчатый для горячей воды MTW-40, диаметром 40 мм, температура рабочей среды до 90С – 1 шт
7.1.40 Установка фильтров диаметром: 50 мм – 1 шт
7.1.41 Фильтр V821-50 – 1 шт
7.1.42 Установка фильтров диаметром: 80 мм – 3 шт
7.1.43 Фильтры магнитно-механические ФМФ, диаметром 80 мм – 1 шт
7.1.44 Фильтр V821-80 – 2 шт
7.1.45 Фланцы стальные плоские приварные ст.20 на Ру 1.6МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм – 6 шт
7.1.46 Установка манометров: с трехходовым краном – 17 комплектов
7.1.47 Манометры технические МП3-У; 0-25,0 кгс/см2;кл. точн. 1,5;штуцер-радиальный; без фланца; изм. ср.-кислород;ст. защ. IP53;мат. корп.-сталь – 17 шт
7.1.48 Кран трехходовой под манометр для воды и пара давлением 16 кгс/см2, 11б38бк, диаметром 15 мм – 17 шт
7.1.49 Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа – 17 шт
7.1.50 Установка термометров в оправе прямых и угловых – 11 шт
7.1.51 Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа – 11 шт
7.1.52 Гильзы стальные с фланцами ГСТ 100, Р до 6,0МПа, длина 100 мм (для термометра) (стоимость без фланца) – 11 шт
7.1.53 Установка кранов воздушных – 7 комплектов
7.1.54 Кран трехходовой под манометр для воды и пара давлением 16 кгс/см2, 11б38бк, диаметром 15 мм – 7 шт
7.1.55 Установка воздухоотводчиков – 1 шт
7.1.56 Установка элеваторов номером: 3-5 – 1 шт
7.1.57 Элеваторы водоструйные фланцевые 40с10бк для воды давлением 1.6 МПа (16кгс/см2): номер 3 (65) – 1 шт
7.1.58 Фланцы стальные плоские приварные ст.20 на Ру 1.6МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм – 3 шт
7.1.59 Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 40 мм – 1 шт
7.1.60 Клапан регулирующий VVF40 диаметром 40мм – 1 шт
7.1.61 Фланцы стальные плоские приварные ст.20 на Ру 1.6МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм – 2 шт
7.1.62 Электропривод SQX 32.00 – 1 шт
7.1.63 Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 89 мм – 1 шт
7.1.64 Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром: 25 мм – 2 шт
7.1.65 Клапан предохранительный 3/4 Prescor – 2 шт
7.1.66 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм – 7 шт
7.1.67 Затвор дисковый поворотный FL-3-050-MN-HT Ду 50 мм, Ру 16 кгс/см2 (1,6 МПа), корпус-чугун GG25, диск-чугун GG25, Тmax=130C, Траб=+40/+110C – 3 шт
7.1.68 Клапан  VIR9515 диаметром 50мм – 1 шт
7.1.69 Клапан  VIR9515 диаметром 25мм – 2 шт
7.1.70 Клапан  обратный WKP-1-50 диаметром 50мм – 1 шт
7.1.71 Фланцы стальные плоские приварные ст.20 на Ру 1.6МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм – 10 шт
7.1.72 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм – 9 шт
7.1.73 Затвор дисковый поворотный FL-3-080-MN-HT Ду 80 мм, Ру 16 кгс/см2 (1,6 МПа), корпус-чугун GG25, диск-чугун GG25, Тmax=130C, Траб=+40/+110C – 7 шт
7.1.74 Затвор дисковый поворотный FL-3-032-MN-HT, диаметром 65 мм, давлением 16 кгс/см2 (1,6 МПа), корпус-чугун GG25, диск-чугун GG25, Тmax=130C, Траб=+40/+110C – 2 шт
7.1.75 Фланцы стальные плоские приварные ст.20 на Ру 1.6МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм – 14 шт
7.1.76 Фланцы стальные плоские приварные ст.20 на Ру 1.6МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм – 4 шт
7.1.77 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 50 мм – 1,4 м
7.1.78 Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм – 8,2 м
7.1.79 Краны шаровые Techno-A полнопроходные, с внутренней резьбой, латунь, Тмакс=120С, Ру=30, диаметром 15 мм – 8 шт
7.1.80 Краны шаровые Techno-A полнопроходные, с внутренней резьбой, латунь, Тмакс=120С, Ру=30, диаметром 20 мм – 4 шт
7.1.81 Краны шаровые Techno-A полнопроходные, с внутренней резьбой, латунь, Тмакс=120С, Ру=30, диаметром 32 мм – 2 шт
7.1.82 Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм – 4,25 м
7.1.83 Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм – 6,15 м
7.1.84 Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм – 1 шт
7.1.85 Кран стальной шаровый БАЛЛОМАКС, диаметром 50 мм – 1 шт
7.1.86 Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 80 мм – 1 врезка
7.1.87 Кран стальной шаровый БАЛЛОМАКС, диаметром 80 мм – 2 шт
7.1.88 Прокладка трубопроводов отопления при коллекторной системе из многослойных металлполимерных труб диаметром: 20 мм – 6 м
7.1.89 Соединительные детали Vestol размером ¾ - 2 шт
7.1.90 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм – 10 м трубопровода
7.1.91 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм – 10,4 м трубопровода
7.1.92 Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т – 30 кг
7.1.93 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т – 30 кг
7.1.94 Обертывание поверхности изоляции рулон. материалами насухо с проклейкой швов – 16,5 м2
7.1.95 Вспененный полипропилен Пенотерм, дублированный аллюминиевой фольгой толщиной 4 мм – 19 м2
7.1.96 Проект теплового узла. – 1 шт
Отопление

7.1.97 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром 25 мм – 381,8 м
7.1.98 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм – 159,6 м
7.1.99 Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 65 мм – 117,2 м
7.1.100 Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм – 24,4 м
7.1.101 Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм – 169 м
7.1.102 Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм – 129,2 м
7.1.103 Краны шаровые 11/4" ВВ баб – 12 шт
7.1.104 Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм – 15 м
7.1.105 Краны шаровые 3/4" ВВ баб (VT.217) – 17 шт
7.1.106 Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм – 68,6 м
7.1.107 Краны шаровые 1/2" ВВ баб (VT.217) – 55 шт
7.1.108 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм – 381,8 м
7.1.109 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм – 141,6 м
7.1.110 Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 – 51,6 м2
7.1.111 Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 – 73,51 м2
7.1.112 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм – 132 шт
7.1.113 Краны шаровые 1/2" ВВ баб (VT.217) – 132 шт
7.1.114 Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>): трубками – 523,4 м трубопровода
7.1.115 Теплоизоляционный материал "Энергофлекс" 89/13мм – 26,84 м
7.1.116 Теплоизоляционный материал "Энергофлекс" 76/13мм – 128,92 м
7.1.117 Теплоизоляционный материал "Энергофлекс" 89/13мм – 142,12 м
7.1.118 Теплоизоляционный материал "Энергофлекс" 42/13мм – 185,9 м
7.1.119 Теплоизоляционный материал "Энергофлекс" 28/9мм – 16,5 м
7.1.120 Теплоизоляционный материал "Энергофлекс" 22/9мм – 75,46 м
Водомерная рамка холодной воды

7.1.121 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: 50 мм – 4 м
7.1.122 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм – 9 м
7.1.123 Снятие задвижек диаметром: до 100 мм – 2 шт
7.1.124 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 50 мм – 2 шт
7.1.125 Установка задвижек,  диаметром: до 100 мм – 2 шт
7.1.126 Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 80 мм – 2 шт
7.1.127 Фланцы стальные плоские приварные ст.20 на Ру 1.6МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм – 4 шт
7.1.128 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 40 мм – 2 м
7.1.129 Отводы 90° с радиусом кривизны R=1.5Ду, диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм – 2 шт
7.1.130 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 80 мм – 4,5 м
7.1.131 Отводы 90° с радиусом кривизны R=1.5Ду, диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм – 3 шт
7.1.132 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 90 мм – 6 м
7.1.133 Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты – 18,8 кг
7.1.134 Установка задвижек,  диаметром: до 100 мм – 1 шт
7.1.135 Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 80 мм – 1 шт
7.1.136 Фланцы стальные плоские приварные ст.20 на Ру 1.6МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм – 2 шт
7.1.137 Смена: водомеров диаметром до 65 мм – 1 шт
7.1.138 Снятие  манометров: с трехходовым краном – 1 комплект
7.1.139 Установка манометров: с трехходовым краном – 1 комплект
7.1.140 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм – 2 м трубопровода
7.1.141 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм – 100,5 м трубопровода
Сети холодного водоснабжения

7.1.142 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм – 95 м
7.1.143 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм – 762 м
7.1.144 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм – 45 м
7.1.145 Снятие задвижек диаметром: до 100 мм – 1 шт
7.1.146 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 110 мм – 95 м
7.1.147 Соединительные детали для напорных полипропиленовых трубопроводов: отвод сварной ПП, 90 град., диаметр трубы 110 мм – 5 шт
7.1.148 Установка задвижек чугунных ФЛАНЦЕВЫХ   диаметром: до 100 мм- 1 шт
7.1.149 Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм – 2 шт
7.1.150 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 50 мм – 76 м
7.1.151 Муфта комбинированная разъемная для соединения труб полипропиленовых PPR (Россия), диаметром 25 мм, НР 1 – 12 шт
7.1.152 Тройник переходной для соединения полипропиленовых труб PPRC (импорт), диаметром 50х25х50 мм – 18 шт
7.1.153 Вентили бронзовые проходные запорные муфтовые для воды и пара давлением 1.6МПа (16 кгс/см2) 15б1п, диаметром 25 мм – 18 шт
7.1.154 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм – 45 м
7.1.155 Крепления – 16,5 кг
7.1.156 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм – 18 шт
7.1.157 Краны трехходовые муфтовые для воды и пара давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), 11б18бк, диаметром 15 мм – 18 шт
7.1.158 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм – 121 м
7.1.159 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм – 95 м
7.1.160 Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>): трубками – 216 м
7.1.161 Теплоизоляционный материал "Энергофлекс" 110/13мм – 104,5 м
7.1.162 Теплоизоляционный материал "Энергофлекс" 76/13мм – 83,6 м
7.1.163 Теплоизоляционный материал "Энергофлекс" 42/13мм – 49,5 м
Сети горячего водоснабжения

7.1.164 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм – 71 м
7.1.165 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм – 87 м
7.1.166 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 80 мм – 94 м
7.1.167 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 32 мм – 87 м
7.1.168 Вентили проходные муфтовые 15КЧ18П2 для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм – 18 шт
7.1.169 Крепления – 18,6 кг
7.1.170 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм – 18 шт
7.1.171 Краны трехходовые муфтовые для воды и пара давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), 11б18бк, диаметром 15 мм – 18 шт
7.1.172 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм – 87 м
7.1.173 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм – 94 м
7.1.174 Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>): трубками – 181 м
7.1.175 Теплоизоляционный материал "Энергофлекс" 76/13мм – 103,4 м
7.1.176 Теплоизоляционный материал "Энергофлекс" 42/13мм – 95,7 м
7.1.177 Монтаж опорных конструкций: подвесок и хомутов для крепления трубопроводов канализации внутри зданий и сооружений – 62,4 кг
7.1.178 Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций – 62,4 кг
7.1.179 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор – 8,4 т
7.1.180 Перевозка строительного мусора на расстояние 15км – 8,4 т
Электромонтажные работы

7.1.181 Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафного исполнения, глубина до 600 мм – 0,8 м ширины по фронту
7.1.182 Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм – 25 шт
7.1.183 Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм – 120 м
7.1.184 Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 35 мм2 – 120 м пучка проводов
7.1.185 Демонтаж: выключателей, розеток – 5 шт
7.1.186 Демонтаж: светильников с лампами накаливания – 40 шт
7.1.187 Демонтаж: электросчетчиков – 2 шт
7.1.188 Демонтаж .Ящик с понижающим трансформатором – 1 шт
7.1.189 Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 40 А – 2 шт
7.1.190 Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, количество элементов поста до 3 – 5 шт
7.1.191 Ящик с понижающим трансформатором – 1 шт
7.1.192 Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафного исполнения, глубина до 600 мм – 0,8 ширины по фронту
7.1.193 Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 95 мм2 – 4 жилы
7.1.194 Прибор или аппарат  (Выключатель нагрузки , автомат дифф -2шт) – 3 шт
7.1.195 Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные – 2 шт
7.1.196 Устройство защитного отключения , на ток 40 А – 2 шт
7.1.197 Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм – 30 шт
7.1.198 Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 35 мм2 – 150 жил
7.1.199 Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с тяжелыми условиями среды, уплотненный – 44 шт
7.1.200 Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый – 35 шт
7.1.201 Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1 – 3 шт
7.1.202 Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: ртутными – 3 шт
7.1.203 Выключатель: полугерметический и герметический – 3 шт
7.1.204 Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке 15 шт
7.1.205 Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке – 3 шт
7.1.206 Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 10 – 7 шт
7.1.207 Металлические конструкции – 20 кг
7.1.208 Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм – 50 м
7.1.209 Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 40 мм – 270 м
7.1.210 Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм – 310 м
7.1.211 Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах – 470 м
7.1.212 Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 1 кг – 370 м
7.1.213 Провод в лотках, сечением: до 35 мм2 – 100 м
7.1.214 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 – 275 м
7.1.215 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 – 50 м
7.1.216 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 – 310 м
7.1.217 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 – 2773 м
7.1.218 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 – 368 м
7.1.219 Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 120 мм2 – 2 шт
7.1.220 Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер, мм: 50х50х5 – 3 шт
7.1.221 Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 – 4,5 м
7.1.222 Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр, мм: 12 – 11 м
7.1.223 Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение, мм2: 160 – 35 м
7.1.224 Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2 – 410 м
7.1.225 Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130х130 мм – 40 шт
7.1.226 Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2- 25 отверстий
7.1.227 Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2 – 122 шт
7.1.228 Проверка схемы   включения и опломбирования 3-х фазного счетчика – 1 схема
7.1.229 Паспортизация счетчиков – 2 шт
7.1.230 Проектные работы на электроснабжение – 1 шт
7.2. Ремонт фасада (стоимость ремонта – 1 000 000 рублей)
Цоколь. Отмостка.
7.2.1. Разборка асфальтобетонных покрытий отмостки толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических – 201,6 м2
7.2.2. Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, без крепления с последующей засыпкой – 67,2 м3
7.2.3. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону  Поверхность цоколя ниже отм земли. Для предотвращения попадания капиллярной влаги. – 112 м2
7.2.4. Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня – 224 м2
7.2.5. Отмостка.Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см – 224 м2
7.2.6. При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 – 224 м2
7.2.7. Очистка вручную поверхности цоколя  фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли – 224 м2
7.2.8. Ремонт штукатурки цоколя  по бетону с земли цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм – 75 м2
7.2.9. На каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-10-3 – 75 м2
7.2.10. Окраска фасадов  с подготовкой поверхности: поливинилацетатная.  В т.ч. покрытие грунтовкой – 224 м2
7.2.11. Грунтовка глубокого проникновения Knauf Tiefegrunt – 29 кг
7.2.12. Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор – 37,656 т
7.2.13. Перевозка строительного мусора на расстояние 15км – 37,656 т
Фасад

7.2.14. Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей пенополистиролом, стык: горизонтальный – 517 м щва
7.2.15. Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей пенополистиролом, стык: вертикальный – 489 м шва
7.2.16. Прокладки из вспененного полиэтилена Вилатерм (для герметизации межпанельных швов): круг.с отв. D=50, d=15-25 – 1026,12 м
7.2.17. Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой – 1006 м
7.2.18. Герметик для панельного строительства: Сазиласт 22 ЛТ1 тиоколовый двухкомпонентный для гидро-и воздухоизоляции межпанельных стыков вновь строящихся и ремонтируемых зданий – 0,21 т
7.2.19. Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой – 978 м шва
7.2.20. Пена монтажная BauMax-Super всесезонная 750 мл – 49 шт
7.2.21. Устройство солнцезащит красками ПХВ (бутадионстирольным или кумаронокаучуковыми) – 1006 м
7.2.22. Пропитка трещин ГКЖ – 18 м2
7.2.23. Жидкость гидрофобизирующая 136-41 (б. жидкость ГКЖ-94) – 1,3 кг
7.2.24. Заделка трещин в панелях: цементным раствором. – 360 м
7.2.25. Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ – 1117,9 м2
Козырьки над входами в подъезды дома

7.2.26. Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм - 42
7.2.27. Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м – 252 кг
7.2.28. Монтаж опорного уголка – 54,9 кг конструкций
7.2.29. Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката с отверстиями – 54,9 кг
7.2.30. Устройство: козырьков – 38,7 м2
7.2.31. Антисептическая обработка деревянных конструкций составом "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления – 181,6 м2
7.2.32. Монтаж кровельного покрытия из: профилированного листа при высоте здания до 25 м, в т.ч. боковые поверхности – 51,6 м2
7.2.33. Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали – 9 м2
7.2.34. Устройство желобов: настенных – 18 м
7.2.35. Устройство герметизации  стыков  мастикой: вулканизирующейся тиоколовой – 18 м шва
Приложение 1

конкурсной документации

по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

Заявка

на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту 
	

	


 (указать наименование работ, объект и адрес)
1.
Участник:

	1.1. Наименование юридического лица
	

	1.1. 1.2. ИНН
	

	1.3. Юридический адрес 
	

	1.4. Фактический адрес
	

	1.5. Контактный телефон (факс)
	

	1.6. Контактное лицо
	

	2.
	Электронный адрес участника
	

	3 
	Участник
	
	Плательщиком налога на добавленную стоимость

	
	
	является (не является), основание освобождения от уплаты НДС в случае наличия.

	4
	Участник
	
	выданное    саморегулируемой    организацией

	
	
	имеет (не имеет)
	

	
	свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно перечню, утвержденному приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624


	Наименование 
	Единица измерения
	Значение

	Средняя численность работников за предшествующий календарный год
	человек
	

	Размер выручки без учета налога на добавленную стоимость
	рублей
	

	Балансовая стоимость активов за предшествующий календарный год
	рублей


	


5.
Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.

6.
Подтверждаем соответствие требованиям:

- деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

- участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства ;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

7.
Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда: 

	№ п/п
	Наименование 
	Единица измерения

	Значение (все значения указываются цифрами) 

	1
	2
	3
	4

	1.
	Цена договора, в том числе налог на добавленную стоимость (при наличии)
	Рубли
	

	2.
	Срок выполнения работ 
	Календарные дни

с даты начала работ
	


7. Информация для оценки подкритериев критерия «Квалификация»
	№ п/п
	Наименование 
	Единица измерения

	Значение (все значения указываются цифрами) 

	1
	Опыт работы, в том числе:
	шт.
	

	
	количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ (не подтвержденных документально)
	
	

	
	количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ, подтвержденных представленными договорами подряда и другими документами
	
	

	2
	Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала), в том числе:
	человек
	

	
	с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет
	
	

	
	- с опытом работы более 5 лет 
	
	

	3
	Соблюдение техники безопасности (кол-во несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года)
	шт.
	

	4
	Участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года (проигранные арбитражные дела)
	шт.
	


)

9. Нами были представлены ранее в составе заявки на участие в конкурсе 
	

	


 (указать наименование работ, объект и адрес)
документы, предусмотренные пунктами 3.1.4 – 3.1.12 конкурсной документации 

Должность, подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность, печать

Приложение 2

конкурсной документации

по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

Опись

входящих в состав заявки документов

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование участника)

подтверждает, что для участия в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)
в составе конкурсной заявки представлены нижеперечисленные документы и что содержание описи и состав заявки совпадают.

	Наименование документа
	Количество листов

	
	

	
	


Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 3

конкурсной документации

по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

ДОВЕРЕННОСТЬ №______

Место составления ______________________


Дата выдачи________________

Настоящей доверенностью ________________________________________________

(наименование участника)

в лице _______________________________________________________________________ (должность руководителя участника, Ф.И.О),
действующего на основании ____________________________________________________

(устава, положения и т.п.),

уполномочивает ___________________________________________________________ (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)
осуществлять все необходимые действия, в том числе подписывать заявку на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(наименование работ, объект и адрес)
Настоящая доверенность выдана сроком на _________________________________.

Подпись ____________________________________________________ удостоверяю.

(Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность)

Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 4

конкурсной документации

по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

Сведения о составе и квалификации специалистов, имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет 

	
	ФИО
	Должность в компании
	Стаж работы в отрасли
	Стаж работы в компании
	Название учебного заведения и год окончания
	Примечания

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	


Итого:

- количество специалистов, с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет: ________ человек.

-  количество специалистов с опытом работы более 5 лет __________ человек.

Среднесписочная численность работников участника на дату подачи заявки: 

____________________________________________________________________________

Прилагаются следующие документы в отношении каждого работника (заверенные участником):

1. Копия паспорта в количестве ____ шт.

2. Копия диплома в количестве ____ шт.

3. Копия трудовой книжки в количестве ____ шт.

Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 5 

к конкурсной документации
по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

Проект  договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома

Договор №___

на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома


«____»  июнь 2012года

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________, (полное наименование заказчика)

в лице _____________________________________________________________________, действующего на основании ______________________________________________(далее - Заказчик) с одной стороны и ___________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации) 

в лице _______________________________________________________________________, действующего на основании _______________________________________________(далее - Подрядчик), именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Статья 1.
ПРЕДМЕТ И СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

1.1 Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту ___________________(далее - работы) многоквартирного дома (далее – объект), расположенного по адресу: Омская обл., г.Тара, ул.Заречная, 15 в соответствии с технической  и сметной документацией, прилагаемой к Договору.

1.2 Общая стоимость работ по Договору составляет___________________________ рублей, в том числе НДС__________________________________________________ рублей. 
Стоимость по видам работ составляет:

______________________________________________________________________ рублей,

(вид работ)

______________________________________________________________________ рублей;

(вид работ)

______________________________________________________________________ рублей,.

(вид работ)

1.3. Указанная в пункте 1.2 стоимость работ увеличению не подлежит.

1.4. Срок выполнения работ составляет с момента заключения договора до 15 сентября 2012 г. Подрядчик имеет право закончить работы досрочно. 
1.5. В счет стоимости работ, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком за свой риск из своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с Договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику.
1.6. Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ сумму, равную их стоимости, определенной в соответствии с Договором, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.
1.7. Основанием для заключения настоящего Договора является Протокол оценки и сопоставления заявок № 2 от «     » августа2012 г.
Статья 2.
ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

2.1.
Оплата по Договору осуществляется в два этапа:

- авансовый платеж Подрядчику в размере 30 % от стоимости, указанной в Пункте 1.2 Договора выплачивается в 10-ти дневный срок с даты подписания Договора Сторонами, но не раньше представления Подрядчиком  обеспечения исполнения обязательств по Договору;

- для оплаты  отдельного этапа выполненных работ Подрядчик ежемесячно сдаёт работы Заказчику с оформлением форм КС-2, КС-3, счёт-фактуры, сводной ведомости учёта, но не свыше 80% от цены договора;

- окончательный платеж по завершению работ по Договору выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 в 10-ти дневный срок с даты подписания Заказчиком указанных документов. 

2.2.
Подрядчик обязан использовать аванс для покрытия расходов по производству работ, предоставить Представителю Заказчика по первому требованию все необходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его назначением. 

Статья 3.
СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1.
Срок начала работ: не позднее «    » ______ 2012 года, но не ранее выплаты авансового платежа в соответствии с пунктом 3.1. настоящего Договора .

3.2.
Срок окончания работ не позднее: «15» сентяббря 2012года. 

3.3.
Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.
Статья 4.
ЗАКАЗЧИК

4.1.
При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан: 

4.1.1.
Передать Подрядчику по акту объект в течение 2-х дней со дня подписания Договора Сторонами. 

4.1.2.
Обеспечить организацию технического надзора в течение всего периода производства работ.

4.1.3.
Создать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку и ввод в эксплуатацию объекта после капитального ремонта.
4.1.4.
Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме 
КС-3.

4.2.
Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором. 

Статья 5.
ПОДРЯДЧИК

5.1.
При выполнении Договора Подрядчик обязан: 

5.1.1.
Принять от Заказчика по акту объект в срок, указанный в пункте 4.1.1. 
5.1.2.
Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной документации и СНиП, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части. 

5.1.3.
Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам РФ и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.

5.1.4.
Разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях информацию с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО Представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов. 
5.1.5.
Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в период с 8.00. по 21.00. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ.

5.1.6.
Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. 

5.1.7.
Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных  работ, и обеспечивать их своевременную уборку.

5.1.8.

Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки с момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию.

5.1.9. 
Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

5.1.10.
При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта немедленно известить Заказчика и до получения от него указании приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут  быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.
5.1.11.
По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ. 

5.1.12.
Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им своих обязанностей на объекте. 
5.1.13.
Сдать объект в эксплуатацию в установленные пунктом 3.2. Договора сроки и передать Заказчику комплект исполнительной документации, который включает общий журнал производства работ, уточненные сметы, перечни фактически выполненных работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций.

5.1.14.
Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.
5.1.15.
Соблюдать установленный законодательством порядок привлечения и использование иностранных работников.

5.2.
Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором. 

Статья 6.
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

6.1.
Заказчик назначает представителя Заказчика, который представляет Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком и выполняет функции технического надзора. 

Полномочным представителем Заказчика является: 

(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, название организации, адрес, контактные телефоны)

6.2.
Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком. 

Полномочным представителем Подрядчика является:

(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия)

6.3.
Замена представителя Заказчика или Подрядчика, осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны.

6.4.
Представитель Заказчика выполняет следующие функции:

6.4.1.
Контроль за соответствием работ, применяемых конструкций, изделий, материалов требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов;

6.4.2.
Принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных дефектов в технической и сметной документации;

6.4.3.
Проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, и других документов);

6.4.4.
Освидетельствование совместно с Подрядчиком скрытых работ и ответственных конструкций и подписание акта освидетельствования скрытых работ;

6.4.5.
Проверка фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирование акта приемки выполненных работ КС-2;

6.4.6.
Участие в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию после проведения капитального ремонта многоквартирного дома и подписание акта ввода объекта в эксплуатацию. 

6.5.
С целью выполнения функций, указанных в пункте 6.4, представитель Заказчика имеет право:

6.5.1.
Проводить совещания  с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводящихся по инициативе Заказчика или Подрядчика;

6.5.2.
Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков.

6.6.
Представитель Заказчика не имеет права вносить изменения в Договор или требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия Договора.

6.7.
Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения. 

6.8.
Все действия во исполнение настоящего Договора осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться представителем Заказчика в журнале производства работ. 

6.9.
Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

6.10.
Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами. 

6.11.
Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, представителями Заказчика и Подрядчика, оформляются в виде протоколов совещаний и/или записываются в журнал производства работ.
6.12.
С момента начала работ и до приемки их результатов Заказчиком Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, в котором отражается технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ по форме, установленной СНиП 12-01-2004  от 19 апреля 2004 г. N 70 «Организация строительства». 

6.13.
Подрядчик может привлечь по согласованию с Заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. Стоимость работ, передаваемых на субподряд, должна быть не более 50% стоимости всех работ по Договору. 

6.14.
Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический, археологический интерес или иную ценность, найденные на месте производства работ, не являются собственностью Подрядчика. В случаи их обнаружения Подрядчик обязан приостановить работы и немедленно уведомить об этом Заказчика.

Статья 7.
СДАЧА И ПРИЕМКА ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

7.1.
Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85(Р) – «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (в ред. Изменений № 1, утв. Приказом Госстроя РФ от 06.05.1997 N 17-16), технической и сметной документацией, а также иными применимыми нормативными актами.

7.2.
Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче и представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме 
КС-3. Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку рабочей (приемочной) комиссией объекта в эксплуатацию.

7.3.
Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.

7.4.
При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте. 

7.5.
Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметной документацией, а также после устранения всех дефектов в соответствии с пунктом 7.4 Договора.

7.6.
С момента приемки объекта в эксплуатацию Заказчиком он принимает на себя ответственность за сохранность объекта и несет риск возможного его повреждения или утраты.

Статья 8.
ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

8.1.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по Договору.

8.2.
Гарантийный срок  составляет 36 месяцев со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации. Гарантийный срок на смонтированное Подрядчиком оборудование соответствует гарантийному сроку, установленному его производителем.
8.3.
При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее 2- дней с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам - немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения дефектов не должен превышать сроков необходимых для подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ более чем на 5 (Пять) рабочих дней.  

8.4.
При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все расходы по оплате услуг которых при установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик.

8.5.
Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период. 

Статья 9.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1.
Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору.
9.2.
За нарушение сроков исполнения обязательств по Договору Заказчиком или Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

9.3.
За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 % (один процент) стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации. При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда. 

9.4.
В случае нарушения Подрядчиком условий Договора (5.1.5, 5.1.6, 5.1.7), Представитель Заказчика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи - в одностороннем порядке. В случае не устранения Подрядчиком в течение 2-х дней выявленных нарушений, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере  0,5% (ноль целых пять десятых процента) стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора за каждый день до фактического устранения нарушений. 

9.5.
Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по Договору.

9.6.
Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.

9.7.
Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

Статья 10.
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ТЕХНИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ

10.1.
Представитель Заказчика вправе вносить от имени Заказчика изменения в техническую документацию при условии, что дополнительные работы по стоимости не превышают 10% (десяти процентов) указанной в пункте 1.2 Договора стоимости работ и характер работ не изменяется. 

10.2.
При внесении изменений в техническую документацию в соответствии с пунктом 10.1, дополнительные работы оплачиваются Заказчиком по расценкам в соответствии со сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

10.3.
Внесение в техническую документацию изменений в большем против указанного в пункте 10.1 настоящей статьи объеме осуществляется на основе согласованной Сторонами дополнительной сметы с корректировкой сроков выполнения работ и оформлением дополнительного соглашения.

Статья 11.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
11.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по контракту, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности. 

11.2.
В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 11.1, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением справки, выданной органами местной власти.

11.3.
С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

Статья 11.
ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

12.1.
Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий Договора:

12.1.1.
Если Подрядчик не приступил к выполнению Работ на объекте в течение 10  дней с установленной в Пункте 3.1.  настоящего Договора даты начала Работ. 

12.1.2.
В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по Договору.

12.2.
При принятии Заказчиком решения о расторжении Договора в соответствии с пунктом 12.1 Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения Договора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения Договора. 

12.3.
Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику с учетом авансового платежа в течение 10 дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 дней.

Статья 13.
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

13.1.
Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

13.2.
При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

13.3.
В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

Статья 14.
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

14.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до исполнения сторонами своих обязательств.

14.2. Подрядчик не вправе передавать свои права и обязанности по Договору, полностью или частично, другому лицу.

14.3. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате проведения работ по вине Подрядчика или Заказчика, компенсируется виновной Стороной.

14.4. Любые изменения и дополнения к Договору, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации действительны лишь при их надлежащем письменном оформлении и подписании их обеими сторонами. 

14.5. В случае внесения Заказчиком изменений в сводный сметный расчет, он обязан не позднее, чем за 10 дней до начала выполнения работ по измененной сметной документации передать ее Подрядчику.

Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения капитального ремонта или Подрядчиком уже заключены договоры на поставку материально-технических ресурсов для выполнения работ по ранее полученной документации, Подрядчик приступает к выполнению работ только после подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения.

14.6. В случае отзыва или прекращения действия лицензии, позволяющей выполнять весь комплекс работ в рамках настоящего Договора, Стороны обязуются рассматривать данные обстоятельства, как существенно изменившиеся и препятствующие выполнению условий настоящего Договора, что влечет за собой обязанность каждой из Сторон добровольно подписать соглашение о расторжении настоящего Договора.

Статья 15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
15.1.
Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны  Сторонами. 

15.2.
В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

15.3.
Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр Заказчику, 1 экземпляр Подрядчику.

15.4.
Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств. 

Статья 16.
ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
Приложениями к настоящему договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы:

№ 1.__Локальный сметный расчёт
№ 2.__График производства работ
№ 3._________________________

№ 4._________________________

Статья17.
 МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

17.1.
Заказчик: 

Местонахождение:_____________________________________________________________ 

Реквизиты:____________________________________________________________________

17.2.
Подрядчик:_______________________________________________________

Местонахождение:_____________________________________________________________

Реквизиты:____________________________________________________________________

Подписи сторон

Заказчик 









Подрядчик

«_____»____________ 2012 г.




«_____»___________ 2012 г.

М.П.










М.П.

