7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

от 28 июля 2014 года № 997-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Омска

от 14 октября 2013 года № 1168-п «Об утверждении муниципальной программы города Омска «Социальная поддержка граждан

и развитие общественных отношений»

на 2014 – 2018 годы»
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Омска, постановлением Администрации города Омска от 2 августа 2013 года № 864-п «Об установлении Порядка принятия решений                          о разработке муниципальных программ города Омска, их формирования        и реализации, Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Омска», постановляю:

1. Внести в приложение «Муниципальная программа города Омска «Социальная поддержка граждан и развитие общественных отношений»                 на 2014 – 2018 годы» к постановлению Администрации города Омска            от 14 октября 2013 года № 1168-п «Об утверждении муниципальной программы города Омска «Социальная поддержка граждан и развитие общественных отношений» на 2014 – 2018 годы» следующие изменения:

1) строку «Объем и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации» Паспорта муниципальной программы города Омска «Социальная поддержка граждан и развитие общественных отношений» на 2014 – 2018 годы изложить в следующей редакции: 
	«
	Объем

и источники финансирования муниципальной программы

в целом

и по годам

ее реализации
	На реализацию муниципальной программы планируется направить 1872366741,72 рубля, в том числе:

- за счет средств бюджета города Омска – 1854382043,72 рубля;

- за счет средств областного бюджета – 17984698,00 рубля, в том числе по годам реализации:

1) в 2014 году – 377532829,28 рубля,

- за счет средств бюджета города Омска – 372437014,28 рубля;

- за счет средств областного бюджета 5095815,00 рубля;

2) в 2015 году – 377392603,92 рубля,

- за счет средств бюджета города Омска – 370997414,92 рубля;

- за счет средств областного бюджета – 6395189,00 рубля;

3) в 2016 году – 376349298,84 рубля,

- за счет средств бюджета города Омска – 369855604,84 рубля;

- за счет средств областного бюджета – 6493694,00  рубля;

4) в 2017 году – 370546004,84 рубля,

- за счет средств бюджета города Омска – 370546004,84 рубля;

5) в 2018 году – 370546004,84 рубля,

- за счет средств бюджета города Омска – 370546004,84 рубля
	»;



2) раздел 5 «Объем и источники финансирования подпрограммы»         подпрограммы 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Омска «Социальная поддержка граждан и развитие общественных отношений» на 2014 – 2018 годы» изложить                      в следующей редакции:

«5. Объем и источники финансирования подпрограммы
Формирование финансовых средств на реализацию мероприятий подпрограммы планируется за счет средств бюджета города Омска, областного бюджета.

Всего на реализацию подпрограммы планируется направить 1044846316,76 руб., в том числе:

1) за счет средств бюджета города Омска 1026861618,76 руб., из них:

- 2014 год – 209603950,22 руб.;

- 2015 год – 204423700,07 руб.;

- 2016 год – 204277989,49 руб.;

- 2017 год – 204277989,49 руб.;

- 2018 год – 204277989,49 руб.;

2) за счет средств областного бюджета 17984698,00 руб., из них:

- 2014 год – 5095815,00 руб.;

- 2015 год – 6395189,00 руб.;

- 2016 год – 6493694,00 руб.

Объем финансирования будет уточняться при формировании бюджета города Омска на соответствующий год исходя из возможностей бюджета города Омска на соответствующий год с внесением изменений                                 в соответствующие разделы подпрограммы.»;

3) раздел 5 «Объем и источники финансирования подпрограммы» подпрограммы 3 «Поддержка некоммерческих организаций» муниципальной программы города Омска «Социальная поддержка граждан и развитие общественных отношений» на 2014 – 2018 годы» изложить в следующей редакции: 
«5. Объем и источники финансирования подпрограммы
Формирование финансовых средств на реализацию мероприятий подпрограммы планируется за счет средств бюджета города Омска.

Всего на реализацию подпрограммы планируется направить 689190300,00 руб. из бюджета города Омска, в том числе:

- 2014 год – 138338700,00 руб.;

- 2015 год – 137367700,00 руб.;

- 2016 год – 137367700,00 руб.;

- 2017 год – 138058100,00 руб.;

- 2018 год – 138058100,00 руб.

Объем финансирования будет уточняться при формировании бюджета города Омска на соответствующий год исходя из возможностей бюджета города Омска на соответствующий год с внесением изменений                                в соответствующие разделы подпрограммы.»;

4) приложение № 1 «Объем и источники финансирования муниципальной программы города Омска «Социальная поддержка граждан   и развитие общественных отношений» на 2014 – 2018 годы» изложить              в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

5) приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Омска «Социальная поддержка граждан и развитие общественных отношений» на 2014 – 2018 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
6) приложение № 4 «Перечень мероприятий подпрограммы «Поддержка некоммерческих организаций» муниципальной программы города Омска «Социальная поддержка граждан и развитие общественных отношений» на 2014 – 2018 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Департаменту информационной политики Администрации города Омска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Омска.

Мэр города Омска





        В.В. Двораковский

Приложение № 1 

к постановлению Администрации города Омска

от 28 июля 2014 года № 997-п

«Приложение № 1

к муниципальной программе города Омска 

«Социальная поддержка граждан и

развитие общественных отношений» на 2014 – 2018 годы
Объем и источники финансирования муниципальной программы города Омска

«Социальная поддержка граждан и развитие общественных отношений» на 2014 – 2018 годы

	№ п/п
	Главные распорядители средств бюджета города Омска, являющиеся участниками

муниципальной программы города Омска

«Социальная поддержка граждан 

и развитие общественных отношений» 

на 2014 – 2018 годы (далее – муниципальная программа)
	Объем финансирования муниципальной программы, рублей

	
	
	Всего
	в том числе по годам реализации муниципальной программы

	
	
	
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год

	1
	Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»

	1.1
	Департамент городского хозяйства Администрации города Омска, всего, в том числе:
	22802210,00
	4497820,00
	4574905,00
	4576495,00
	4576495,00
	4576495,00

	1.1.1
	за счет средств бюджета города Омска
	22802210,00
	4497820,00
	4574905,00
	4576495,00
	4576495,00
	4576495,00

	1.2
	Департамент имущественных отношений Администрации города Омска, всего, в том числе:
	135600,00
	30000,00
	30000,00
	25200,00
	25200,00
	25200,00

	1.2.1
	за счет средств бюджета города Омска
	135600,00
	30000,00
	30000,00
	25200,00
	25200,00
	25200,00

	1.3
	Департамент транспорта Администрации города Омска, всего, в том числе:
	646746928,00
	129349385,60
	129349385,60
	129349385,60
	129349385,60
	129349385,60

	1.3.1
	за счет средств бюджета города Омска
	646746928,00
	129349385,60
	129349385,60
	129349385,60
	129349385,60
	129349385,60

	1.4
	Департамент культуры Администрации города Омска, всего, в том числе:
	266000,00
	76000,00
	190000,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4.1
	за счет средств бюджета города Омска
	266000,00
	76000,00
	190000,00
	0,00
	0,00
	0,00


	№ п/п
	Главные распорядители средств бюджета города Омска, являющиеся участниками

муниципальной программы города Омска

«Социальная поддержка граждан 

и развитие общественных отношений» 

на 2014 – 2018 годы (далее – муниципальная программа)
	Объем финансирования муниципальной программы, рублей

	
	
	Всего
	в том числе по годам реализации муниципальной программы

	
	
	
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год

	1.5
	Департамент образования Администрации города Омска, всего, в том числе:
	688000,00
	160000,00
	132000,00
	132000,00
	132000,00
	132000,00

	1.5.1
	за счет средств бюджета города Омска
	688000,00
	160000,00
	132000,00
	132000,00
	132000,00
	132000,00

	1.6
	Департамент общественных отношений и социальной политики

Администрации города Омска, всего, в том числе:
	374207578,76
	80586559,62
	76542598,47
	76688602,89
	70194908,89
	70194908,89

	1.6.1
	за счет средств бюджета города Омска
	356222880,76
	75490744,62
	70147409,47
	70194908,89
	70194908,89
	70194908,89

	1.6.2
	за счет средств областного бюджета
	17984698,00
	5095815,00
	6395189,00
	6493694,00
	0,00
	0,00

	1.7
	Итого на реализацию подпрограммы 1, в том числе:
	1044846316,76
	214699765,22
	210818889,07
	210771683,49
	204277989,49
	204277989,49

	1.7.1
	за счет средств бюджета города Омска
	1026861618,76
	209603950,22
	204423700,07
	204277989,49
	204277989,49
	204277989,49

	1.7.2
	за счет средств областного бюджета
	17984698,00
	5095815,00
	6395189,00
	6493694,00
	0,00
	0,00

	2
	Подпрограмма 2 «Создание доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения»

	2.1
	Администрация Советского административного округа города Омска, всего, в том числе:
	240000,00
	40000,00
	50000,00
	50000,00
	50000,00
	50000,00

	2.1.1
	за счет средств бюджета города Омска
	240000,00
	40000,00
	50000,00
	50000,00
	50000,00
	50000,00

	2.2
	Администрация Кировского административного округа города Омска, всего, в том числе:
	240000,00
	40000,00
	50000,00
	50000,00
	50000,00
	50000,00

	2.2.1
	за счет средств бюджета города Омска
	240000,00
	40000,00
	50000,00
	50000,00
	50000,00
	50000,00

	2.3
	Администрация Ленинского административного округа города Омска, всего, в том числе:
	240000,00
	40000,00
	50000,00
	50000,00
	50000,00
	50000,00

	2.3.1
	за счет средств бюджета города Омска
	240000,00
	40000,00
	50000,00
	50000,00
	50000,00
	50000,00

	2.4
	Администрация Октябрьского административного округа города Омска, всего, в том числе:
	240000,00
	40000,00
	50000,00
	50000,00
	50000,00
	50000,00

	2.4.1
	за счет средств бюджета города Омска
	240000,00
	40000,00
	50000,00
	50000,00
	50000,00
	50000,00

	2.5
	Администрация Центрального административного округа города Омска, всего, в том числе:
	240000,00
	40000,00
	50000,00
	50000,00
	50000,00
	50000,00

	2.5.1
	за счет средств бюджета города Омска
	240000,00
	40000,00
	50000,00
	50000,00
	50000,00
	50000,00

	№ п/п
	Главные распорядители средств бюджета города Омска, являющиеся участниками

муниципальной программы города Омска

«Социальная поддержка граждан 

и развитие общественных отношений» 

на 2014 – 2018 годы (далее – муниципальная программа)
	Объем финансирования муниципальной программы, рублей

	
	
	Всего
	в том числе по годам реализации муниципальной программы

	
	
	
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год

	2.6
	Управление делами Администрации города Омска,

всего, в том числе:
	1480000,00
	740000,00
	740000,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.6.1
	за счет средств бюджета города Омска
	1480000,00
	740000,00
	740000,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.7
	Департамент городского хозяйства Администрации города Омска, всего, в том числе:
	22473684,21
	473684,21
	5500000,00
	5500000,00
	5500000,00
	5500000,00

	2.7.1
	за счет средств бюджета города Омска
	22473684,21
	473684,21
	5500000,00
	5500000,00
	5500000,00
	5500000,00

	2.8
	Департамент транспорта Администрации города Омска,

всего, в том числе:
	310300,00
	154500,00
	155800,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.8.1
	за счет средств бюджета города Омска
	310300,00
	154500,00
	155800,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.9
	Департамент культуры Администрации города Омска,

всего, в том числе:
	2000000,00
	400000,00
	400000,00
	400000,00
	400000,00
	400000,00

	2.9.1
	за счет средств бюджета города Омска
	2000000,00
	400000,00
	400000,00
	400000,00
	400000,00
	400000,00

	2.10
	Департамент образования Администрации города Омска,

всего, в том числе:
	680000,00
	580000,00
	100000,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.10.1
	за счет средств бюджета города Омска
	680000,00
	580000,00
	100000,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.11
	Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта

Администрации города Омска, всего, в том числе:
	1600000,00
	280000,00
	330000,00
	330000,00
	330000,00
	330000,00

	2.11.1
	за счет средств бюджета города Омска
	1600000,00
	280000,00
	330000,00
	330000,00
	330000,00
	330000,00

	2.12
	Департамент общественных отношений и социальной политики

Администрации города Омска, всего, в том числе:
	12876500,00
	2678500,00
	2549500,00
	2549500,00
	2549500,00
	2549500,00

	2.12.1
	за счет средств бюджета города Омска
	12876500,00
	2678500,00
	2549500,00
	2549500,00
	2549500,00
	2549500,00

	2.13
	Итого на реализацию подпрограммы 2, в том числе:
	42620484,21
	5506684,21
	10025300,00
	9029500,00
	9029500,00
	9029500,00

	2.13.1
	за счет средств бюджета города Омска
	42620484,21
	5506684,21
	10025300,00
	9029500,00
	9029500,00
	9029500,00

	3
	Подпрограмма 3 «Поддержка некоммерческих организаций»

	№ п/п
	Главные распорядители средств бюджета города Омска, являющиеся участниками

муниципальной программы города Омска

«Социальная поддержка граждан 

и развитие общественных отношений» 

на 2014 – 2018 годы (далее – муниципальная программа)
	Объем финансирования муниципальной программы, рублей

	
	
	Всего
	в том числе по годам реализации муниципальной программы

	
	
	
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год

	3.1
	Администрация Советского административного округа города Омска, всего, в том числе:
	69231700,00
	13759800,00
	13685900,00
	13825600,00
	13980200,00
	13980200,00

	3.1.1
	за счет средств бюджета города Омска
	69231700,00
	13759800,00
	13685900,00
	13825600,00
	13980200,00
	13980200,00

	3.2
	Администрация Кировского административного округа города Омска, всего, в том числе:
	63017600,00
	12570800,00
	12469500,00
	12578700,00
	12699300,00
	12699300,00

	3.2.1
	за счет средств бюджета города Омска
	63017600,00
	12570800,00
	12469500,00
	12578700,00
	12699300,00
	12699300,00

	3.3
	Администрация Ленинского административного округа города Омска, всего, в том числе:
	62256300,00
	12516500,00
	12293800,00
	12402000,00
	12522000,00
	12522000,00

	3.3.1
	за счет средств бюджета города Омска
	62256300,00
	12516500,00
	12293800,00
	12402000,00
	12522000,00
	12522000,00

	3.4
	Администрация Октябрьского административного округа города Омска, всего, в том числе:
	48302500,00
	9687500,00
	9555900,00
	9631100,00
	9714000,00
	9714000,00

	3.4.1
	за счет средств бюджета города Омска
	48302500,00
	9687500,00
	9555900,00
	9631100,00
	9714000,00
	9714000,00

	3.5
	Администрация Центрального административного округа города Омска, всего, в том числе:
	73461500,00
	14517900,00
	14487400,00
	14677200,00
	14889500,00
	14889500,00

	3.5.1
	за счет средств бюджета города Омска
	73461500,00
	14517900,00
	14487400,00
	14677200,00
	14889500,00
	14889500,00

	3.6
	Департамент общественных отношений и социальной политики

Администрации города Омска, всего, в том числе:
	372920700,00
	75286200,00
	74875200,00
	74253100,00
	74253100,00
	74253100,00

	3.6.1
	за счет средств бюджета города Омска
	372920700,00
	75286200,00
	74875200,00
	74253100,00
	74253100,00
	74253100,00

	3.7
	Итого на реализацию подпрограммы 3, в том числе:
	689190300,00
	138338700,00
	137367700,00
	137367700,00
	138058100,00
	138058100,00

	3.7.1
	за счет средств бюджета города Омска
	689190300,00
	138338700,00
	137367700,00
	137367700,00
	138058100,00
	138058100,00

	4
	Подпрограмма 4 «Реализация муниципальной социальной политики, муниципальной политики в сфере общественных отношений»

	4.1
	Департамент общественных отношений и социальной политики

Администрации города Омска, всего, в том числе:
	95709640,75
	18987679,85
	19180714,85
	19180415,35
	19180415,35
	19180415,35

	4.1.1
	за счет средств бюджета города Омска
	95709640,75
	18987679,85
	19180714,85
	19180415,35
	19180415,35
	19180415,35

	4.2
	Итого на реализацию подпрограммы 4, в том числе:
	95709640,75
	18987679,85
	19180714,85
	19180415,35
	19180415,35
	19180415,35

	4.2.1
	за счет средств бюджета города Омска
	95709640,75
	18987679,85
	19180714,85
	19180415,35
	19180415,35
	19180415,35

	№ п/п
	Главные распорядители средств бюджета города Омска, являющиеся участниками

муниципальной программы города Омска

«Социальная поддержка граждан 

и развитие общественных отношений» 

на 2014 – 2018 годы (далее – муниципальная программа)
	Объем финансирования муниципальной программы, рублей

	
	
	Всего
	в том числе по годам реализации муниципальной программы

	
	
	
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год

	5
	Всего на реализацию муниципальной программы, в том числе:
	1872366741,72
	377532829,28
	377392603,92
	376349298,84
	370546004,84
	370546004,84

	5.1
	за счет средств бюджета города Омска
	1854382043,72
	372437014,28
	370997414,92
	369855604,84
	370546004,84
	370546004,84

	5.2
	за счет средств областного бюджета
	17984698,00
	5095815,00
	6395189,00
	6493694,00
	0,00
	0,00

	5.3
	Администрация Советского административного округа города Омска, всего, в том числе:
	69471700,00
	13799800,00
	13735900,00
	13875600,00
	14030200,00
	14030200,00

	5.3.1
	за счет средств бюджета города Омска
	69471700,00
	13799800,00
	13735900,00
	13875600,00
	14030200,00
	14030200,00

	5.4
	Администрация Кировского административного округа города Омска, всего, в том числе:
	63257600,00
	12610800,00
	12519500,00
	12628700,00
	12749300,00
	12749300,00

	5.4.1
	за счет средств бюджета города Омска
	63257600,00
	12610800,00
	12519500,00
	12628700,00
	12749300,00
	12749300,00

	5.5
	Администрация Ленинского административного округа города Омска, всего, в том числе:
	62496300,00
	12556500,00
	12343800,00
	12452000,00
	12572000,00
	12572000,00

	5.5.1
	за счет средств бюджета города Омска
	62496300,00
	12556500,00
	12343800,00
	12452000,00
	12572000,00
	12572000,00

	5.6
	Администрация Октябрьского административного округа города Омска, всего, в том числе:
	48542500,00
	9727500,00
	9605900,00
	9681100,00
	9764000,00
	9764000,00

	5.6.1
	за счет средств бюджета города Омска
	48542500,00
	9727500,00
	9605900,00
	9681100,00
	9764000,00
	9764000,00

	5.7
	Администрация Центрального административного округа города Омска, всего, в том числе:
	73701500,00
	14557900,00
	14537400,00
	14727200,00
	14939500,00
	14939500,00

	5.7.1
	за счет средств бюджета города Омска
	73701500,00
	14557900,00
	14537400,00
	14727200,00
	14939500,00
	14939500,00

	5.8
	Управление делами Администрации города Омска, всего, в том числе:
	1480000,00
	740000,00
	740000,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.8.1
	за счет средств бюджета города Омска
	1480000,00
	740000,00
	740000,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.9
	Департамент городского хозяйства Администрации города Омска, всего, в том числе:
	45275894,21
	4971504,21
	10074905,00
	10076495,00
	10076495,00
	10076495,00

	5.9.1
	за счет средств бюджета города Омска
	45275894,21
	4971504,21
	10074905,00
	10076495,00
	10076495,00
	10076495,00

	5.10
	Департамент имущественных отношений Администрации города Омска, всего, в том числе:
	135600,00
	30000,00
	30000,00
	25200,00
	25200,00
	25200,00

	5.10.1
	за счет средств бюджета города Омска
	135600,00
	30000,00
	30000,00
	25200,00
	25200,00
	25200,00

	№ п/п
	Главные распорядители средств бюджета города Омска, являющиеся участниками

муниципальной программы города Омска

«Социальная поддержка граждан 

и развитие общественных отношений» 

на 2014 – 2018 годы (далее – муниципальная программа)
	Объем финансирования муниципальной программы, рублей

	
	
	Всего
	в том числе по годам реализации муниципальной программы

	
	
	
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год

	5.11
	Департамент транспорта Администрации города Омска, всего, в том числе:
	647057228,00
	129503885,60
	129505185,60
	129349385,60
	129349385,60
	129349385,60

	5.11.1
	за счет средств бюджета города Омска
	647057228,00
	129503885,60
	129505185,60
	129349385,60
	129349385,60
	129349385,60

	5.12
	Департамент культуры Администрации города Омска, всего, в том числе:
	2266000,00
	476000,00
	590000,00
	400000,00
	400000,00
	400000,00

	5.12.1
	за счет средств бюджета города Омска
	2266000,00
	476000,00
	590000,00
	400000,00
	400000,00
	400000,00

	5.13
	Департамент образования Администрации города Омска, всего, в том числе:
	1368000,00
	740000,00
	232000,00
	132000,00
	132000,00
	132000,00

	5.13.1
	за счет средств бюджета города Омска
	1368000,00
	740000,00
	232000,00
	132000,00
	132000,00
	132000,00

	5.14
	Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта

Администрации города Омска, всего, в том числе:
	1600000,00
	280000,00
	330000,00
	330000,00
	330000,00
	330000,00

	5.14.1
	за счет средств бюджета города Омска
	1600000,00
	280000,00
	330000,00
	330000,00
	330000,00
	330000,00

	5.15
	Департамент общественных отношений и социальной политики

Администрации города Омска, всего, в том числе:
	855714419,51
	177538939,47
	173148013,32
	172671618,24
	166177924,24
	166177924,24

	5.15.1
	за счет средств бюджета города Омска
	837729721,51
	172443124,47
	166752824,32
	166177924,24
	166177924,24
	166177924,24

	5.15.2
	за счет средств областного бюджета
	17984698,00
	5095815,00
	6395189,00
	6493694,00
	0,00
	
0,00


	
	Приложение № 2 

к постановлению Администрации города Омска

от 28 июля 2014 года № 997-п

«Приложение № 2

к муниципальной программе города Омска

«Социальная поддержка граждан и

развитие общественных отношений» на 2014 – 2018 годы



ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы города Омска «Социальная поддержка граждан и развитие общественных отношений»                          

 на 2014 – 2018 годы
	№ п/п
	Наименование  мероприятия подпрограммы муниципальной программы города Омска (далее – подпрограмма)
	Срок реализации мероприятия подпрограммы
	Участники муниципальной программы, ответственные за реализацию мероприятия

подпрограммы
	Объем финансирования мероприятия подпрограммы,  рублей
	Целевые индикаторы реализации мероприятия подпрограммы

	
	
	
	
	Источник финансирования
	Всего
	в том числе по годам реализации подпрограммы
	Наименование
	Единица 

измерения
	Значение

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе по годам реализации подпрограммы

	
	
	с (год)
	до

(год)
	
	
	
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	
	
	2014 год
	2015 год 
	2016 год
	2017 год
	2018 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	Цель муниципальной программы города Омска: совершенствование системы поддержки отдельных категорий граждан, поддержка семьи, формирование условий для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, формирование системы сотрудничества с некоммерческими организациями по важнейшим общественно значимым, социально-экономическим и культурным направлениям, развитие территориального общественного самоуправления, реализация мероприятий в области обеспечения занятости населения

	Задачи муниципальной программы города Омска:

1) создание условий для повышения благосостояния граждан – получателей мер социальной поддержки;

2) формирование системы обеспечения социальной, демографической, семейной политики

	Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 

	1.
	Задача 1 подпрограммы 1 муниципальной программы: создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи и отдельных категорий граждан
	Всего, в том числе:
	25927100,00
	5233500,00
	5319500,00
	5124700,00
	5124700,00
	5124700,00
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	1. Бюджет города Омска
	25927100,00
	5233500,00
	5319500,00
	5124700,00
	5124700,00
	5124700,00
	
	
	
	
	
	
	

	1.1


	Проведение  социально значимых мероприятий, направленных на поддержку семьи, ветеранов, пожилых людей, инвалидов  и других категорий граждан


	2014

год
	2018

год
	
	Всего, в том числе:
	25927100,00
	5233500,00
	5319500,00
	5124700,00
	5124700,00
	5124700,00
	Количество проведенных мероприятий 
	единиц
	66
	70
	40
	40
	40

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество

опубликованных

информационно-аналитических материалов и размещенных объектов социальной рекламы 
	единиц
	2
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	25927100,00
	5233500,00
	5319500,00
	5124700,00
	5124700,00
	5124700,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Департамент общественных отношений и социальной политики Администрации города Омска
	Всего, в том числе:
	24837500,00
	4967500,00
	4967500,00
	4967500,00
	4967500,00
	4967500,00
	Количество проведенных мероприятий 
	единиц
	15
	15
	15


	15
	15

	
	
	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	24837500,00
	4967500,00
	4967500,00
	4967500,00
	4967500,00
	4967500,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Департамент

образования Администрации города Омска
	Всего, в том числе:
	688000,00
	160000,00
	132000,00
	132000,00
	132000,00
	132000,00
	Количество проведенных мероприятий 

 
	единиц
	24
	25
	25
	25
	25

	
	
	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	688000,00
	160000,00
	132000,00
	132000,00
	132000,00
	132000,00
	Количество

опубликованных

информационно-аналитических материалов и размещенных объектов социальной рекламы 
	единиц


	1


	1


	1


	1


	1



	
	
	
	
	Департамент культуры Администрации города Омска
	Всего, в том числе:
	266000,00
	76000,00
	190000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Количество проведенных мероприятий 
	единиц
	27
	30
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	266000,00
	76000,00
	190000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Департамент имущественных отношений Администрации города Омска
	Всего, в том числе:
	135600,00
	30000,00
	30000,00
	25200,00
	25200,00
	25200,00
	Количество

опубликованных

информационно-аналитических материалов и размещенных объектов социальной рекламы 
	единиц
	1
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	135600,00
	30000,00
	30000,00
	25200,00
	25200,00
	25200,00
	
	
	
	
	
	
	

	2.


	Задача 2 подпрограммы 1 муниципальной программы: предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан


	Всего, в том числе:
	1018919216,76
	209466265,22
	205499389,07
	205646983,49
	199153289,49
	199153289,49
	Х


	Х


	Х


	Х


	Х


	Х


	Х



	
	
	1. Бюджет города Омска
	1000934518,76
	204370450,22
	199104200,07
	199153289,49
	199153289,49
	199153289,49
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2. Областной бюджет
	17984698,00
	5095815,00
	6395189,00
	6493694,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Компенсация выпадающих доходов от предоставления льгот на услуги муниципальных бань
	2014

год
	2018

год
	Департамент городского хозяйства Администрации города Омска
	Всего, в том числе:
	22802210,00
	4497820,00
	4574905,00
	4576495,00
	4576495,00
	4576495,00
	Количество льготных помывок в муниципальных банях 
	тыс. единиц
	65,6
	66,4
	66,8
	66,8
	66,8

	
	
	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	22802210,00
	4497820,00
	4574905,00
	4576495,00
	4576495,00
	4576495,00
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Материальная помощь гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации
	2014

год
	2018

год
	Департамент общественных отношений и социальной политики Администрации города Омска
	Всего, в том числе:
	22000000,00
	4400000,00
	4400000,00
	4400000,00
	4400000,00
	4400000,00
	Количество граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и получивших адресную социальную поддержку в виде денежной помощи
	человек
	200
	200
	200
	200
	200

	
	
	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	22000000,00
	4400000,00
	4400000,00
	4400000,00
	4400000,00
	4400000,00
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	Меры социальной поддержки лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Омска»
	2014

год
	2018

год
	Департамент общественных отношений и социальной политики Администрации города Омска
	Всего, в том числе:
	7250000,00
	1450000,00
	1450000,00
	1450000,00
	1450000,00
	1450000,00
	Количество граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин города Омска», получающих меры социальной поддержки за счет средств бюджета 
	человек
	4
	4
	4
	4
	4

	
	
	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	7250000,00
	1450000,00
	1450000,00
	1450000,00
	1450000,00
	1450000,00
	
	
	
	
	
	
	

	2.4
	Компенсация расходов по оплате за содержание и ремонт жилого помещения в части комплексного обслуживания лифтов гражданам, проживающим на первых этажах жилых домов, оборудованных лифтами


	2014

год
	2018

год
	Казенное учреждение города Омска «Центр социальной поддержки населения»
(по согласованию)
	Всего, в том числе:
	13500000,00
	2700000,00
	2700000,00
	2700000,00
	2700000,00
	2700000,00
	Количество граждан, проживающих в многоквартирных домах, оборудованных лифтами, получивших компенсацию расходов по оплате за содержание и ремонт жилого помещения в части комплексного обслуживания лифтов 
	человек
	2200
	2200
	2200
	2200
	2200

	
	
	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	13500000,00
	2700000,00
	2700000,00
	2700000,00
	2700000,00
	2700000,00
	
	
	
	
	
	
	

	2.5


	Единовременная денежная выплата в связи с празднованием Дня Победы советского народа в  Великой Отечественной

 войне 1941 – 1945 годов
	2014

год


	2018

год


	Департамент общественных отношений и социальной политики Администрации города Омска
	Всего, в том числе:
	50000,00
	10000,00
	10000,00
	10000,00
	10000,00
	10000,00
	Количество граждан, получивших единовременную денежную выплату в связи спразднованием Дня Победы советского народа  в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов 


	человек
	1
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	50000,00
	10000,00
	10000,00
	10000,00
	10000,00
	10000,00
	
	
	
	
	
	
	

	2.6
	Компенсация  выпадающих доходов от предоставления льгот по оплате проезда в муниципальном пассажирском транспорте
	2014

год
	2018

год
	Департамент транспорта 

Администрации города Омска
	Всего, в том числе:
	646746928,00
	129349385,60
	129349385,60
	129349385,60
	129349385,60
	129349385,60
	Количество перевезенных пассажиров, которым предоставлена льгота по оплате проезда
	тысяч пассажиров
	31074,5
	31074,5
	31074,5
	31074,5
	31074,5

	
	
	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	646746928,00
	129349385,60
	129349385,60
	129349385,60
	129349385,60
	129349385,60
	Количество маршрутов пригородного сообщения, на которых действует льгота по оплате при поездках за чертой города 
	количество маршрутов
	3
	3
	3
	3
	3

	2.7
	Участие в организации и финансировании проведения общественных работ
	2014

год


	2018

год


	Казенное учреждение города Омска «Центр социальной поддержки населения»
(по согласованию)
	Всего, в том числе:
	217984698,00
	45095815,00
	46395189,00
	46493694,00
	40000000,00
	40000000,00
	Количество трудоустроенных несовершеннолетних

граждан 
	человек
	4600
	3200
	3200
	3200
	3200

	
	
	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	200000000,00
	40000000,00
	40000000,00
	40000000,00
	40000000,00
	40000000,00
	Количество трудоустроенных граждан 
	человек
	2200
	2900
	2900
	2900
	2900

	
	
	
	
	
	2. Областной бюджет
	17984698,00
	5095815,00
	6395189,00
	6493694,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	2.8
	Финансовое обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих социальную поддержку граждан
	2014

год


	2018

год


	Департамент общественных отношений и социальной политики Администрации города Омска
	Всего, в том числе:
	83173680,76
	16551544,62
	16619909,47
	16667408,89
	16667408,89
	16667408,89
	Количество граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и получивших адресную социальную поддержку в виде 

подержанных вещей и других материальных ценностей 
	человек
	7200
	7200
	7200
	7200
	7200

	
	
	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	83173680,76
	16551544,62
	16619909,47
	16667408,89
	16667408,89
	16667408,89
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество мер социальной поддержки, предоставляемых подведомственными департаменту общественных отношений и социальной  политики Администрации города Омска муниципальными учреждениями 
	единиц
	3
	3
	3
	3
	3

	2.9
	Предоставление частичной компенсации расходов по оплате коммунальных услуг
	2014

год
	2014

год
	Казенное учреждение города Омска «Центр социальной поддержки населения»
	Всего, в том

числе:
	5411700,00
	5411700,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Количество граждан, получивших частичную компенсацию расходов по оплате коммунальных услуг
	человек
	1719
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	1, Бюджет 

города Омска
	5411700,00
	5411700,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по подпрограмме 1 муниципальной программы
	Всего, в том числе:
	1044846316,76
	214699765,22
	210818889,07
	210771683,49
	204277989,49
	204277989,49
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	1. Бюджет города Омска
	1026861618,76
	209603950,22
	204423700,07
	204277989,49
	204277989,49
	204277989,49
	
	
	
	
	
	
	

	
	2. Областной бюджет
	17984698,00
	5095815,00
	6395189,00
	6493694,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	


Приложение № 3 

к постановлению Администрации города Омска

от 28 июля 2014 года № 997-п

«Приложение № 4

к муниципальной программе города Омска

«Социальная поддержка граждан и развитие

общественных отношений» на 2014 – 2018 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы «Поддержка некоммерческих

организаций» муниципальной программы города Омска

«Социальная поддержка граждан и развитие общественных

отношений» на 2014 – 2018 годы

	№ п/п
	Наименование

мероприятия

подпрограммы

муниципальной

программы города

Омска (далее – 
подпрограмма)
	Срок  реализации мероприятия

подпрограммы
	Участники

муниципальной

программы,

ответственные

за реализацию

мероприятия подпрограммы
	Объем финансирования мероприятия подпрограммы, рублей
	Целевые индикаторы реализации мероприятия подпрограммы

	
	
	
	
	Источник

финанси-

рования
	ВСЕГО
	в том числе по годам реализации
	Наименование
	Единица

измерения
	Значение

	
	
	
	
	
	
	2014

год
	2015

год
	2016

год
	2017

год
	2018

год
	
	
	в том числе по годам

реализации подпрограммы

	
	
	с

2014

года
	по

2018

год
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2014

год
	2015

год
	2016

год
	2017

год
	2018

год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	Цель муниципальной программы города Омска: совершенствование системы поддержки отдельных категорий граждан, поддержка семьи, формирование условий для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам   

и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, формирование системы сотрудничества с некоммерческими организациями по важнейшим общественно значимым, 

социально-экономическим и культурным направлениям, развитие территориального общественного самоуправления, реализация мероприятий в области обеспечения занятости населения                                

	Задачи муниципальной программы города Омска:                                                                                                                                                               

1) создание условий для поддержки деятельности некоммерческих организаций;                                                                                                                                 

2) совершенствование системы взаимодействия органов местного самоуправления и органов территориального общественного самоуправления                                                                        

	Подпрограмма 3 "Поддержка некоммерческих организаций"                                                                                                                                                      

	1  
	Задача 1 подпрограммы 3 муниципальной программы:

поддержка деятельности некоммерческих           

организаций                                     
	Всего,  

в том   

числе:  
	254503500,00
	50781500,00
	50930500,00
	50930500,00
	50930500,00
	50930500,00
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	1.  Бюджет  

города  

Омска   
	254503500,00
	50781500,00
	50930500,00
	50930500,00
	50930500,00
	50930500,00
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Финансовое         

обеспечение        

деятельности       

некоммерческих     

организаций,       

направленной       

на поддержку семьи,

старшего поколения,

инвалидов,         

ветеранов войны    

и военной службы   
	2014 

 год  
	2018 

 год  
	Департамент общественных отношений и социальной политики Администрации города Омска  
	Всего,  

в том   

числе:  
	124503500,00
	24781500,00
	24930500,00
	24930500,00
	24930500,00
	24930500,00
	Количество некоммерческих

организаций - получателей

субсидий                 
	единиц
	15
	15
	15
	15
	15

	
	
	
	
	
	1. Бюджет  

города  

Омска   
	124503500,00
	24781500,00
	24930500,00
	24930500,00
	24930500,00
	24930500,00
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Финансовое         

обеспечение        

деятельности       

некоммерческих     

организаций,       

направленной       

на разработку      

и выполнение       

общественно        

полезных проектов  
	2014 

 год  
	2018 

 год  
	Департамент общественных отношений и социальной политики Администрации города Омска  
	Всего,  

в том   

числе:  
	125000000,00
	25000000,00
	25000000,00
	25000000,00
	25000000,00
	25000000,00
	Количество некоммерческих

организаций - победителей

конкурса                 
	единиц
	80
	85
	90
	95
	100

	
	
	
	
	
	1. Бюджет  

города  

Омска   
	125000000,00
	25000000,00
	25000000,00
	25000000,00
	25000000,00
	25000000,00
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Организационно-    

информационная     

поддержка          

деятельности       

некоммерческих     

организаций        
	2014 

 год  
	2018 

 год  
	Департамент общественных отношений и социальной политики Администрации города Омска  
	Всего,  

в том   

числе:  
	5000000,00
	1000000,00
	1000000,00
	1000000,00
	1000000,00
	1000000,00
	Количество некоммерческих

организаций, участвующих 

в мероприятиях,          

проводимых Администрацией

города Омска             
	единиц
	90
	95
	100
	105
	110

	
	
	
	
	
	1. Бюджет  

города  

Омска   
	5000000,00
	1000000,00
	1000000,00
	1000000,00
	1000000,00
	1000000,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество экземпляров   

информационно 

методических сборников   
	экзем-

 пляров
	800
	800
	800
	800
	800

	2  
	Задача 2 подпрограммы 3 муниципальной программы 

создание условий для развития территориального  

общественного самоуправления (далее – ТОС)      
	Всего,  

в том   

числе:  
	434686800,00
	87557200,00
	86437200,00
	86437200,00
	87127600,00
	87127600,00
	   
	 Х   
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	1. Бюджет  

города  

Омска   

	434686800,00
	87557200,00
	86437200,00
	86437200,00
	87127600,00
	87127600,00
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Организационная    

поддержка          

деятельности       

органов ТОС        
	
	2018 

 год  
	
	Всего,  

в том   

числе:  
	16680000, 00
	3432000,00
	3312000,00
	3312000,00
	3312000,00
	3312000,00
	Количество мероприятий,  

проведенных непосредственно органами 

ТОС города Омска, а также

совместно с органами     

местного самоуправления  

города Омска             
	единицы
	228
	228
	228
	228
	228

	
	
	
	
	
	1. Бюджет  

города  

Омска   
	16680000, 00
	3432000,00
	3312000,00
	3312000,00
	3312000,00
	3312000,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Администрация Кировского административного округа города Омска 
	Всего,  

в том   

числе:  
	2400000,00
	480000,00
	480000,00
	480000,00
	480000,00
	480000,00
	Количество мероприятий,  

проведенных              

непосредственно органами 

ТОС города Омска, а также

совместно с органами     

местного самоуправления  

города Омска             
	единиц
	48
	48
	48
	48
	48

	
	
	
	
	
	1. Бюджет  

города  

Омска   
	2400000,00
	480000,00
	480000,00
	480000,00
	480000,00
	480000,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Администрация Советского административного округа города Омска  
	Всего,  

в том   

числе:  
	2700000,00
	540000,00
	540000,00
	540000,00
	540000,00
	540000,00
	Количество мероприятий,  

проведенных              

непосредственно органами 

ТОС города Омска, а также

совместно с органами     

местного самоуправления  

города Омска             
	единиц
	54
	54
	54
	54
	54

	
	
	
	
	
	1 Бюджет  

города  

Омска   
	2700000,00
	540000,00
	540000,00
	540000,00
	540000,00
	540000,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Администрация Октябрьского административного округа города Омска  
	Всего,  

в том   

числе:  
	1650000,00
	330000,00
	330000,00
	330000,00
	330000,00
	330000,00
	Количество мероприятий,  

проведенных              

непосредственно органами 

ТОС города Омска, а также

совместно с органами     

местного самоуправления  

города Омска             
	единиц
	33
	33
	33
	33
	33

	
	
	
	
	
	1. Бюджет  

города  

Омска   
	1650000,00
	330000,00
	330000,00
	330000,00
	330000,00
	330000,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Администрация Ленинского административного округа города Омска  
	Всего,  

в том   

числе:  
	2370000,00
	570000,00
	450000,00
	450000,00
	450000,00
	450000,00
	Количество мероприятий,  

проведенных              

непосредственно органами 

ТОС города Омска, а также

совместно с органами     

местного самоуправления  

города Омска             
	единиц
	45
	45
	45
	45
	45

	
	
	
	
	
	1. Бюджет  

города  

Омска   
	2370000,00
	570000,00
	450000,00
	450000,00
	450000,00
	450000,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Администрация Центрального административного округа города Омска  
	Всего,  

в том   

числе:  
	2400000,00
	480000,00
	480000,00
	480000,00
	480000,00
	480000,00
	Количество мероприятий,  

проведенных              

непосредственно органами 

ТОС города Омска, а также

совместно с органами     

местного самоуправления  

города Омска             
	единиц
	48
	48
	48
	48
	48

	
	
	
	
	
	1. Бюджет  

города  

Омска   
	2400000,00
	480000,00
	480000,00
	480000,00
	480000,00
	480000,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Департамент общественных отношений и социальной политики Администрации города Омска  
	Всего,  

в том   

числе:  
	5160000,00
	1032000,00
	1032000,00
	1032000,00
	1032000,00
	1032000,00
	Количество представителей

ТОС города Омска,        

принимающих участие      

в мероприятиях ТОС города

Омска по обучению, обмену

опытом работы органов ТОС

города Омска             
	человек
	900
	950
	1000
	1050
	1100

	
	
	
	
	
	1. Бюджет  

города  

Омска   
	5160000,00
	1032000,00
	1032000,00
	1032000,00
	1032000,00
	1032000,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество экземпляров   

изданного сборника       

"Вестник ТОС" по вопросам

правового обеспечения и  

практической деятельности

ТОС                      
	экзем-

пляров
	1998
	1998
	1998
	1998
	1998

	2.2
	Предоставление     

отдельным          

категориям членов  

органов ТОС и их   

структурных единиц 

компенсации        

расходов на оплату 

жилых помещений и  

коммунальных услуг 
	2014 

 год  
	2018 

 год  
	Департамент общественных отношений и социальной политики Администрации города Омска
	Всего,  

в том   

числе:  
	107367200,00
	22294700,00
	21734700,00
	21112600,00
	21112600,00
	21112600,00
	Количество членов органов

ТОС и их структурных     

единиц, которым          

предоставлена компенсация

расходов на оплату жилых 

помещений и коммунальных 

услуг                    
	человек
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000

	
	
	
	
	
	1. Бюджет  

города  

Омска   
	107367200,00
	22294700,00
	21734700,00
	21112600,00
	21112600,00
	21112600,00
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	Финансовое         

обеспечение        

деятельности       

некоммерческих     

организаций,       

направленной       

на поддержку       

и развитие ТОС     
	2014 

 год  
	2018 

 год  
	
	Всего,  

в том   

числе:  
	302087100,00
	60120000,00
	59680000,00
	60302100,00
	60992500,00
	60992500,00
	Количество участников ТОС

города Омска, избранных  

в состав органов ТОС,    

структурных единиц       

и комиссий ТОС           
	человек
	6277
	6340
	6402
	6464
	6526

	
	
	
	
	
	1. Бюджет  

города  

Омска   
	302087100,00
	60120000,00
	59680000,00
	60302100,00
	60992500,00
	60992500,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Администрация Кировского административного округа города Омска  
	Всего,  

в том   

числе:  
	60085100,00
	11984300,00
	11883000,00
	11992200,00
	12112800,00
	12112800,00
	Количество участников ТОС

города Омска, избранных  

в состав органов ТОС,    

структурных единиц       

и комиссий ТОС           
	человек
	1120
	1131
	1142
	1153
	1165

	
	
	
	
	
	1. Бюджет  

города  

Омска   
	60085100,00
	11984300,00
	11883000,00
	11992200,00
	12112800,0
	12112800,0
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Администрация Ленинского  административного округа города Омска 
	Всего,  

в том   

числе:  
	59353800,00
	11840000,00
	11737300,00
	11845500,00
	11965500,00
	11965500,00
	Количество участников ТОС

города Омска, избранных  

в состав органов ТОС,    

структурных единиц       

и комиссий ТОС

           
	человек
	1161
	1173
	1185
	1197
	1204

	
	
	
	
	
	1. Бюджет  

города  

Омска   
	59353800,00
	11840000,00
	11737300,00
	11845500,00
	11965500,00
	11965500,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Администрация Октябрьского административного округа города Омска  
	Всего,  

в том   

числе:  
	46120000,00
	9251000,00
	9119400,00
	9194600,0 0
	9277500,00
	9277500,00
	Количество участников ТОС

города Омска, избранных  

в состав органов ТОС,    

структурных единиц       

и комиссий ТОС           
	человек
	1042
	1052
	1062

-
	1072

-
	1082

	
	
	
	
	
	1. Бюджет  

города  

Омска   
	46120000,00
	9251000,00
	9119400,00
	9194600,00
	9277500,00
	9277500,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Администрация Советского административного округа города Омска  
	Всего,  

в том   

числе:  
	65999200,00
	13113300,00
	13039400,00
	13179100,00
	13333700,00
	13333700,00
	Количество участников ТОС

города Омска, избранных  

в состав органов ТОС,    

структурных единиц       

и комиссий ТОС
	человек
	1418
	1432
	1446
	1460
	1474

	
	
	
	
	
	1. Бюджет  

города  

Омска   
	65999200,00
	13113300,00
	13039400,00
	13179100,00
	13333700,00
	13333700,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Администрация Центрального административного округа города Омска  
	Всего,  

в том   

числе:  
	70529000,00
	13931400,00
	13900900,00
	14090700,00
	14303000,00
	14303000,00
	Количество участников ТОС

города Омска, избранных  

в состав органов ТОС,    

структурных единиц       

и комиссий ТОС     
	человек
	1536
	1552
	1567
	1582
	1601

	
	
	
	
	
	1. Бюджет  

города  

Омска   
	70529000,00
	13931400,00
	13900900,00
	14090700,00
	14303000,00
	14303000,00
	
	
	
	
	
	
	

	2.4
	Привлечение        

населения к участию

в конкурсах,       

смотрах-конкурсах  
	2014 

 год  
	2018 

 год  
	
	Всего,  

в том   

числе:  
	8552500,00
	1710500,00
	1710500,00
	1710500,00
	1710500,00
	1710500,00
	Прирост количества       

участников конкурсов,    

смотров-конкурсов        
	процент
	1
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	
	
	1. Бюджет  

города  

Омска   
	8552500,00
	1710500,00
	1710500,00
	1710500,00
	1710500,00
	1710500,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Департамент общественных отношений и социальной политики Администрации города Омска  
	Всего,  

в том   

числе:  
	5890000,00
	1178000,00
	1178000,00
	1178000,00
	1178000,00
	1178000,00
	Прирост количества       

участников конкурсов,    

смотров-конкурсов        
	процент
	1
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	
	
	1. Бюджет  

города  

Омска   
	5890000,00
	1178000,00
	1178000,00
	1178000,00
	1178000,00
	1178000,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Администрация Кировского  административного округа города Омска        
	Всего,  

в том   

числе:  
	532500,00
	106500,00
	106500,00
	106500,00
	106500,00
	106500,00
	Прирост количества       

участников конкурсов,    

смотров-конкурсов        
	процент
	1
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	
	
	1. Бюджет  

города  

Омска   
	532500,00
	106500,00
	106500,00
	106500,00
	106500,00
	106500,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Администрация Ленинского административного округа города Омска  
	Всего,  

в том   

числе:  
	532500,00
	106500,00
	106500,00
	106500,00
	106500,00
	106500,00
	Прирост количества       

участников конкурсов,    

смотров-конкурсов        
	процент
	1
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	
	
	1. Бюджет  

города  

Омска   
	532500,00
	106500,00
	106500,00
	106500,00
	106500,00
	106500,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Администрация Октябрьского административного округа города Омска 
	Всего,  

в том   

числе:  
	532500,00
	106500,00
	106500,00
	106500,00
	106500,00
	106500,00
	Прирост количества       

участников конкурсов,    

смотров-конкурсов

        
	процент
	1
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	
	
	1. Бюджет  

города  

Омска   
	532500,00
	106500,00
	106500,00
	106500,00
	106500,00
	106500,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Администрация Советского административного округа города Омска 
	Всего,  

в том   

числе:  
	532500,00
	106500,00
	106500,00
	106500,00
	106500,00
	106500,00
	Прирост количества       

участников конкурсов,    

смотров-конкурсов        
	процент
	1
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	
	
	1. Бюджет  

города  

Омска   
	532500,00
	106500,00
	106500,00
	106500,00
	106500,00
	106500,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Администрация Центрального административного округа города Омска 
	Всего,  

в том   

числе:  
	532500,00
	106500,00
	106500,00
	106500,00
	106500,00
	106500,00
	Прирост количества       

участников конкурсов,    

смотров-конкурсов        
	процент
	1
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	
	
	1. Бюджет  

города  

Омска   
	532500,00
	106500,00
	106500,00
	106500,00
	106500,00
	106500,00
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по подпрограмме 3 муниципальной программы     
	Всего,  

в том   

числе:  
	689190300,00
	138338700,00
	137367700,00
	137367700,00
	138058100,00
	138058100,00
	            Х            
	   Х   
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	1. Бюджет  

города  

Омска   
	689190300,00
	138338700,00
	137367700,00
	137367700,00
	138058100,00
	138058100,00
	
	
	
	
	
	
	








 »








