АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОМСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 марта 2009 г. N 226-п

О ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ

"ЧИТАЮЩИЙ ГОРОД. СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНЫХ

ФОНДОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК ГОРОДА ОМСКА

(2009 - 2013 ГОДЫ)"

(в ред. Постановлений Администрации города Омска

от 03.09.2009 N 704-п, от 28.10.2009 N 839-п,

от 02.08.2010 N 650-п, от 26.10.2012 N 1419-п)

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ, утвержденным постановлением Мэра города Омска от 30 июня 2008 года N 484-п "Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ и Положения о порядке оценки эффективности и результативности реализации ведомственных целевых программ", руководствуясь Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Омска, постановляю:

1. Утвердить ведомственную целевую программу развития "Читающий город. Сохранение и развитие библиотечных фондов муниципальных библиотек города Омска (2009 - 2013 годы)" согласно приложению к настоящему постановлению.

(в ред. Постановления Администрации города Омска от 28.10.2009 N 839-п)

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента признания утратившим силу Решения Омского городского Совета от 2 февраля 2005 года N 233 "Об общегородской целевой программе "Читающий город. Сохранение и развитие библиотечных фондов муниципальных библиотек города Омска (2005 - 2010 годы)".

(в ред. Постановления Администрации города Омска от 03.09.2009 N 704-п)

3. Управлению информационной политики Администрации города Омска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и в сети "Интернет" на официальном сайте Администрации города Омска.

Мэр города Омска

В.Ф.ШРЕЙДЕР

Приложение

к постановлению Администрации города Омска

от 30 марта 2009 г. N 226-п

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

"Читающий город. Сохранение и развитие библиотечных фондов

муниципальных библиотек города Омска (2009 - 2013 годы)"

(в ред. Постановлений Администрации города Омска

от 03.09.2009 N 704-п, от 28.10.2009 N 839-п,

от 02.08.2010 N 650-п, от 26.10.2012 N 1419-п)

ПАСПОРТ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

"Читающий город. Сохранение и развитие библиотечных фондов

муниципальных библиотек города Омска (2009 - 2013 годы)"

(в ред. Постановления Администрации города Омска

от 28.10.2009 N 839-п)

┌────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐

│Наименование        │Департамент культуры Администрации города Омска       │

│главного            │                                                      │

│распорядителя       │                                                      │

│средств бюджета     │                                                      │

│города Омска        │                                                      │

├────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤

│Наименование        │Ведомственная целевая программа развития "Читающий    │

│ведомственной       │город. Сохранение и развитие библиотечных фондов      │

│целевой программы   │муниципальных библиотек города Омска (2009 - 2013     │

│                    │годы)" (далее - Программа)                            │

│(в ред. Постановления Администрации города Омска от 28.10.2009 N 839-п)    │

├────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤

│Цели и задачи       │Целью Программы является создание условий для         │

│Программы           │свободного доступа жителей города Омска к информации и│

│                    │знаниям путем сохранения и развития распределенного   │

│                    │библиотечного фонда муниципальных библиотек.          │

│                    │Задачи Программы:                                     │

│                    │- модернизация распределенного библиотечного фонда    │

│                    │(далее - РБФ) муниципальных библиотек города Омска как│

│                    │основы удовлетворения информационных потребностей     │

│                    │жителей города Омска;                                 │

│                    │- создание условий для свободного доступа жителей     │

│                    │города Омска к электронным информационным ресурсам    │

│                    │муниципальных библиотек города Омска и сети           │

│                    │"Интернет";                                           │

│                    │- мониторинг информационных потребностей жителей      │

│                    │города Омска;                                         │

│                    │- создание условий для обеспечения сохранности РБФ;   │

│                    │- автоматизация процессов формирования РБФ и создания │

│                    │электронного каталога;                                │

│                    │- популяризация чтения среди детей и молодежи;        │

│                    │- повышение уровня профессиональной компетентности    │

│                    │работников муниципальных библиотек города Омска       │

├────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤

│Целевые индикаторы  │1) количество документов, приобретенных для пополнения│

│Программы           │РБФ: непериодические издания, периодические издания;  │

│                    │2) количество заключенных договоров на поставку       │

│                    │документов для пополнения РБФ;                        │

│                    │3) количество оборудованных автоматизированных рабочих│

│                    │мест для пользователей;                               │

│                    │4) количество библиотек, подключенных к сети          │

│                    │"Интернет";                                           │

│                    │5) количество проведенных опросов читателей и жителей │

│                    │города Омска;                                         │

│                    │6) количество плановых проверок библиотечного фонда в │

│                    │муниципальных библиотеках;                            │

│                    │7) количество переплетенных изданий;                  │

│                    │8) количество акций по сохранности библиотечного      │

│                    │фонда;                                                │

│                    │9) количество оборудованных автоматизированных рабочих│

│                    │мест для работников муниципальных библиотек;          │

│                    │10) количество новых подключений к сети "Интернет" по │

│                    │выделенной линии;                                     │

│                    │11) количество акций городского масштаба по           │

│                    │популяризации чтения, проведенных муниципальными      │

│                    │библиотеками;                                         │

│                    │12) количество используемых выделенных линий доступа к│

│                    │сети "Интернет";                                      │

│                    │13) количество специалистов, изучивших опыт работы    │

│                    │ведущих библиотек России                              │

│(в ред. Постановления Администрации города Омска от 02.08.2010 N 650-п)    │

├────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤

│Сроки и этапы       │2009 - 2013 годы                                      │

│реализации Программы│                                                      │

│(в ред. Постановления Администрации города Омска от 28.10.2009 N 839-п)    │

├────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤

│Объемы и источники  │Всего на реализацию Программы планируется направить   │

│финансирования      │из бюджета города Омска 22596,14 тыс. руб., в том     │

│Программы по годам  │числе по годам:                                       │

│                    │- 2009 год - 4852,48 тыс. руб.;                       │

│                    │- 2010 год - 5000,00 тыс. руб.;                       │

│                    │- 2011 год - 5500,00 тыс. руб.;                       │

│                    │- 2012 год - 3395,10 тыс. руб.;                       │

│                    │- 2013 год - 3848,56 тыс. руб.                        │

│(в ред. Постановления Администрации города Омска от 26.10.2012 N 1419-п)   │

├────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤

│Ожидаемые результаты│- оперативное удовлетворение информационных           │

│реализации Программы│потребностей жителей города Омска путем предоставления│

│                    │документов последних лет издания актуальной тематики; │

│                    │- модернизация РБФ муниципальных библиотек города     │

│                    │Омска: пополнение РБФ новыми печатными                │

│                    │аудиовизуальными и электронными документами (36800    │

│                    │экземпляров);                                         │

│                    │- обеспечение экологической безопасности РБФ путем его│

│                    │обновления и реставрации;                             │

│                    │- обеспечение свободного доступа пользователей к      │

│                    │электронным информационным ресурсам муниципальных     │

│                    │библиотек города Омска и удаленного доступа к фондам  │

│                    │других библиотек, сети "Интернет":                    │

│                    │подключение 4 библиотек к сети "Интернет", создание 8 │

│                    │автоматизированных рабочих мест;                      │

│                    │- формирование читательского электронного каталога,   │

│                    │внедрение интернет-технологий комплектования РБФ;     │

│                    │- привлечение в библиотеки новых пользователей        │

│                    │(читателей);                                          │

│                    │- реализация 4 акций городского масштаба по           │

│                    │популяризации книги и чтения;                         │

│                    │- проведение 4 акций по сокращению читательских       │

│                    │задолженностей                                        │

│(в ред. Постановлений Администрации города Омска от 02.08.2010 N 650-п,  от│

│26.10.2012 N 1419-п)                                                       │

├────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤

│Показатели          │Оценка эффективности расходования бюджетных средств   │

│эффективности       │будет производиться на основе вышеприведенной системы │

│расходования        │целевых индикаторов                                   │

│бюджетных средств   │                                                      │

└────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┘

1. Сущность решаемых Программой проблем

Среди всего многообразия омских библиотек - научных, учебных, технических и других - 46 муниципальных библиотек, объединенных в Бюджетное учреждение города Омска "Омские муниципальные библиотеки" (далее - БУ г. Омска "ОМБ"), занимают особое место. Равномерное распределение по территории города максимально приближает библиотеки к месту жительства пользователя и обеспечивает свободный доступ к информации и культуре жителей города Омска всех возрастных и социальных категорий без ограничения.

(в ред. Постановления Администрации города Омска от 26.10.2012 N 1419-п)

Омские муниципальные библиотеки выполняют все функции, возложенные на них современным обществом, - информационную, просветительскую, воспитательную, культурно-досуговую.

Большинство библиотек расположены в густонаселенных, удаленных от центра города микрорайонах. Ежедневно их посещают 5 тысяч читателей. Подобное количество посещений говорит о том, что библиотеки - существенная часть жизни и досуга жителей всех административных округов города Омска.

Муниципальные библиотеки города Омска удовлетворяют не только информационные запросы, связанные с самообразованием, творческими увлечениями, организацией досуга, духовным и физическим совершенствованием, но и оказывают информационную поддержку образованию, осуществляя информационно-библиотечное обслуживание детей, подростков и юношества по месту жительства. Таким образом, муниципальные библиотеки города Омска являются активными участниками образовательного процесса.

Муниципальные библиотеки города Омска, максимально приближенные к месту жительства, являются главными проводниками книжной культуры среди значительной части населения, не имеющей или постепенно утрачивающей устойчивые навыки и потребность в чтении. В России с каждым годом падает символический статус чтения и его престиж, меняется восприятие печатного текста и информации, мотивация чтения и репертуар читательских предпочтений.

Кризис чтения - явление не только российское. В той или иной мере он коснулся и других стран мира. Это привело к развитию государственной политики в области поддержки чтения (Франция, Германия, США, Норвегия). Многочисленные меры и немало вложенных средств позволили им добиться успеха.

Однако реализация мероприятий по поддержке чтения омичей и выполнение муниципальными библиотеками города Омска их функций как информационных и культурно-досуговых центров невозможна без полноценного документного фонда, так как библиотечный фонд составляет основу деятельности библиотеки и наиболее доступную для жителей города Омска часть информационного и культурного ресурса города.

Современный библиотечный фонд является основой выполнения библиотекой ее социальных функций и включает разнообразные носители информации: книги, газеты и журналы, аудио и видеокассеты, грампластинки, компакт-диски, электронные базы данных. Основой библиотечного фонда являются печатные издания (книги, журналы, брошюры), но ситуация диктует включение в фонд и электронных видов носителей информации - как обязательной составляющей, гарантирующей читателям (пользователям) свободный выбор способа получения информации.

РБФ муниципальных библиотек города Омска сегодня включает определенное количество компакт-дисков, справочные правовые системы "Гарант", "КонсультантПлюс", "Кодекс", собственные библиографические и полнотекстовые базы данных. Однако недостаточное количество автоматизированных рабочих мест в библиотеках не позволяет организовать свободный доступ к имеющимся электронным ресурсам и делает нерациональным их дальнейшее комплектование. Омичи пока лишены возможности использовать электронные ресурсы как повседневный источник информации, в том числе информации о составе и содержании РБФ. Приобретение компьютерной техники для муниципальных библиотек обеспечит право жителей города Омска, особенно детей и подростков из малообеспеченных семей, на приобщение к достижениям современных информационных технологий.

Для того, чтобы полноценно удовлетворять информационные потребности пользователей, РБФ должен содержать не менее 50 процентов новой литературы и полностью обновляться в течение 10 лет (нормативы разработаны Российской Национальной библиотекой; Международной Федерацией библиотечных ассоциаций - ИФЛА), а ежегодная обновляемость РБФ должна составлять 10 процентов.

Использование альтернативных источников пополнения РБФ (пожертвования) не приносит желаемых и необходимых результатов: дары читателей не могут быть полноценным источником текущего комплектования, так как в большинстве случаев это книги прошлых лет издания, утратившие актуальность.

Ввиду отсутствия финансирования текущего комплектования РБФ из городского бюджета в период 1995 - 2005 годов, искусственно сдерживался процесс списания морально устаревших и ветхих документов, что привело к старению РБФ: две трети книг физически изношено. Обветшавшие книги экологически небезопасны: рыхлая бумага старых книг, прошедших через сотни рук, накапливает и сохраняет различные виды возбудителей болезней. Контакт с такими книгами особенно нежелателен для детей и пожилых людей.

Реализация в течение трех лет (2005 - 2008 годы) общегородской целевой программы "Читающий город. Сохранение и развитие библиотечных фондов муниципальных библиотек города Омска (2005 - 2010 годы)", утвержденной Решением Омского городского Совета от 2 февраля 2005 года N 233, позволила улучшить состояние РБФ. Во всех 46 муниципальных библиотеках города Омска жители города Омска сегодня могут получить новые литературно-художественные издания для детей и взрослых, воспользоваться актуальными справочными, научно-популярными и учебными изданиями.

Содержание библиотек во все времена было и остается дорогостоящим делом, требующим регулярных финансовых вложений. Однако со времен античных цивилизаций человечество стремилось сохранить воплощенную мысль - книги. Современная библиотека - не только хранилище информации; она приобрела и другие функции: оперативно предоставлять имеющиеся информационные ресурсы как можно большему числу читателей разных категорий для информации, досуга и развития.

Программа призвана обеспечить устойчивое развитие муниципальных библиотек; создать условия для свободного доступа жителей города Омска как к современным печатным, так и к электронным изданиям; обеспечить обновление библиотечного фонда - информационного ресурса для горожан. Программой предусмотрены также мероприятия по сохранности, обеспечению раскрытия содержания и состава РБФ омских муниципальных библиотек, мероприятия по популяризации чтения среди детей и молодежи.

Поддержка публичных библиотек сегодня - один из способов сохранить и облагородить нацию.

2. Цели и задачи Программы

Основной целью Программы является создание условий для свободного доступа жителей города Омска к информации и знаниям путем сохранения и развития РБФ муниципальных библиотек.

Реализация этой цели предполагает решение следующих задач:

- модернизация РБФ муниципальных библиотек города Омска как основы удовлетворения информационных потребностей горожан;

- создание условий для свободного доступа горожан к электронным информационным ресурсам муниципальных библиотек города Омска и сети "Интернет";

- мониторинг информационных потребностей жителей города Омска;

- создание условий для обеспечения сохранности РБФ;

- автоматизация процессов формирования РБФ и создания электронного каталога;

- продвижение чтения в среде детей и молодежи;

- повышение профессиональной компетентности работников муниципальных библиотек города Омска.

3. Целевые индикаторы Программы

(в ред. Постановления Администрации города Омска

от 02.08.2010 N 650-п)

┌───┬────────────────────────────┬──────────┬──────────────────────────────────┐

│ N │     Целевой индикатор      │ Единица  │  Динамика основных показателей   │

│п/п│                            │измерения ├──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤

│   │                            │          │ 2009 │ 2010 │ 2011 │ 2012 │ 2013 │

│   │                            │          │ год  │ год  │ год  │ год  │ год  │

├───┴────────────────────────────┴──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┤

│     Цель. Создание условий для свободного доступа жителей города Омска к     │

│ информации и знаниям путем сохранения и развития РБФ муниципальных библиотек │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  Задача 1. Модернизация РБФ муниципальных библиотек города Омска как основы  │

│       удовлетворения информационных потребностей жителей города Омска        │

├───┬────────────────────────────┬──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤

│1.1│Количество документов,      │          │      │      │      │      │      │

│   │приобретенных для           │          │      │      │      │      │      │

│   │пополнения РБФ:             │          │      │      │      │      │      │

│   │- непериодические издания;  │Экземпляр │  -   │11500 │11900 │ 5500 │ 7900 │

│   │- периодические издания     │ Годовой  │ 1300 │ 1300 │ 1300 │ 1100 │ 1150 │

│   │                            │ комплект │      │      │      │      │      │

│   │                            │(название)│      │      │      │      │      │

│(п.  1.1  в  ред.  Постановления  Администрации  города  Омска  от  26.10.2012│

│N 1419-п)                                                                     │

├───┼────────────────────────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│1.2│Количество заключенных      │ Договор  │  2   │  2   │  2   │  2   │  0   │

│   │договоров на поставку       │          │      │      │      │      │      │

│   │документов для пополнения   │          │      │      │      │      │      │

│   │РБФ                         │          │      │      │      │      │      │

│(п.  1.2  в  ред.  Постановления  Администрации  города  Омска  от  26.10.2012│

│N 1419-п)                                                                     │

├───┴────────────────────────────┴──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┤

│   Задача 2. Создание условий для свободного доступа жителей города Омска к   │

│  электронным информационным ресурсам муниципальных библиотек города Омска и  │

│                               сети "Интернет"                                │

├───┬────────────────────────────┬──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤

│2.1│Количество оборудованных    │ Единица  │  -   │  -   │  -   │  4   │  -   │

│   │автоматизированных рабочих  │          │      │      │      │      │      │

│   │мест для пользователей      │          │      │      │      │      │      │

├───┼────────────────────────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│2.2│Количество библиотек,       │  Подклю- │  0   │  0   │  1   │  2   │  -   │

│   │подключенных к сети         │  чение   │      │      │      │      │      │

│   │"Интернет"                  │          │      │      │      │      │      │

├───┴────────────────────────────┴──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┤

│    Задача 3. Мониторинг информационных потребностей жителей города Омска     │

├───┬────────────────────────────┬──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤

│3.1│Количество проведенных      │ Единица  │  2   │  2   │  2   │  2   │  -   │

│   │опросов читателей и жителей │          │      │      │      │      │      │

│   │города Омска                │          │      │      │      │      │      │

├───┴────────────────────────────┴──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┤

│          Задача 4. Создание условий для обеспечения сохранности РБФ          │

├───┬────────────────────────────┬──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤

│4.1│Количество плановых проверок│ Единица  │  6   │  6   │  6   │  6   │  -   │

│   │библиотечного фонда в       │          │      │      │      │      │      │

│   │муниципальных библиотеках   │          │      │      │      │      │      │

├───┼────────────────────────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│4.2│Количество переплетенных    │Экземпляр │  20  │  20  │  20  │  20  │  -   │

│   │изданий                     │          │      │      │      │      │      │

├───┼────────────────────────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│4.3│Количество акций по         │ Единица  │  1   │  1   │  1   │  1   │  -   │

│   │сохранности библиотечного   │          │      │      │      │      │      │

│   │фонда                       │          │      │      │      │      │      │

├───┴────────────────────────────┴──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┤

│  Задача 5. Автоматизация процессов формирования РБФ и создания электронного  │

│                                   каталога                                   │

├───┬────────────────────────────┬──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤

│5.1│Количество оборудованных    │ Единица  │  -   │  -   │  2   │  2   │  -   │

│   │автоматизированных рабочих  │          │      │      │      │      │      │

│   │мест для работников         │          │      │      │      │      │      │

│   │муниципальных библиотек     │          │      │      │      │      │      │

├───┼────────────────────────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│5.2│Количество новых подключений│  Линия   │  1   │  1   │  1   │  1   │  -   │

│   │к сети "Интернет" по        │          │      │      │      │      │      │

│   │выделенной линии            │          │      │      │      │      │      │

├───┴────────────────────────────┴──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┤

│            Задача 6. Популяризация чтения среди детей и молодежи             │

├───┬────────────────────────────┬──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤

│6.1│Количество акций городского │ Единица  │  1   │  1   │  1   │  1   │  -   │

│   │масштаба по популяризации   │          │      │      │      │      │      │

│   │чтения, проведенных         │          │      │      │      │      │      │

│   │муниципальными библиотеками │          │      │      │      │      │      │

├───┴────────────────────────────┴──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┤

│    Задача 7. Повышение уровня профессиональной компетентности работников     │

│                     муниципальных библиотек города Омска                     │

├───┬────────────────────────────┬──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤

│7.1│Количество используемых     │  Линия   │  1   │  1   │  1   │  1   │  -   │

│   │выделенных линий доступа к  │          │      │      │      │      │      │

│   │сети "Интернет"             │          │      │      │      │      │      │

├───┼────────────────────────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│7.2│Количество специалистов,    │ Человек  │  1   │  -   │  1   │  1   │  -   │

│   │изучивших опыт работы       │          │      │      │      │      │      │

│   │ведущих библиотек России    │          │      │      │      │      │      │

└───┴────────────────────────────┴──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

4. Сроки и этапы реализации Программы

Программа рассчитана на пять лет (2009 - 2013 годы). Отдельные этапы реализации Программы не выделяются.

(в ред. Постановления Администрации города Омска от 28.10.2009 N 839-п)

5. Система программных мероприятий

(в ред. Постановления Администрации города Омска

от 02.08.2010 N 650-п)

┌───┬─────────────────────────┬───────────┬─────────────┬────────────────────────────────────────────────┐

│ N │      Наименование       │   Срок    │ Исполнитель │  Объем финансирования из бюджета города Омска  │

│п/п│       мероприятий       │исполнения │             │                  (тыс. руб.)                   │

│   │                         │           │             ├────────┬───────────────────────────────────────┤

│   │                         │           │             │ Всего  │         В том числе по годам          │

│   │                         │           │             │        ├───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤

│   │                         │           │             │        │ 2009  │ 2010  │ 2011  │ 2012  │ 2013  │

│   │                         │           │             │        │  год  │  год  │  год  │  год  │  год  │

├───┴─────────────────────────┴───────────┴─────────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤

│    Цель. Создание условий для свободного доступа жителей города Омска к информации и знаниям путем     │

│                           сохранения и развития РБФ муниципальных библиотек                            │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Задача 1. Модернизация РБФ муниципальных библиотек города Омска как основы удовлетворения информационных│

│                                   потребностей жителей города Омска                                    │

├───┬─────────────────────────┬───────────┬─────────────┬────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤

│1.1│Приобретение документов  │2009 - 2013│Департамент  │10058,68│1453,00│2514,20│2723,42│1382,65│1985,41│

│   │разных форматов (книги,  │   годы    │культуры     │        │       │       │       │       │       │

│   │аудиовизуальные          │           │Администрации│        │       │       │       │       │       │

│   │документы, компакт-диски │           │города Омска │        │       │       │       │       │       │

│   │и пр.) в соответствии с  │           │             │        │       │       │       │       │       │

│   │утвержденной моделью РБФ │           │             │        │       │       │       │       │       │

│(п. 1.1 в ред. Постановления Администрации города Омска от 26.10.2012 N 1419-п)                         │

├───┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│1.2│Проведение кампаний по   │2009 - 2013│Департамент  │11319,92│3109,40│2200,00│2400,00│1747,37│1863,15│

│   │подписке на              │   годы    │культуры     │        │       │       │       │       │       │

│   │периодические издания    │           │Администрации│        │       │       │       │       │       │

│   │                         │           │города Омска │        │       │       │       │       │       │

│(п. 1.2 в ред. Постановления Администрации города Омска от 26.10.2012 N 1419-п)                         │

├───┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│1.3│Заключение договоров на  │2009 - 2013│Департамент  │    2,38│   0,68│   0,34│   0,68│   0,68│   0,00│

│   │поставку документов для  │   годы    │культуры     │        │       │       │       │       │       │

│   │пополнения РБФ           │           │Администрации│        │       │       │       │       │       │

│   │                         │           │города Омска │        │       │       │       │       │       │

├───┴─────────────────────────┴───────────┴─────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│Итого по разделу:                                      │21380,98│4563,08│4714,54│5124,10│3130,70│3848,56│

│(в ред. Постановления Администрации города Омска от 26.10.2012 N 1419-п)                                │

├───────────────────────────────────────────────────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤

│          Задача 2. Создание условий для свободного доступа жителей города Омска к электронным          │

│             информационным ресурсам муниципальных библиотек города Омска и сети "Интернет"             │

├───┬─────────────────────────┬───────────┬─────────────┬────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤

│2.1│Организация              │2009 - 2013│Департамент  │  372,86│ 126,00│  66,00│  66,00│ 114,86│   0,00│

│   │автоматизированных       │   годы    │культуры     │        │       │       │       │       │       │

│   │рабочих мест (далее -АРМ)│           │Администрации│        │       │       │       │       │       │

│   │в муниципальных          │           │города Омска │        │       │       │       │       │       │

│   │библиотеках города Омска │           │             │        │       │       │       │       │       │

│   │для доступа пользователей│           │             │        │       │       │       │       │       │

│   │к электронным ресурсам из│           │             │        │       │       │       │       │       │

│   │РБФ и других библиотек   │           │             │        │       │       │       │       │       │

│(в ред. Постановления Администрации города Омска от 26.10.2012 N 1419-п)                                │

├───┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│2.2│Подключение муниципальных│2009 - 2012│Департамент  │   12,00│   0,00│   0,00│   4,00│   8,00│   0,00│

│   │библиотек города Омска к │   годы    │культуры     │        │       │       │       │       │       │

│   │сети "Интернет"          │           │Администрации│        │       │       │       │       │       │

│   │                         │           │города Омска │        │       │       │       │       │       │

├───┴─────────────────────────┴───────────┴─────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│Итого по разделу:                                      │  384,86│ 126,00│  66,00│  70,00│ 122,86│   0,00│

│(в ред. Постановления Администрации города Омска от 26.10.2012 N 1419-п)                                │

├───────────────────────────────────────────────────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤

│                 Задача 3. Мониторинг информационных потребностей жителей города Омска                  │

├───┬─────────────────────────┬───────────┬─────────────┬────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤

│3.1│Мониторинг информационных│2009 - 2012│Департамент  │    3,20│   0,80│   0,80│   0,80│   0,80│   0,00│

│   │потребностей различных   │   годы    │культуры     │        │       │       │       │       │       │

│   │категорий пользователей и│           │Администрации│        │       │       │       │       │       │

│   │потенциальных            │           │города Омска │        │       │       │       │       │       │

│   │пользователей из числа   │           │             │        │       │       │       │       │       │

│   │жителей города Омска     │           │             │        │       │       │       │       │       │

├───┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│3.2│Проведение исследования  │2009 - 2012│Департамент  │    1,20│   0,30│   0,30│   0,30│   0,30│   0,00│

│   │"Неудовлетворенный       │   годы    │культуры     │        │       │       │       │       │       │

│   │спрос": анализ отказов на│           │Администрации│        │       │       │       │       │       │

│   │документы в структурных  │           │города Омска │        │       │       │       │       │       │

│   │подразделениях МУК "ЦСМБ │           │             │        │       │       │       │       │       │

│   │г. Омска"                │           │             │        │       │       │       │       │       │

├───┴─────────────────────────┴───────────┴─────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│Итого по разделу:                                      │    4,40│   1,10│   1,10│   1,10│   1,10│   0,00│

├───────────────────────────────────────────────────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤

│                       Задача 4. Создание условий для обеспечения сохранности РБФ                       │

├───┬─────────────────────────┬───────────┬─────────────┬────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤

│4.1│Организация плановых     │2009 - 2012│Департамент  │    3,60│   0,90│   0,90│   0,90│   0,90│   0,00│

│   │проверок РБФ в           │   годы    │культуры     │        │       │       │       │       │       │

│   │муниципальных библиотеках│           │Администрации│        │       │       │       │       │       │

│   │города Омска             │           │города Омска │        │       │       │       │       │       │

├───┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│4.2│Организация переплетных  │2009 - 2012│Департамент  │    6,00│   1,50│   1,50│   1,50│   1,50│   0,00│

│   │работ с целью реставрации│   годы    │культуры     │        │       │       │       │       │       │

│   │книг из РБФ              │           │Администрации│        │       │       │       │       │       │

│   │                         │           │города Омска │        │       │       │       │       │       │

├───┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│4.3│Проведение акций для     │2009 - 2012│Департамент  │   16,40│   4,10│   4,10│   4,10│   4,10│   0,00│

│   │читателей "Верни книгу в │   годы    │культуры     │        │       │       │       │       │       │

│   │библиотеку"              │           │Администрации│        │       │       │       │       │       │

│   │                         │           │города Омска │        │       │       │       │       │       │

├───┴─────────────────────────┴───────────┴─────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│Итого по разделу:                                      │    26,0│   6,50│   6,50│   6,50│   6,50│   0,00│

├───────────────────────────────────────────────────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤

│          Задача 5. Автоматизация процессов формирования РБФ и создания электронного каталога           │

├───┬─────────────────────────┬───────────┬─────────────┬────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤

│5.1│Организация АРМ          │2009 - 2013│Департамент  │  142,49│   0,00│   0,00│  82,40│  60,09│   0,00│

│   │работников для           │    годы   │культуры     │        │       │       │       │       │       │

│   │формирования             │           │Администрации│        │       │       │       │       │       │

│   │электронного каталога    │           │города Омска │        │       │       │       │       │       │

│(п. 5.1 в ред. Постановления Администрации города Омска от 26.10.2012 N 1419-п)                         │

├───┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│5.2│Внедрение и использование│2009 - 2012│Департамент  │   30,60│  10,20│  10,20│   5,10│   5,10│   0,00│

│   │интернет-технологий в    │   годы    │культуры     │        │       │       │       │       │       │

│   │процесс комплектования   │           │Администрации│        │       │       │       │       │       │

│   │РБФ                      │           │города Омска │        │       │       │       │       │       │

├───┴─────────────────────────┴───────────┴─────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│Итого по разделу:                                      │  173,09│  10,20│  10,20│  87,50│  65,19│   0,00│

│(в ред. Постановления Администрации города Омска от 26.10.2012 N 1419-п)                                │

├───────────────────────────────────────────────────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤

│                           Задача 6. Популяризация чтения среди детей и молодежи                        │

├───┬─────────────────────────┬───────────┬─────────────┬────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤

│6.1│Реализация программы     │2009 - 2012│Департамент  │  580,01│ 130,00│ 192,06│ 200,00│  57,95│   0,00│

│   │поддержки чтения "Омск,  │   годы    │культуры     │        │       │       │       │       │       │

│   │читай!"                  │           │Администрации│        │       │       │       │       │       │

│   │                         │           │города Омска │        │       │       │       │       │       │

│(в ред. Постановления Администрации города Омска от 26.10.2012 N 1419-п)                                │

├───┴─────────────────────────┴───────────┴─────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│Итого по разделу:                                      │  580,01│ 130,00│ 192,06│ 200,00│  57,95│   0,00│

│(в ред. Постановления Администрации города Омска от 26.10.2012 N 1419-п)                                │

├───────────────────────────────────────────────────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤

│  Задача 7. Повышение уровня профессиональной компетентности работников муниципальных библиотек города  │

│                                                 Омска                                                  │

├───┬─────────────────────────┬───────────┬─────────────┬────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤

│7.1│Обучение работников      │2009 - 2012│Департамент  │   28,80│   9,60│   9,60│   4,80│   4,80│  0,.00│

│   │муниципальных библиотек  │   годы    │культуры     │        │       │       │       │       │       │

│   │города Омска работе в    │           │Администрации│        │       │       │       │       │       │

│   │сети "Интернет"          │           │города Омска │        │       │       │       │       │       │

├───┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│7.2│Изучение опыта работы    │2009 - 2012│Департамент  │   18,00│   6,00│   0,00│   6,00│   6,00│   0,00│

│   │ведущих библиотек по     │   годы    │культуры     │        │       │       │       │       │       │

│   │вопросам сохранности,    │           │Администрации│        │       │       │       │       │       │

│   │комплектования РБФ в     │           │города Омска │        │       │       │       │       │       │

│   │условиях современного    │           │             │        │       │       │       │       │       │

│   │книжного рынка,          │           │             │        │       │       │       │       │       │

│   │популяризации чтения     │           │             │        │       │       │       │       │       │

│   │(командировки, стажировки│           │             │        │       │       │       │       │       │

│   │и другие формы повышения │           │             │        │       │       │       │       │       │

│   │квалификации)            │           │             │        │       │       │       │       │       │

├───┴─────────────────────────┴───────────┴─────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│Итого по разделу:                                      │   46,80│  15,60│   9,60│  10,80│  10,80│   0,00│

├───────────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│Всего по Программе:                                    │22596,14│4852,48│5000,00│5500,00│3395,10│3848,56│

│(в ред. Постановления Администрации города Омска от 26.10.2012 N 1419-п)                                │

└───────────────────────────────────────────────────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

6. Оценка рисков реализации Программы и мероприятия

по их снижению

К наиболее серьезным рискам при реализации Программы можно отнести финансовые риски, связанные с недостаточностью или отсутствием средств на реализацию Программы, что повлечет соответственно невыполнение мероприятий Программы.

В таблице приведены наиболее значимые факторы рисков, оценка их вероятности и возможные мероприятия по снижению рисков.

Риски реализации Программы

	   Наименование риска   
  реализации Программы  
	   Оценка    
 вероятности 
 наступления 
    риска    
	       Меры по снижению риска       

	                             Финансовые риски                              

	Прекращение (сокращение)
финансирования          
	   средняя   
	Поиск и привлечение дополнительных  
средств из внебюджетных источников  

	                 Риски, связанные с человеческим фактором                  

	Недостаточно высокая    
посещаемость            
муниципальных библиотек 
	   низкая    
	Реклама муниципальных библиотек, их 
возможностей и ресурсов среди       
жителей города Омска разного        
возраста                            

	Недостаточный уровень   
профессиональной        
компетентности          
работников муниципальных
библиотек               
	   низкая    
	Дополнительное обучение и мотивация 
работников; привлечение в           
муниципальные библиотеки новых      
работников из числа выпускников     
учебных заведений                   


7. Ресурсное обеспечение Программы

Формирование финансовых средств на реализацию Программы планируется за счет бюджета города Омска.

Предполагаемый объем финансирования из бюджета города Омска составляет 22596,14 тыс. руб., в том числе: в 2009 году - 4852,48 тыс. руб.; в 2010 году - 5000,00 тыс. руб.; в 2011 году - 5500,00 тыс. руб.; в 2012 - 3395,10 тыс. руб.; в 2013 году - 3848,56 тыс. руб.

(в ред. Постановлений Администрации города Омска от 28.10.2009 N 839-п, от 26.10.2012 N 1419-п)

Для реализации Программы не требуется дополнительного кадрового обеспечения.

Техническое, финансовое обеспечение Программы

(в ред. Постановления Администрации города Омска

от 02.08.2010 N 650-п)

┌───┬───────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐

│ N │    Наименование целей,    │             Обоснование затрат              │

│п/п│мероприятий и этапов работ │                                             │

├───┴───────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┤

│    Цель. Создание условий для свободного доступа жителей города Омска к     │

│     информации и знаниям путем сохранения и развития РБФ муниципальных      │

│                                  библиотек                                  │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ Задача 1. Модернизация РБФ муниципальных библиотек города Омска как основы  │

│       удовлетворения информационных потребностей жителей города Омска       │

├───┬───────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┤

│1.1│Приобретение документов    │Приобретение книг, аудиовизуальных           │

│   │разных форматов (книги,    │документов, компакт-дисков и пр.:            │

│   │аудиовизуальные документы, │2009 год - 1453,00 тыс. руб.;                │

│   │компакт-диски и пр.) в     │2010 год - 2514,20 тыс. руб.;                │

│   │соответствии с             │2011 год - 2723,42 тыс. руб.;                │

│   │утвержденной моделью РБФ   │2012 год - 1382,65 тыс. руб.;                │

│   │                           │2013 год - 1985,41 тыс. руб.                 │

│   │                           │Всего: 10058,68 тыс. руб.                    │

│(п.  1.1  в  ред.  Постановления  Администрации  города  Омска  от 26.10.2012│

│N 1419-п)                                                                    │

├───┼───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│1.2│Проведение кампаний по     │Оплата подписки на периодические издания и   │

│   │подписке на периодические  │их доставки:                                 │

│   │издания                    │2009 год - 3109,40 тыс. руб.:                │

│   │                           │2010 год - 2200,00 тыс. руб.;                │

│   │                           │2011 год - 2400,00 тыс. руб.;                │

│   │                           │2012 год - 1747,37 тыс. руб.;                │

│   │                           │2013 год - 1863,15 тыс. руб.                 │

│   │                           │Всего: 11319,92 тыс. руб.                    │

│(п.  1.2  в  ред.  Постановления  Администрации  города  Омска  от 26.10.2012│

│N 1419-п)                                                                    │

├───┼───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│1.3│Заключение договоров на    │Расходы на канцелярские товары: бумагу,      │

│   │поставку документов для    │расходные материалы для множительной техники,│

│   │пополнения РБФ             │конверты:                                    │

│   │                           │2009 год - 0,68 тыс. руб.;                   │

│   │                           │2010 год - 0,34 тыс.руб.;                    │

│   │                           │2011 год - 0,68 тыс. руб.;                   │

│   │                           │2012 год - 0,68 тыс. руб.                    │

│   │                           │Всего: 2,38 тыс. руб.                        │

├───┴───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│Итого по разделу,              │21380,98 тыс. руб.:                          │

│в том числе по годам           │2009 год - 4563,08 тыс. руб.;                │

│                               │2010 год - 4714,54 тыс. руб.;                │

│                               │2011 год - 5124,10 тыс. руб.;                │

│                               │2012 год - 3130,70 тыс. руб.;                │

│                               │2013 год - 3848,56 тыс. руб.                 │

│(в ред. Постановления Администрации города Омска от 26.10.2012 N 1419-п)     │

├───────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┤

│  Задача 2. Создание условий для свободного доступа жителей города Омска к   │

│ электронным информационным ресурсам муниципальных библиотек города Омска и  │

│                               сети "Интернет"                               │

├───┬───────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┤

│2.1│Организация АРМ в          │Приобретение оргтехники и оплата доступа к   │

│   │муниципальных библиотеках  │сети "Интернет":                             │

│   │города Омска для доступа   │2009 год - оплата доступа к сети "Интернет"  │

│   │пользователей к            │- 126,00 тыс. руб.;                          │

│   │электронным ресурсам из    │2010 год - оплата доступа к сети "Интернет"  │

│   │РБФ и других библиотек     │- 66,00 тыс. руб.;                           │

│   │                           │2011 год - оплата доступа к сети "Интернет"  │

│   │                           │- 66,00 тыс. руб.;                           │

│   │                           │2012 год - 114,86 тыс. руб., в том числе:    │

│   │                           │- 4 компьютера по 26,30 тыс. руб.;           │

│   │                           │- 1 принтер по 9,66 тыс. руб.                │

│   │                           │Всего: 372,86 тыс. руб.                      │

│(п.  2.1  в  ред.  Постановления  Администрации  города  Омска  от 26.10.2012│

│N 1419-п)                                                                    │

├───┼───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│2.2│Подключение муниципальных  │Оплата работ по подключению муниципальных    │

│   │библиотек города Омска к   │библиотек к сети "Интернет":                 │

│   │сети "Интернет"            │2011 год - подключение 1 библиотеки - 4,00   │

│   │                           │тыс. руб.;                                   │

│   │                           │2012 год - подключение 2 библиотек - 8,00    │

│   │                           │тыс. руб.                                    │

│   │                           │Всего: 12,00 тыс. руб.                       │

├───┴───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│Итого по разделу,              │384,86 тыс. руб.:                            │

│в том числе по годам           │2009 год - 126,00 тыс. руб.;                 │

│                               │2010 год - 66,00 тыс. руб.;                  │

│                               │2011 год - 70,00 тыс. руб.;                  │

│                               │2012 год - 122,86 тыс. руб.;                 │

│                               │2013 год - 60,00 тыс. руб.                   │

│(в ред. Постановления Администрации города Омска от 26.10.2012 N 1419-п)     │

├───────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┤

│    Задача 3. Мониторинг информационных потребностей жителей города Омска    │

├───┬───────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┤

│3.1│Мониторинг информационных  │Расходы на канцелярские товары: бумагу,      │

│   │потребностей различных     │расходные материалы для множительной техники:│

│   │категорий пользователей и  │2009 год - 0,80 тыс. руб.:                   │

│   │потенциальных пользователей│2010 год - 0,80 тыс. руб.;                   │

│   │из числа жителей города    │2011 год - 0,80 тыс. руб.;                   │

│   │Омска                      │2012 год - 0,80 тыс. руб.                    │

│   │                           │Всего: 3,20 тыс. руб.                        │

├───┼───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│3.2│Проведение исследования    │Расходы на канцелярские товары:              │

│   │"Неудовлетворенный спрос": │2009 год - 0,30 тыс. руб.;                   │

│   │анализ отказов на документы│2010 год - 0,30 тыс. руб.;                   │

│   │в структурных              │2011 год - 0,30 тыс. руб.;                   │

│   │подразделениях МУК "ЦСМБ г.│2012 год - 0,30 тыс. руб.                    │

│   │Омска"                     │Всего: 1,20 тыс. руб.                        │

├───┴───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│Итого по разделу,              │4,40 тыс. руб.:                              │

│в том числе по годам           │2009 год - 1,10 тыс. руб.;                   │

│                               │2010 год - 1,10 тыс. руб.;                   │

│                               │2011 год - 1,10 тыс. руб.;                   │

│                               │2012 год - 1,10 тыс. руб.                    │

├───────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┤

│         Задача 4. Создание условий для обеспечения сохранности РБФ          │

├───┬───────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┤

│4.1│Организация плановых       │Расходы на канцелярские товары:              │

│   │проверок РБФ в             │2009 год - 0,90 тыс. руб.;                   │

│   │муниципальных библиотеках  │2010 год - 0,90 тыс. руб.;                   │

│   │города Омска               │2011 год - 0,90 тыс. руб.;                   │

│   │                           │2012 год - 0,90 тыс. руб.                    │

│   │                           │Всего: 3,60 тыс. руб.                        │

├───┼───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│4.2│Организация переплетных    │Расходы на канцелярские товары для переплета │

│   │работ с целью реставрации  │и реставрации книг:                          │

│   │книг из РБФ                │2009 год - 1,50 тыс. руб.;                   │

│   │                           │2010 год - 1,50 тыс. руб.;                   │

│   │                           │2011 год - 1,50 тыс. руб.;                   │

│   │                           │2012 год - 1,50 тыс. руб.                    │

│   │                           │Всего: 6,00 тыс. руб.                        │

├───┼───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│4.3│Проведение акций для       │Расходы на канцелярские товары: бумагу,      │

│   │читателей "Верни книгу в   │расходные материалы для множительной техники,│

│   │библиотеку"                │конверты:                                    │

│   │                           │2009 год - 4,10 тыс. руб.;                   │

│   │                           │2010 год - 4,10 тыс. руб.;                   │

│   │                           │2011 год - 4,10 тыс. руб.;                   │

│   │                           │2012 год - 4,10 тыс. руб.                    │

│   │                           │Всего: 16,40 тыс. руб.                       │

├───┴───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│Итого по разделу,              │26,00 тыс. руб.:                             │

│в том числе по годам           │2009 год - 6,50 тыс. руб.;                   │

│                               │2010 год - 6,50 тыс. руб.;                   │

│                               │2011 год - 6,50 тыс. руб.;                   │

│                               │2012 год - 6,50 тыс. руб.                    │

├───────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┤

│ Задача 5. Автоматизация процессов формирования РБФ и создания электронного  │

│                                  каталога                                   │

├───┬───────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┤

│5.1│Организация АРМ работников │Приобретение оргтехники, в том числе:        │

│   │для формирования           │2011 год - 82,40 тыс. руб.:                  │

│   │электронного каталога      │- 2 компьютера по 30,00 тыс. руб.;           │

│   │                           │- 2 принтера по 11,20 тыс. руб.;             │

│   │                           │2012 год - 60,09 тыс. руб.:                  │

│   │                           │- 2 компьютера по 26,30 тыс. руб.;           │

│   │                           │- 1 принтер по 7,49 тыс. руб.                │

│   │                           │Всего: 142,49 тыс. руб.                      │

│(п.  5.1  в  ред.  Постановления  Администрации  города  Омска  от 26.10.2012│

│N 1419-п)                                                                    │

├───┼───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│5.2│Внедрение и использование  │Оплата доступа к сети "Интернет":            │

│   │интернет-технологий в      │2009 год - 10,20 тыс. руб.;                  │

│   │процесс комплектования РБФ │2010 год - 10,20 тыс. руб.;                  │

│   │                           │2011 год - 5,10 тыс. руб.;                   │

│   │                           │2012 год - 5,10 тыс. руб.                    │

│   │                           │Всего: 30,60 тыс. руб.                       │

├───┴───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│Итого по разделу,              │195,40 тыс. руб.:                            │

│в том числе по годам           │2009 год - 10,20 тыс. руб.;                  │

│                               │2010 год - 10,20 тыс. руб.;                  │

│                               │2011 год - 87,50 тыс. руб.;                  │

│                               │2012 год - 65,19 тыс. руб.                   │

│(в ред. Постановления Администрации города Омска от 26.10.2012 N 1419-п)     │

├───────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┤

│            Задача 6. Популяризация чтения среди детей и молодежи            │

├───┬───────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┤

│6.1│Реализация программы       │Расходы на проведение акций городского       │

│   │поддержки чтения "Омск,    │масштаба по популяризации чтения:            │

│   │читай!"                    │2009 год - 130,00 тыс. руб.:                 │

│   │                           │- типографские расходы (буклеты, листовки и  │

│   │                           │другие печатные издания) - 10,00 тыс. руб.;  │

│   │                           │- изготовление информационно-рекламных кукол │

│   │                           │- 60,00 тыс. руб.;                           │

│   │                           │- расходы на канцелярские товары - 10,00     │

│   │                           │тыс. руб.;                                   │

│   │                           │- оплата доступа к сети "Интернет" - 50,00   │

│   │                           │тыс. руб.;                                   │

│   │                           │2010 год - 192,06 тыс. руб., в том числе:    │

│   │                           │- оплата эфирного времени на радио - 80,00   │

│   │                           │тыс. руб.;                                   │

│   │                           │- расходы на рекламу - 70,00 тыс. руб.;      │

│   │                           │- приобретение книг для призового фонда -    │

│   │                           │42,06 тыс. руб.;                             │

│   │                           │2011 год - 200,00 тыс. руб., в том числе:    │

│   │                           │- приобретение оргтехники - 1 компьютер по   │

│   │                           │30,00 тыс. руб.;                             │

│   │                           │- расходы на рекламу - 150,00 тыс. руб.      │

│   │                           │(печатная продукция, ростовые куклы, уличные │

│   │                           │растяжки и их размещение, другие виды        │

│   │                           │рекламы);                                    │

│   │                           │- расходы на канцелярские товары - 20,00     │

│   │                           │тыс. руб.;                                   │

│   │                           │2012 год - 57,95 тыс. руб., в том числе:     │

│   │                           │- 1 ноутбук по 32,68 тыс. руб.;              │

│   │                           │- 1 компьютер по 22,20 тыс. руб.;            │

│   │                           │- 1 фотоаппарат по 3,07 тыс. руб.            │

│   │                           │Всего: 580,01 тыс. руб.                      │

│(п.  6.1  в  ред.  Постановления  Администрации  города  Омска  от 26.10.2012│

│N 1419-п)                                                                    │

├───┴───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│Итого по разделу,              │580,01 тыс. руб.:                            │

│в том числе по годам           │2009 год - 130,00 тыс. руб.;                 │

│                               │2010 год - 192,06 тыс. руб.;                 │

│                               │2011 год - 200,00 тыс. руб.;                 │

│                               │2012 год - 57,95 тыс. руб.                   │

│(в ред. Постановления Администрации города Омска от 26.10.2012 N 1419-п)     │

├───────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┤

│       Задача 7. Повышение профессиональной компетентности работников        │

├───┬───────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┤

│7.1│Обучение работников        │Оплата доступа к сети "Интернет" на 1        │

│   │муниципальных библиотек    │человека - 0,32 тыс. руб.:                   │

│   │города Омска работе в сети │2009 год - 9,60 тыс. руб.;                   │

│   │"Интернет"                 │2010 год - 9,60 тыс. руб.;                   │

│   │                           │2011 год - 4,80 тыс. руб.;                   │

│   │                           │2012 год - 4,80 тыс. руб.                    │

│   │                           │Всего: 28,80 тыс. руб.                       │

├───┼───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│7.2│Изучение опыта работы      │Командировочные расходы:                     │

│   │ведущих библиотек по       │2009 год - 6,00 тыс. руб.;                   │

│   │вопросам сохранности,      │2011 год - 6,00 тыс. руб.;                   │

│   │комплектования РБФ в       │2012 год - 6,00 тыс. руб.                    │

│   │условиях современного      │Всего: 18,00 тыс. руб.                       │

│   │книжного рынка,            │                                             │

│   │популяризации чтения       │                                             │

│   │(командировки, стажировки и│                                             │

│   │другие формы повышения     │                                             │

│   │квалификации)              │                                             │

├───┴───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│Итого по разделу,              │46,80 тыс. руб.:                             │

│в том числе по годам           │2009 год - 15,60 тыс. руб.;                  │

│                               │2010 год - 9,60 тыс. руб.;                   │

│                               │2011 год - 10,80 тыс. руб.;                  │

│                               │2012 год - 10,80 тыс. руб.                   │

├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│Всего по Программе,            │22596,14 тыс. руб.:                          │

│в том числе по годам           │2009 год - 4852,48 тыс. руб.;                │

│                               │2010 год - 5000,00 тыс. руб.:                │

│                               │2011 год - 5500,00 тыс. руб.;                │

│                               │2012 год - 3395,10 тыс. руб.;                │

│                               │2013 год - 3848,56 тыс. руб.                 │

│(в ред. Постановления Администрации города Омска от 26.10.2012 N 1419-п)     │

└───────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘

8. Организационная схема управления и контроля

за реализацией Программы

Реализацию Программы обеспечивает департамент культуры Администрации города Омска.

К исполнению мероприятий Программы привлекаются специалисты БУ г. Омска "ОМБ".

(в ред. Постановления Администрации города Омска от 26.10.2012 N 1419-п)

Директор департамента культуры Администрации города Омска несет ответственность за реализацию и достижение конечных результатов Программы, целевое использование средств, выделяемых на ее выполнение.

Департамент культуры Администрации города Омска ежеквартально осуществляет ведение мониторинга и анализа хода реализации Программы в течение всего периода реализации Программы.

По итогам года проводится анализ эффективности выполнения мероприятий Программы, расходования финансовых средств, на основе показателей определяются промежуточные результаты реализации Программы. Отчет о реализации Программы с приложением документов, подтверждающих достижение полученных результатов, и результаты оценки эффективности реализации Программы, включая меры по повышению эффективности ее реализации, представляется в департамент финансов и контроля Администрации города Омска и департамент городской экономической политики Администрации города Омска в срок до 30 января года, следующего за отчетным.

Уточнение параметров Программы, в том числе целевых индикаторов осуществляется департаментом культуры Администрации города Омска в установленном порядке.

9. Ожидаемые результаты реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:

1) обеспечить оперативное удовлетворение информационных потребностей жителей города Омска через предоставление документов последних лет издания актуальной тематики;

2) модернизировать РБФ муниципальных библиотек города Омска: пополнить РБФ новыми печатными, аудиовизуальными и электронными документами (40400 экземпляров);

(в ред. Постановлений Администрации города Омска от 28.10.2009 N 839-п, от 02.08.2010 N 650-п)

3) обеспечить экологическую безопасность РБФ путем его обновления и реставрации;

4) обеспечить свободный доступ пользователей к электронным информационным ресурсам муниципальных библиотек города Омска и удаленный доступ к фондам других библиотек, сети "Интернет" (подключение 4 библиотек к сети "Интернет", создание 8 автоматизированных рабочих мест);

(в ред. Постановлений Администрации города Омска от 28.10.2009 N 839-п, от 02.08.2010 N 650-п)

5) осуществить формирование читательского электронного каталога, внедрение интернет-технологий комплектования РБФ;

6) обеспечить привлечение в библиотеки новых пользователей (читателей);

7) осуществить реализацию 4 акций городского масштаба по популяризации книги и чтения;

(в ред. Постановлений Администрации города Омска от 28.10.2009 N 839-п, от 02.08.2010 N 650-п)

8) осуществить проведение 4 акций по сокращению читательских задолженностей.

(пп. 8 в ред. Постановления Администрации города Омска от 02.08.2010 N 650-п)

9) - 10) исключены. - Постановление Администрации города Омска от 02.08.2010 N 650-п.

10. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации мероприятий Программы будет ежегодно производиться на основе использования вышеприведенной системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг результатов реализованных мероприятий для принятия решений об уточнении поставленных задач и проводимых мероприятий.

Оценка эффективности Программы будет производиться путем определения соотношения фактического и целевого значений показателей.

_______________

