МЭР ГОРОДА ОМСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 июля 2008 г. N 669-п

О РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ЧИТАЮЩИЙ

ГОРОД. СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК ГОРОДА ОМСКА (2005 - 2010 ГОДЫ)"

В 2007 ГОДУ И ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2008 ГОДА

Руководствуясь Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Омска, Решением Омского городского Совета от 2 февраля 2005 года N 233 "Об общегородской целевой программе "Читающий город. Сохранение и развитие библиотечных фондов муниципальных библиотек города Омска (2005 - 2010 годы)", постановляю:

1. Принять к сведению:

- информацию о реализации общегородской целевой программы "Читающий город. Сохранение и развитие библиотечных фондов муниципальных библиотек города Омска (2005 - 2010 годы)" в 2007 году и первом полугодии 2008 года согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;

- информацию о ходе исполнения Плана мероприятий и работ по реализации городской целевой программы "Читающий город. Сохранение и развитие библиотечных фондов муниципальных библиотек города Омска (2005 - 2010 гг.)" в 2007 году и первом полугодии 2008 года согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.

2. Признать итоги реализации общегородской целевой программы "Читающий город. Сохранение и развитие библиотечных фондов муниципальных библиотек города Омска (2005 - 2010 годы)" за 2007 год и первое полугодие 2008 года удовлетворительными.

3. Департаменту информационной политики и общественных отношений Администрации города Омска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и в сети "Интернет" на официальном сайте Администрации города Омска.

Мэр города Омска

В.Ф.ШРЕЙДЕР

Приложение N 1

к постановлению Мэра города Омска

от 31 июля 2008 г. N 669-п

ИНФОРМАЦИЯ

о реализации общегородской целевой программы "Читающий

город. Сохранение и развитие библиотечных фондов

муниципальных библиотек города Омска (2005 - 2010 годы)"

в 2007 году и первом полугодии 2008 года

Общегородская целевая программа "Читающий город. Сохранение и развитие библиотечных фондов муниципальных библиотек города Омска (2005 - 2010 годы)" утверждена Решением Омского городского Совета от 2 февраля 2005 года N 233 "Об общегородской целевой программе "Читающий город. Сохранение и развитие библиотечных фондов муниципальных библиотек города Омска (2005 - 2010 годы)" (далее - Программа).

Целью Программы является создание условий для свободного доступа жителей города Омска к информации и получения знаний путем сохранения и развития распределенного библиотечного фонда (далее - библиотечный фонд). Библиотечным фондом является совокупность библиотечных фондов муниципальных библиотек города Омска.

Основными исполнителями Программы в отчетном периоде являются структурные подразделения Администрации города Омска, муниципальное учреждение культуры "Централизованная система муниципальных библиотек г. Омска" (далее - МУК "ЦСМБ г. Омска").

Плановые мероприятия Программы выполняются в полном объеме. Финансирование осуществляется согласно установленным срокам. В 2007 году из бюджета города Омска выделено 7656,3 тыс. руб. целевых бюджетных ассигнований, что составило 100 процентов от запланированного объема финансирования. В I полугодии 2008 года на реализацию Программы выделено 1713,68 тыс. руб.

В рамках Программы проводится ежегодный анализ количественного состава библиотечного фонда в целом и его отраслевых частей, что позволяет объективно оценивать состояние библиотечного фонда МУК "ЦСМБ г. Омска" и определять перспективы его развития. В муниципальных библиотеках ведется непрерывный мониторинг отказов читателям в выдаче изданий по причине "Отсутствует в библиотеке". Результаты мониторинга обобщаются и используются для оптимизации состава библиотечного фонда и приведения его в соответствие с запросами пользователей. В библиотеках им. Менделеева, им. Чайкиной, им. Герцена, N 8, профилированной исторической библиотеке "Отечество", библиотеке "Золотой ключик", "Первая детская библиотека" МУК "ЦСМБ г. Омска" проанализированы читательские формуляры, организованы опросы для выявления интересов пользователей разных возрастных групп.

С целью изучения читательских предпочтений омичей в 2007 году проведено социологическое исследование "Читает омская семья". Исследование позволило изучить мотивы чтения, определить долю чтения в семейном досуге, выявить основные интересующие омичей темы и жанры литературы. Результаты исследования подтверждают необходимость планомерного обновления библиотечных фондов.

Программой предусмотрено приобретение изданий в разных форматах для муниципальных библиотек на сумму 4230,0 тыс. руб. в 2007 году и 4600,0 тыс. руб. в 2008 году. В 2007 году библиотечный фонд пополнили 68116 экземпляров современных изданий. Новая литература представлена читателям в каждой библиотеке на развернутых выставках и экспозициях. Работниками библиотек организуются обзоры, премьеры, презентации, форумы, акции с целью популяризации новой литературы. В I полугодии 2008 года в муниципальные библиотеки осуществлена поставка новых книг на сумму 1517,064 тыс. руб. До конца текущего года в муниципальные библиотеки согласно подготовленной спецификации поступит 31902 экземпляра документов. В ходе реализации Программы организована и проведена благотворительная акция "Подарите детскую книгу библиотеке", в результате которой библиотечный фонд пополнился на 500 экземпляров новых детских книг.

Дважды проведена подписка на периодические печатные издания для 46 муниципальных библиотек. Количество подписных изданий в 2007 году составило 1868 экземпляров, из них: газет - 61 наименование (337 экземпляров); журналов - 367 наименований (1531 экземпляр). Количество подписных изданий на I полугодие 2008 года составило 1655 экземпляров, из них: газет - 61 наименование (320 экземпляров), журналов - 356 наименований (1335 экземпляров). Из бюджета города Омска на эти цели было выделено 1800,0 тыс. руб. Для организации подписки на II полугодие 2008 года подготовлена спецификация, включающая 420 наименований (1739 экземпляров) газет и журналов.

В целях своевременной доставки новых книг в 46 муниципальных библиотек, для организации книгообмена и передвижных выставок книг, проведения информационно-просветительских акций с выездом в различные организации, расположенные на территории города Омска, приобретен автомобиль "Жигули ВАЗ-21074" на сумму 150,0 тыс. руб.

Для организации свободного доступа пользователей к электронным источникам информации в 2007 году и I полугодии 2008 года для муниципальных библиотек приобретена организационная техника на сумму 277,4 тыс. руб., а именно: 4 персональных компьютера, программное обеспечение, принтер, 2 ноутбука, сервер, 2 модема, проектор, многофункциональное устройство, ламинатор, брошюровщик. К сети "Интернет" подключены 2 библиотеки МУК "ЦСМБ г. Омска".

В процессе комплектования библиотечного фонда регулярно пополняется электронный каталог. На оплату услуг провайдера по предоставлению доступа к сети "Интернет" в 2007 году из бюджета города Омска было выделено 114,6 тыс. руб.

В рамках Программы для повышения эффективности работы приобретенной организационной техники работники муниципальных библиотек прошли обучение по работе на персональном компьютере и в сети "Интернет" по темам: "Основы компьютерной грамотности", "Поиск информации в сети "Интернет", "IT-технологии".

В целях обеспечения сохранности библиотечных фондов в зданиях муниципальных библиотек завершен монтаж автоматической пожарной сигнализации (далее - АПС). На монтаж АПС в 2007 году израсходовано 846,2 тыс. руб., АПС установлена в 13 муниципальных библиотеках. Осуществлены проектные работы на сумму 97,6 тыс. руб. по устройству эвакуационных выходов в 3 библиотеках, размещенных в жилых домах: им. Белинского, им. Гоголя, Центральной городской библиотеке.

Активно муниципальные библиотеки взаимодействуют с комитетами территориального общественного самоуправления города Омска, образовательными учреждениями, расположенными на территории города Омска. В результате проведенной акции "Верни книгу в библиотеку" читателями возвращены 1790 экземпляров книг.

С целью повышения престижа чтения и его общественной значимости в городе Омске, стимулирования потребности чтения у детей и молодежи, воспитания читательского вкуса в 2007 году и I полугодии 2008 года муниципальные библиотеки реализовали ряд акций и проектов.

Яркой и масштабной акцией 2007 года стала просветительская акция "Компетентная мама", проведенная муниципальными библиотеками совместно с медицинскими и дошкольными образовательными учреждениями города Омска. В рамках акции в женских консультациях проведен экспресс-опрос "Что думает мама?", фонды муниципальных библиотек пополнили коллекции книг для семейного чтения, изданы рекомендательные списки литературы для родителей. Работниками муниципальных библиотек организованы и проведены 34 мероприятия, которые посетили 647 молодых матерей. Среди них "Час родительской грамотности", семинары с привлечением медицинских работников, обзоры литературы для родителей, праздники семейного чтения, фотоконкурс "Книга на двоих". Завершила акцию праздничная программа "День новорожденных читателей", в ходе которой 50 новорожденных вместе со свидетельством о рождении получили в подарок читательские билеты, детские футболки с надписью "Мама, почитай мне!", развивающие книги-игрушки.

В 2007 году в рамках проекта "Твой год чтения" состоялись форумы юных читателей. Дети и подростки получили возможность поделиться друг с другом опытом чтения, своими личными впечатлениями от прочитанных книг.

Во время недели детской книги муниципальными библиотеками проведено 183 мероприятия, в которых приняли участие 5900 детей и подростков. Главным событием стала рекламная акция "Книжная премьера", познакомившая юных читателей с новинками современной детской литературы. Акция включала в себя мероприятия по изучению творчества российских и зарубежных писателей, презентации новых книг.

В акции "Летняя программа чтения" приняли участие 32 муниципальные библиотеки и 4 тысячи юных читателей. В дни летних школьных каникул дети активно участвовали в конкурсе "Подарок Э. Успенскому". Свои личные впечатления они отразили в сочинениях на тему "Мои каникулы в Простоквашино", лучшие из которых были опубликованы в одноименном сборнике детского литературного творчества МУК "ЦСМБ г. Омска".

В I полугодии 2008 года стартовал новый проект "Книжный шатер", направленный на позиционирование семейного чтения как интересного и содержательного способа проведения семейного досуга. Акция реализуется на территории муниципального предприятия города Омска "Парк культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ". Омичи могут участвовать в акции всей семьей: почитать новые книги и журналы, пройти тест на скорость чтения, стать участниками различных игровых программ.

В I полугодии 2008 года в целях совершенствования профессиональных навыков среди работников МУК "ЦСМБ г. Омска" проведен профессиональный конкурс "Открытый доступ - привлекательная библиотека".

За отчетный период в рамках Программы 6 специалистов изучили опыт ведущих библиотек России, приняв участие во Всероссийской научно-практической конференции "Корпоративная каталогизация: тенденции развития современных технологий" (г. Кемерово); в VI Межрегиональном слете молодых библиотекарей Сибири "Молодые в библиотечном деле. Инновации в продвижении чтения" (г. Барнаул); в работе межрегионального обучающего практикума "Библио-СЕЙШН "Дорогами жизни": формирование у молодежи позитивного отношения к жизни и здоровью" (г. Кемерово); в работе Всероссийского библиотечного конгресса XIII Ежегодной конференции Российской библиотечной ассоциации.

В целом мероприятия, предусмотренные общегородской целевой программой "Читающий город. Сохранение и развитие библиотечных фондов муниципальных библиотек города Омска (2005 - 2010 годы)", реализуются в соответствии с установленными сроками.

_______________

Приложение N 2

к постановлению Мэра города Омска

от 31 июля 2008 г. N 669-п

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе исполнения Плана мероприятий и работ

по реализации городской целевой программы "Читающий

город. Сохранение и развитие библиотечных фондов

муниципальных библиотек города Омска (2005 - 2010 гг.)"

в 2007 году и первом полугодии 2008 года

┌───┬────────────────────────────────────────┬───────────────────┬────────────────────┬────────────────────────────────┐

│ N │        Наименование мероприятия        │  Срок исполнения  │Объем финансирования│Результат реализации мероприятия│

│п/п│                                        │                   │ из бюджета города  │                                │

│   │                                        │                   │  Омска, тыс. руб.  │                                │

│   │                                        ├─────────┬─────────┼───────────┬────────┼────────────────────────────────┤

│   │                                        │По плану │ Факти-  │ По плану  │ Факти- │                                │

│   │                                        │         │  чески  │           │ чески  │                                │

├───┼────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼────────────────────────────────┤

│ 1 │                   2                    │    3    │    4    │     5     │   6    │               7                │

├───┴────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴───────────┴────────┴────────────────────────────────┤

│                 1. Привлечение местного сообщества к формированию распределенного библиотечного фонда                │

├───┬────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬───────────┬────────┬────────────────────────────────┤

│1.1│Организация акции "Подари книгу         │   II    │   II    │     -     │   -    │В результате проведенной акции  │

│   │библиотеке" по привлечению новых изданий│ квартал │ квартал │           │        │"Подари книгу библиотеке" фонды │

│   │в фонд муниципального учреждения        │2007 года│2007 года│           │        │муниципальных библиотек         │

│   │культуры "Централизованная система      │         │         │           │        │пополнились на 500 экземпляров  │

│   │муниципальных библиотек г. Омска" (далее│         │         │           │        │детских книг                    │

│   │- МУК "ЦСМБ г. Омска")                  │         │         │           │        │                                │

├───┼────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼────────────────────────────────┤

│1.2│"Открой свою библиотеку!": комплекс     │ I - IV  │ I - IV  │     -     │   -    │Центральная городская библиотека│

│   │мероприятий по привлечению средств      │кварталы │кварталы │           │        │получает по договоренности с    │

│   │омского бизнеса на комплектование       │2007 года│2007 года│           │        │редакциями местных периодических│

│   │библиотек                               │         │         │           │        │изданий газеты и журналы        │

│   │                                        ├─────────┼─────────┼───────────┼────────┼────────────────────────────────┤

│   │                                        │ I - IV  │ I - II  │     -     │   -    │Центральная городская библиотека│

│   │                                        │кварталы │кварталы │           │        │получает по договоренности с    │

│   │                                        │2008 года│2008 года│           │        │редакциями местных периодических│

│   │                                        │         │         │           │        │изданий газеты и журналы        │

├───┼────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼────────────────────────────────┤

│1.3│Участие в региональных, российских и    │ I - IV  │ I - IV  │     -     │   -    │Подведены итоги Всероссийского  │

│   │международных конкурсах и               │кварталы │кварталы │           │        │конкурса библиотек "Современные │

│   │благотворительных программах            │2007 года│2007 года│           │        │тенденции в обслуживании        │

│   │комплектования библиотек                │         │         │           │        │читателей";                     │

│   │                                        │         │         │           │        │проекту МУК "ЦСМБ г. Омска"     │

│   │                                        │         │         │           │        │"Ощути радость чтения!"         │

│   │                                        │         │         │           │        │присуждено второе место         │

│   │                                        ├─────────┼─────────┼───────────┼────────┼────────────────────────────────┤

│   │                                        │ I - IV  │ I - II  │           │        │Подготовлена заявка на участие в│

│   │                                        │кварталы │кварталы │           │        │V Всероссийском конкурсе        │

│   │                                        │2008 года│2008 года│           │        │библиотек "Современные тенденции│

│   │                                        │         │         │           │        │в обслуживании читателей" по    │

│   │                                        │         │         │           │        │теме "Роль библиотек в поддержку│

│   │                                        │         │         │           │        │семьи и в сохранении традиций   │

│   │                                        │         │         │           │        │семейного чтения"               │

├───┼────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼────────────────────────────────┤

│1.4│Заключение договоров на комплектование с│    I    │    I    │   0,38    │   0,38 │Проведены переговоры и заключен │

│   │Библиотечным благотворительным фондом и │ квартал │ квартал │           │        │договор на рассылку газет и     │

│   │другими благотворительными организациями│2007 года│2007 года│           │        │журналов                        │

│   │                                        ├─────────┼─────────┼───────────┼────────┼────────────────────────────────┤

│   │                                        │    I    │    I    │   0,38    │   0,38 │Подана заявка на участие в 2008 │

│   │                                        │ квартал │ квартал │           │        │году в проекте "Приобретение и  │

│   │                                        │2008 года│2008 года│           │        │рассылка в библиотеки России    │

│   │                                        │         │         │           │        │литературно-художественных и    │

│   │                                        │         │         │           │        │специализированных журналов и   │

│   │                                        │         │         │           │        │газеты "Культура"               │

├───┴────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┼───────────┼────────┼────────────────────────────────┤

│Итого по разделу 1:                                             │           │        │                                │

│2007 год                                                        │   0,38    │   0,38 │                                │

│I полугодие 2008 года                                           │   0,38    │   0,38 │                                │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴────────┴────────────────────────────────┤

│        2. Мониторинг информационных потребностей горожан и моделирование распределенного библиотечного фонда         │

├───┬────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬───────────┬────────┬────────────────────────────────┤

│2.1│Мониторинг реальных и потенциальных     │    I    │    I    │   0,8     │   0,8  │В 7 муниципальных библиотеках   │

│   │информационных потребностей различных   │ квартал │ квартал │           │        │проведены опросы читателей с    │

│   │категорий пользователей                 │2007 года│2007 года│           │        │целью выявления интересов       │

│   │                                        │         │         │           │        │пользователей разных возрастных │

│   │                                        │         │         │           │        │групп                           │

│   │                                        ├─────────┼─────────┼───────────┼────────┼────────────────────────────────┤

│   │                                        │    I    │    I    │   0,8     │   0,8  │В библиотеках им. Белинского,   │

│   │                                        │ квартал │ квартал │           │        │им. Достоевского, "Мир женщины",│

│   │                                        │2008 года│2008 года│           │        │Центральной городской           │

│   │                                        │         │         │           │        │библиотеке, библиотечном центре │

│   │                                        │         │         │           │        │"Дом семьи" проведены опросы с  │

│   │                                        │         │         │           │        │целью изучения реальных и       │

│   │                                        │         │         │           │        │потенциальных информационных    │

│   │                                        │         │         │           │        │потребностей пользователей в    │

│   │                                        │         │         │           │        │возрасте от 15 до 24 лет        │

├───┼────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼────────────────────────────────┤

│2.2│Проведение исследования                 │   II    │   II    │   0,3     │   0,3  │В исследовании приняли участие  │

│   │"Неудовлетворенный спрос"; анализ       │ квартал │ квартал │           │        │46 муниципальных библиотек,     │

│   │отказов на документы в структурных      │2007 года│2007 года│           │        │результаты проведенного         │

│   │подразделениях МУК "ЦСМБ г. Омска"      │         │         │           │        │исследования позволили          │

│   │                                        │         │         │           │        │определить причины              │

│   │                                        │         │         │           │        │неудовлетворенного спроса       │

│   │                                        │         │         │           │        │читателей в предоставлении услуг│

│   │                                        │         │         │           │        │муниципальными библиотеками,    │

│   │                                        │         │         │           │        │проанализировать отказы в выдаче│

│   │                                        │         │         │           │        │изданий; полученные данные      │

│   │                                        │         │         │           │        │использованы для оптимизации    │

│   │                                        │         │         │           │        │состава библиотечного фонда и   │

│   │                                        │         │         │           │        │приведения его в соответствие с │

│   │                                        │         │         │           │        │запросами пользователей         │

│   │                                        ├─────────┼─────────┼───────────┼────────┼────────────────────────────────┤

│   │                                        │   II    │   II    │   0,3     │   0,3  │В ходе проведенного исследования│

│   │                                        │ квартал │ квартал │           │        │определены причины              │

│   │                                        │2008 года│2008 года│           │        │неудовлетворенного спроса       │

│   │                                        │         │         │           │        │читателей в предоставлении услуг│

│   │                                        │         │         │           │        │муниципальными библиотеками;    │

│   │                                        │         │         │           │        │проанализированы отказы в выдаче│

│   │                                        │         │         │           │        │изданий читателям; полученные   │

│   │                                        │         │         │           │        │данные использованы для         │

│   │                                        │         │         │           │        │оптимизации состава             │

│   │                                        │         │         │           │        │библиотечного фонда и приведения│

│   │                                        │         │         │           │        │его в соответствие с запросами  │

│   │                                        │         │         │           │        │пользователей                   │

├───┴────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼────────────────────────────────┤

│Итого по разделу 2:                         │         │         │           │        │                                │

│2007 год                                    │         │         │   1,1     │   1,1  │                                │

│I полугодие 2008 года                       │         │         │   1,1     │   1,1  │                                │

├────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴───────────┴────────┴────────────────────────────────┤

│                     3. Комплектование распределенного библиотечного фонда муниципальных библиотек                    │

├───┬────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬───────────┬────────┬────────────────────────────────┤

│3.1│Заключение договоров с книжными         │ I - IV  │ I - IV  │   0,3     │   0,3  │Заключен договор на поставку    │

│   │издательствами и книготорговыми         │кварталы │кварталы │           │        │книг для муниципальных библиотек│

│   │организациями на поставку книг на       │2007 года│2007 года│           │        │на льготных условиях            │

│   │льготных условиях                       ├─────────┼─────────┼───────────┼────────┼────────────────────────────────┤

│   │                                        │ I - IV  │ I - II  │   0,3     │   0,3  │Заключен договор на поставку    │

│   │                                        │кварталы │кварталы │           │        │книг для муниципальных библиотек│

│   │                                        │2008 года│2008 года│           │        │на льготных условиях            │

├───┼────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼────────────────────────────────┤

│3.2│Внедрение и использование интернет-     │ I - IV  │ I - IV  │  10,2     │  10,2  │В целях комплектования          │

│   │технологий в процесс комплектования     │кварталы │кварталы │           │        │муниципальных библиотек изучен  │

│   │распределенного библиотечного фонда     │2007 года│2007 года│           │        │рынок периодических печатных    │

│   │                                        │         │         │           │        │изданий, перечень книжных       │

│   │                                        │         │         │           │        │магазинов, представленный в сети│

│   │                                        │         │         │           │        │"Интернет"                      │

│   │                                        ├─────────┼─────────┼───────────┼────────┼────────────────────────────────┤

│   │                                        │ I - IV  │ I - II  │  10,2     │   5,1  │В целях комплектования          │

│   │                                        │кварталы │кварталы │           │        │муниципальных библиотек изучен  │

│   │                                        │2008 года│2008 года│           │        │рынок периодических печатных    │

│   │                                        │         │         │           │        │изданий, перечень книжных       │

│   │                                        │         │         │           │        │магазинов, представленный в сети│

│   │                                        │         │         │           │        │"Интернет"                      │

├───┼────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼────────────────────────────────┤

│3.3│Проведение кампании по подписке на      │II - III │II - III │1800,0     │1800,0  │Оформлена подписка на           │

│   │периодические издания                   │кварталы │кварталы │           │        │периодические                   │

│   │                                        │2007 года│2007 года│           │        │печатные издания для            │

│   │                                        │         │         │           │        │46 муниципальных библиотек;     │

│   │                                        │         │         │           │        │количество подписных изданий    │

│   │                                        │         │         │           │        │во II - III кварталах 2007 года │

│   │                                        │         │         │           │        │составило 1868 экземпляров, в   │

│   │                                        │         │         │           │        │том числе: газет - 61           │

│   │                                        │         │         │           │        │наименование (337 экземпляров); │

│   │                                        │         │         │           │        │журналов - 367 наименований     │

│   │                                        │         │         │           │        │(1531 экземпляр)                │

│   │                                        ├─────────┼─────────┼───────────┼────────┼────────────────────────────────┤

│   │                                        │II - III │   II    │2000,0     │        │Осуществлены поставки подписных │

│   │                                        │кварталы │ квартал │           │        │изданий на I полугодие 2008 года│

│   │                                        │2008 года│2008 года│           │        │в количестве 1655 экземпляров, в│

│   │                                        │         │         │           │        │том числе: газет - 61           │

│   │                                        │         │         │           │        │наименование (320 экземпляров), │

│   │                                        │         │         │           │        │журналов - 356 наименований     │

│   │                                        │         │         │           │        │(1335 экземпляров)              │

├───┼────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼────────────────────────────────┤

│3.4│Приобретение документов в разных        │ I - IV  │ I - IV  │4230,0     │4230,0  │Для 46 муниципальных библиотек  │

│   │форматах (книги, периодика,             │кварталы │кварталы │           │        │приобретена новая               │

│   │аудиовизуальные документы, компакт-     │2007 года│2007 года│           │        │художественная, детская         │

│   │диски, базы данных и пр.) в соответствии│         │         │           │        │литература общим количеством    │

│   │с утвержденной моделью распределенного  │         │         │           │        │68116 экземпляров               │

│   │библиотечного фонда                     ├─────────┼─────────┼───────────┼────────┼────────────────────────────────┤

│   │                                        │ I - IV  │ I - II  │4600,0     │1517,064│Осуществляется поставка новой   │

│   │                                        │кварталы │кварталы │           │        │литературы в муниципальные      │

│   │                                        │2008 года│2008 года│           │        │библиотеки согласно             │

│   │                                        │         │         │           │        │подготовленной спецификации     │

├───┴────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┼───────────┼────────┼────────────────────────────────┤

│Итого по разделу 3:                                             │           │        │                                │

│2007 год                                                        │6040,5     │6040,5  │                                │

│I полугодие 2008 года                                           │2538,8 <*> │1522,464│                                │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴────────┴────────────────────────────────┤

│                                          4. Учет распределенного библиотечного фонда                                 │

├───┬────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬───────────┬────────┬────────────────────────────────┤

│4.1│Плановые проверки распределенного       │ I - IV  │ I - IV  │     -     │   -    │В структурных подразделениях МУК│

│   │библиотечного фонда в структурных       │кварталы │кварталы │           │        │"ЦСМБ г. Омска" продолжаются    │

│   │подразделениях МУК "ЦСМБ г. Омска"      │2007 года│2007 года│           │        │проверки библиотечного фонда,   │

│   │                                        │         │         │           │        │позволяющие упорядочить учет    │

│   │                                        │         │         │           │        │документов                      │

│   │                                        ├─────────┼─────────┼───────────┼────────┼────────────────────────────────┤

│   │                                        │ I - IV  │ I - II  │     -     │   -    │Проведена плановая проверка     │

│   │                                        │кварталы │кварталы │           │        │библиотечного фонда в библиотеке│

│   │                                        │2008 года│2008 года│           │        │им. Чайкиной, что позволило     │

│   │                                        │         │         │           │        │упорядочить учет и сохранность  │

│   │                                        │         │         │           │        │библиотечного фонда, проверки   │

│   │                                        │         │         │           │        │продолжаются в 11 муниципальных │

│   │                                        │         │         │           │        │библиотеках                     │

├───┴────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼────────────────────────────────┤

│Итого по разделу 4:                         │         │         │           │        │                                │

│2007 год                                    │         │         │     -     │   -    │                                │

│I полугодие 2008 года                       │         │         │     -     │   -    │                                │

├────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴───────────┴────────┴────────────────────────────────┤

│     5. Создание автоматизированных рабочих мест читателей и автоматизация процессов формирования распределенного     │

│                                                  библиотечного фонда                                                 │

├───┬────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬───────────┬────────┬────────────────────────────────┤

│5.1│Организация автоматизированных рабочих  │   III   │   III   │  91,2     │  91,2  │Для формирования читательского  │

│   │мест для формирования электронного      │ квартал │ квартал │           │        │электронного каталога           │

│   │каталога МУК "ЦСМБ г. Омска"            │2007 года│2007 года│           │        │приобретен, установлен и        │

│   │                                        │         │         │           │        │используется сервер             │

├───┼────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼────────────────────────────────┤

│5.2│Организация автоматизированных рабочих  │III - IV │III - IV │ 192,0     │ 192,0  │Для обеспечения свободного      │

│   │мест в муниципальных библиотеках для    │кварталы │кварталы │           │        │доступа пользователей к         │

│   │свободного доступа пользователей к      │2007 года│2007 года│           │        │электронным информационным      │

│   │электронным ресурсам МУК "ЦСМБ г. Омска"│         │         │           │        │ресурсам, сети "Интернет"       │

│   │и библиотек других систем, ведомств,    │         │         │           │        │приобретены и используются 4    │

│   │регионов                                │         │         │           │        │персональных компьютера, 1      │

│   │                                        │         │         │           │        │принтер, оплачен доступ к сети  │

│   │                                        │         │         │           │        │"Интернет"                      │

├───┼────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼────────────────────────────────┤

│5.3│Подключение к сети "Интернет"           │   IV    │   IV    │   3,0     │   3,0  │К сети "Интернет" подключены    │

│   │Центральной городской библиотеки (отдел │ квартал │ квартал │           │        │библиотека N 19 и библиотечный  │

│   │библиотечных фондов, отдел              │2007 года│2007 года│           │        │центр "Дом семьи"               │

│   │информационной деятельности, отдел      │         │         │           │        │                                │

│   │работы с читателями) и опорных библиотек│         │         │           │        │                                │

├───┴────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼────────────────────────────────┤

│Итого по разделу 5:                         │         │         │           │        │                                │

│2007 год                                    │         │         │ 286,2     │ 286,2  │                                │

│I полугодие 2008 года                       │         │         │     -     │   -    │                                │

├────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴───────────┴────────┴────────────────────────────────┤

│                         6. Обеспечение сохранности распределенного библиотечного фонда                               │

├───┬────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬───────────┬────────┬────────────────────────────────┤

│6.1│Организация центра по переплету книг на │    I    │    I    │   1,5     │   1,5  │Приобретены расходные материалы │

│   │базе отдела библиотечных фондов         │ квартал │ квартал │           │        │для организации переплетных     │

│   │Центральной городской библиотеки;       │2007 года│2007 года│           │        │работ                           │

│   │заключение договоров со службой         ├─────────┼─────────┼───────────┼────────┼────────────────────────────────┤

│   │занятости на организацию работ по       │    I    │    I    │   1,5     │   1,5  │Приобретены расходные материалы │

│   │переплету книжных фондов                │ квартал │ квартал │           │        │для организации переплетных     │

│   │                                        │2008 года│2008 года│           │        │работ                           │

├───┼────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼────────────────────────────────┤

│6.2│Монтаж охранной и пожарной сигнализации │ I - IV  │ I - IV  │1106,0     │1106,0  │В 2007 году монтаж              │

│   │(по отдельному графику)                 │кварталы │кварталы │           │        │автоматической пожарной         │

│   │                                        │2007 года│2007 года│           │        │сигнализации произведен в 13    │

│   │                                        │         │         │           │        │муниципальных библиотеках       │

├───┼────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼────────────────────────────────┤

│6.3│Привлечение общественности города (КТОСы│    I    │    I    │   0,9     │   0,9  │Составлены и доведены до        │

│   │и др.) к решению проблемы сохранности   │ квартал │ квартал │           │        │классных руководителей          │

│   │распределенного библиотечного фонда:    │2007 года│2007 года│           │        │образовательных учреждений и    │

│   │совместные мероприятия по ликвидации    │         │         │           │        │родителей списки учащихся, не   │

│   │задолженности читателей в библиотеках   │         │         │           │        │вернувших книги в срок,         │

│   │                                        │         │         │           │        │работниками библиотек           │

│   │                                        │         │         │           │        │организована работа с           │

│   │                                        │         │         │           │        │читателями, не вернувшими книги │

│   │                                        │         │         │           │        │в указанный срок                │

│   │                                        ├─────────┼─────────┼───────────┼────────┼────────────────────────────────┤

│   │                                        │    I    │    I    │   0,9     │   0,9  │Составлены и доведены до        │

│   │                                        │ квартал │ квартал │           │        │классных руководителей          │

│   │                                        │2008 года│2008 года│           │        │образовательных учреждений и    │

│   │                                        │         │         │           │        │родителей списки учащихся, не   │

│   │                                        │         │         │           │        │вернувших книги в срок,         │

│   │                                        │         │         │           │        │работниками библиотек           │

│   │                                        │         │         │           │        │организована работа с           │

│   │                                        │         │         │           │        │читателями, не вернувшими книги │

│   │                                        │         │         │           │        │в указанный срок                │

├───┼────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼────────────────────────────────┤

│6.4│Проведение акций для читателей "Верни   │   IV    │   IV    │   4,1     │   4,1  │Приобретены почтовые открытки в │

│   │книгу в библиотеку" и др.               │ квартал │ квартал │           │        │количестве 869 шт., которые были│

│   │                                        │2007 года│2007 года│           │        │направлены читателям, не        │

│   │                                        │         │         │           │        │вернувшим книги в указанный срок│

│   │                                        ├─────────┼─────────┼───────────┼────────┼────────────────────────────────┤

│   │                                        │   II    │   II    │   4,1     │   -    │                                │

│   │                                        │ квартал │ квартал │           │        │                                │

│   │                                        │2008 года│2008 года│           │        │                                │

├───┴────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼────────────────────────────────┤

│Итого по разделу 6:                         │         │         │           │        │                                │

│2007 год                                    │         │         │1112,5     │1112,5  │                                │

│I полугодие 2008 года                       │         │         │   2,4 <*> │   2,4  │                                │

├────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴───────────┴────────┴────────────────────────────────┤

│                     7. Продвижение чтения и популяризация распределенного библиотечного фонда                        │

├───┬────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬───────────┬────────┬────────────────────────────────┤

│7.1│Разработка и реализация комплексной     │ I - IV  │ I - IV  │ 200,0     │ 200,0  │С целью стимулирования          │

│   │программы продвижения чтения "Омск,     │кварталы │кварталы │           │        │потребности чтения у молодежи,  │

│   │читай!"                                 │2007 года│2007 года│           │        │воспитания читательского вкуса у│

│   │                                        │         │         │           │        │омичей муниципальные библиотеки │

│   │                                        │         │         │           │        │реализовали ряд акций и         │

│   │                                        │         │         │           │        │проектов; в целях оперативной   │

│   │                                        │         │         │           │        │доставки новых книг в           │

│   │                                        │         │         │           │        │муниципальные библиотеки        │

│   │                                        │         │         │           │        │приобретен автомобиль "Жигули   │

│   │                                        │         │         │           │        │ВАЗ-21074"; изготовлены буклеты,│

│   │                                        │         │         │           │        │пособия, закладки               │

│   │                                        ├─────────┼─────────┼───────────┼────────┼────────────────────────────────┤

│   │                                        │ I - IV  │ I - II  │ 200,0     │ 179,535│В Центральной городской         │

│   │                                        │кварталы │кварталы │           │        │библиотеке состоялась церемония │

│   │                                        │2008 года│2008 года│           │        │вручения Омской областной       │

│   │                                        │         │         │           │        │литературной молодежной премии  │

│   │                                        │         │         │           │        │имени Ф.М. Достоевского, в      │

│   │                                        │         │         │           │        │бюджетном учреждении культуры   │

│   │                                        │         │         │           │        │Омской области "Омский областной│

│   │                                        │         │         │           │        │театр юных зрителей имени XX-   │

│   │                                        │         │         │           │        │летия Ленинского комсомола"     │

│   │                                        │         │         │           │        │состоялось открытие праздничной │

│   │                                        │         │         │           │        │программы "Неделя детской и     │

│   │                                        │         │         │           │        │юношеской книги"; начата        │

│   │                                        │         │         │           │        │реализация проекта "Книжный     │

│   │                                        │         │         │           │        │шатер" на территории            │

│   │                                        │         │         │           │        │муниципального предприятия      │

│   │                                        │         │         │           │        │города Омска "Парк культуры и   │

│   │                                        │         │         │           │        │отдыха им. 30-летия ВЛКСМ"; для │

│   │                                        │         │         │           │        │реализации мероприятий          │

│   │                                        │         │         │           │        │приобретены проектор, 2         │

│   │                                        │         │         │           │        │ноутбука, экран, выставочное    │

│   │                                        │         │         │           │        │оборудование (14 шт.), комплекты│

│   │                                        │         │         │           │        │зонтов для читателей (12 шт.),  │

│   │                                        │         │         │           │        │изготовлены закладки тиражом    │

│   │                                        │         │         │           │        │2400 экземпляров                │

├───┴────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼────────────────────────────────┤

│Итого по разделу 7:                         │         │         │           │        │                                │

│2007 год                                    │         │         │ 200,0     │ 200,0  │                                │

│I полугодие 2008 года                       │         │         │ 180,0 <*> │ 179,535│                                │

├────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴───────────┴────────┴────────────────────────────────┤

│                   8. Повышение профессиональной компетентности работников муниципальных библиотек                    │

├───┬────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬───────────┬────────┬────────────────────────────────┤

│8.1│Изучение опыта работы ведущих библиотек │II - III │II - III │   6,0     │   6,0  │Директор МУК "ЦСМБ г. Омска"    │

│   │России по сохранности и оцифровке фонда,│кварталы │кварталы │           │        │приняла участие в работе        │

│   │по комплектованию библиотечного фонда в │2007 года│2007 года│           │        │ежегодной конференции Российской│

│   │условиях современного книжного рынка, по│         │         │           │        │библиотечной ассоциации (г.     │

│   │методике работы с редкой книгой         │         │         │           │        │Брянск), два работника МУК "ЦСМБ│

│   │(командировки, стажировки, изучение     │         │         │           │        │г. Омска" приняли участие в     │

│   │печатных источников и источников сети   │         │         │           │        │VI Межрегиональном слете молодых│

│   │"Интернет")                             │         │         │           │        │библиотекарей Сибири "Молодые в │

│   │                                        │         │         │           │        │библиотечном деле. Инновации в  │

│   │                                        │         │         │           │        │продвижении чтения" (г. Барнаул)│

│   │                                        ├─────────┼─────────┼───────────┼────────┼────────────────────────────────┤

│   │                                        │II - III │   II    │   6,0     │   3,0  │Специалист отдела библиотечных  │

│   │                                        │ квартал │ квартал │           │        │фондов Центральной городской    │

│   │                                        │2008 года│2008 года│           │        │библиотеки приняла участие в    │

│   │                                        │         │         │           │        │работе секции по формированию   │

│   │                                        │         │         │           │        │библиотечных фондов "Школа      │

│   │                                        │         │         │           │        │комплектатора", в работе        │

│   │                                        │         │         │           │        │совместного заседания секции по │

│   │                                        │         │         │           │        │автоматизации и каталогизации на│

│   │                                        │         │         │           │        │Всероссийском библиотечном      │

│   │                                        │         │         │           │        │конгрессе (г. Ульяновск)        │

├───┼────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼────────────────────────────────┤

│8.2│Обучение работников муниципальных       │ I - IV  │ I - IV  │   9,6     │   9,6  │40 работников МУК "ЦСМБ г.      │

│   │библиотек работе в сети "Интернет"      │кварталы │кварталы │           │        │Омска" прошли обучение по работе│

│   │                                        │2007 года│2007 года│           │        │на персональном компьютере и в  │

│   │                                        │         │         │           │        │сети "Интернет" по темам:       │

│   │                                        │         │         │           │        │"Основы компьютерной            │

│   │                                        │         │         │           │        │грамотности", "Поиск информации │

│   │                                        │         │         │           │        │в сети "Интернет", "IT-         │

│   │                                        │         │         │           │        │технологии" на базе             │

│   │                                        │         │         │           │        │Муниципальной детской           │

│   │                                        │         │         │           │        │компьютерной библиотеки и отдела│

│   │                                        │         │         │           │        │информационной деятельности     │

│   │                                        │         │         │           │        │Центральной городской библиотеки│

│   │                                        ├─────────┼─────────┼───────────┼────────┼────────────────────────────────┤

│   │                                        │ I - IV  │ I - II  │   9,6     │   4,8  │Работниками Муниципальной       │

│   │                                        │кварталы │кварталы │           │        │детской компьютерной библиотеки │

│   │                                        │2008 года│2008 года│           │        │организовано обучение по работе │

│   │                                        │         │         │           │        │на персональном компьютере и в  │

│   │                                        │         │         │           │        │сети "Интернет" 30 специалистов │

│   │                                        │         │         │           │        │по темам "Основы компьютерной   │

│   │                                        │         │         │           │        │грамотности", "Работа в сети    │

│   │                                        │         │         │           │        │"Интернет"                      │

├───┼────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼────────────────────────────────┤

│8.3│Организация и проведение среди          │   II    │   II    │     -     │    -   │Среди работников МУК "ЦСМБ г.   │

│   │работников муниципальных библиотек      │ квартал │ квартал │           │        │Омска" проведен профессиональный│

│   │профессиональных конкурсов по работе с  │2008 года│2008 года│           │        │конкурс "Открытый доступ -      │

│   │распределенным библиотечным фондом,     │         │         │           │        │привлекательная библиотека"     │

│   │справочно-библиографическим аппаратом   │         │         │           │        │                                │

│   │и пропаганде чтения                     │         │         │           │        │                                │

├───┴────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼────────────────────────────────┤

│Итого по разделу 8:                         │         │         │           │        │                                │

│2007 год                                    │         │         │  15,6     │  15,6  │                                │

│I полугодие 2008 года                       │         │         │   7,8 <*> │   7,8  │                                │

├────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴───────────┴────────┴────────────────────────────────┤

│                         9. Информационная деятельность по освещению хода реализации программы                        │

├───┬────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬───────────┬────────┬────────────────────────────────┤

│9.1│Регулярное освещение хода реализации    │ I - IV  │ I - IV  │     -     │   -    │Ход реализации Программы        │

│   │общегородской целевой программы         │кварталы │кварталы │           │        │регулярно освещался в омских    │

│   │"Читающий город. Сохранение и развитие  │2007 года│2007 года│           │        │газетах, в передачах омских     │

│   │библиотечных фондов муниципальных       │         │         │           │        │радиостанций, на омских         │

│   │библиотек города Омска (2005 - 2010     │         │         │           │        │телеканалах, в сети "Интернет"  │

│   │годы)" (далее - Программа) в средствах  │         │         │           │        │размещено 27 сообщений; проекты │

│   │массовой информации:                    │         │         │           │        │по продвижению чтения в Омске,  │

│   │- в омских газетах, в передачах омских  │         │         │           │        │реализованные в рамках          │

│   │радиостанций, на омских телеканалах;    │         │         │           │        │Программы, были представлены на │

│   │- в профессиональной прессе;            │         │         │           │        │международной конференции "Книга│

│   │- в сети "Интернет" на сайтах "Культура │         │         │           │        │и мировая культура", на Омской  │

│   │Омска", "ЦСМБ", "МДКБ" и др.;           │         │         │           │        │научно-практической конференции │

│   │- участие в конференциях, семинарах,    │         │         │           │        │"Сохранение и развитие русской  │

│   │профессиональных форумах и др. с        │         │         │           │        │культуры и православной         │

│   │представлением Программы и результатов  │         │         │           │        │духовности", на втором Форуме   │

│   │ее реализации                           │         │         │           │        │молодых библиотекарей России    │

│   │                                        ├─────────┼─────────┼───────────┼────────┼────────────────────────────────┤

│   │                                        │ I - IV  │ I - II  │     -     │   -    │Ход реализации Программы        │

│   │                                        │кварталы │кварталы │           │        │регулярно освещался в омских    │

│   │                                        │2008 года│2008 года│           │        │газетах, в передачах омских     │

│   │                                        │         │         │           │        │радиостанций, на омских         │

│   │                                        │         │         │           │        │телеканалах, в сети "Интернет"  │

│   │                                        │         │         │           │        │размещено 6 сообщений           │

├───┴────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼────────────────────────────────┤

│Итого по разделу 9:                         │         │         │           │        │                                │

│2007 год                                    │         │         │     -     │    -   │                                │

│I полугодие 2008 года                       │         │         │     -     │    -   │                                │

├────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼────────────────────────────────┤

│Всего:                                      │         │         │           │        │                                │

│2007 год                                    │         │         │7656,28    │7656,28 │                                │

│I полугодие 2008 года                       │         │         │2730,48 <*>│1713,679│                                │

└────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴───────────┴────────┴────────────────────────────────┘

Примечание.

<*> - данные по объему финансирования из бюджета города Омска представлены согласно бюджетной росписи по департаменту культуры Администрации города Омска на 2008 год, утвержденной директором департамента культуры Администрации города Омска.

