PAGE  
5

ИНФОРМАЦИЯ 

о ходе исполнения ведомственной целевой программы функционирования управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Омска на 2009 – 2011 годы за 9 месяцев 2009 года
	Цели и задачи

программы
	Наименование индикатора программы
	Единица измерения
	План годовой
	Фактическое исполнение (за отчетный период нарастающим итогом)
	Процент выполнения
	Источник информации

	Цель: реализация полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах

	Задача 1

Разработка нормативной правовой базы в области защиты населения и территории города Омска от чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

	Целевой индикатор 1

Количество нормативных правовых актов по выполнению функций Управления в области защиты населения и территории города Омска от чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
	Единиц
	15
	17
	113
	План совершенствования и разработки нормативно-правовых актов в области ГОЧС на  2009-2010 годы

	Задача 2

Осуществление деятельности по организации и ведению гражданской обороны, оперативному реагированию при чрезвычайных ситуациях, защите населения и территории города Омска от чрезвычайных ситуаций различного характера, обеспечения первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах


	Целевой индикатор 1

Количество мероприятий, планов по организации и ведению гражданской обороны, защите населения и территории города Омска от чрезвычайных ситуаций, обеспечению первичных мер пожарной безопасности, обеспечению безопасности людей на водных объектах и проведению аварийно-спасательных работ по выполнению функций Управления


	Процент

	100
	75
	75
	План основных мероприятий города Омска в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2009 год, План гражданской обороны  города Омска

	
	Целевой индикатор 2
Количество населения города Омска, подлежащего подготовке и обучению способам защиты и действиям в условиях чрезвычайных ситуаций, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий
	Человек
	60000
	42000
	70
	Планы обучения неработающего населения в учебно-консультационных пунктах в соответствии с Программой обучения неработающего населения в области ГОЧС

	
	Целевой индикатор 3
Количество должностных лиц организаций города Омска, подлежащих переподготовке и повышению квалификации в установленном порядке по вопросам гражданской обороны, защиты населения и территории города Омска от чрезвычайных ситуаций


	Человек
	2000


	1227
	61
	Планы переподготовки и повышения квалификации должностных лиц организаций города Омска в области ГОЧС в соответствии с программами, утвержденными МЧС России

	
	Целевой индикатор 6
Количество мероприятий по выполнению функций Управления в части решении вопросов  организации и проведения инженерно-технических мероприятий на территории города Омска:

- проверка готовности к использованию защитных сооружений и других объектов гражданской обороны, находящихся в муниципальной собственности по предназначению:

- проведение противопаводковых                                         мероприятий;

- обеспечение безопасности людей на водных объектах в границах территории города Омска (организация работы пляжей в летний период года)


	Единиц

Процент

Процент
	      19

100

100
	19

100
100
	100
100

100
	План основных мероприятий города Омска в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2009 год, 

План мероприятий по защите имущества и сооружений от повреждения паводковыми водами



	
	Целевой индикатор 7
Проведение мероприятий по обеспечению ртутной безопасности на  территории города Омска;
проведение профилактических и предупредительных мероприятий по предупреждению распространения и ликвидации очагов заразных и массовых не заразных болезней животных на территории города Омска


	Процент

Процент
	100

100
	75
75
	75
75
	План основных мероприятий города Омска в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2009 год, отчетные материалы о проведенных мероприятиях (справки, акты, протоколы, переписка)

	
	Целевой индикатор 8
Количество учений и тренировок в соответствии с планами основных мероприятий на текущий год по выполнению функций Управления


	Единиц


	7
	3
	43

	План основных мероприятий города Омска в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2009 год, отчетные материалы о проведенных учениях и тренировках

	Задача 3 

Координация деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований (профессиональных, нештатных и общественных аварийно-спасательных формирований) на территории города Омска
	Целевой индикатор 2

Разработка и уточнение алгоритма действий аварийно-спасательных формирований, порядка взаимодействия и координации действий в ходе проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайных ситуаций
	Единиц
	9
	9
	100
	План основных мероприятий города Омска в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2009 год, План действий по предупреждению и ликвидации ЧС на территории города Омска, 

План гражданской обороны  города Омска

(уточнение и корректировка алгоритма действий аварийно-спасательных 
формирований, порядка их  взаимодействия и координации действий осуществляются два раза в год по состоянию 

на 25 февраля и 25 августа, а также по мере необходимости)

	Затраты на реализацию ведомственной целевой программы функционирования 

(всего)
	
	Тыс. рублей
	13116,3
	9403,2
	72
	Отчет за 3-й квартал 2009 года


Начальник управления по делам гражданской обороны 

и чрезвычайным ситуациям Администрации города Омска







С.В. Куянов

Заместитель начальника управления,

начальник отдела оперативного планирования









Ю.А. Серебренников

Главный специалист













Е.В. Кравченко

