Пояснительная записка 

к информации о ходе исполнения ведомственной целевой программы функционирования департамента социальной политики Администрации города Омска «Организация системы социальной поддержки населения города Омска» (2009-2011 годы) (далее – программа)

За 1 квартал 2009 года в соответствии с Целью 1. «Обеспечение предоставления адресной социальной поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации» предоставлена адресная социальная поддержка в виде предоставления подержанных вещей и других материальных ценностей 1587 гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, что превышает на 40,8 % среднеквартальный плановый показатель. Рост количества обращений граждан оказавшихся в трудной жизненной ситуации связан со снижением уровня жизни малообеспеченных слоев населения.

Затраты на реализацию программы в части Цели 1. составили 662,4 тыс. руб. или 15,5 % от годового плана. Основные затраты МУ «Центр социальной поддержки населения» приходятся на 2-3 кварталы 2009 года.

В рамках реализации Цели 2. «Обеспечение предоставления меры социальной поддержки, направленной на возмещение отдельным категориям граждан, проживающим на территории города Омска на первых этажах жилых домов, оборудованных лифтами, затрат по оплате за содержание и ремонт жилого помещения в части комплексного обслуживания лифтов» предоставлена компенсация 796 гражданам на сумму 204,8 тыс. руб. или 20,5 % от объема годовых плановых показателей. 

Затраты составили 883,7 тыс. руб. или 17,9 % от объема годовых плановых показателей. 

Выданы именные талоны на право льготных помывок в муниципальных банях города Омска (Цель 3. «Обеспечение предоставления меры социальной поддержки в виде льготы на помывку в муниципальных банях города Омска отдельным категориям граждан, проживающим на территории города Омска») 2191 гражданину, что составляет 104,3 % годовых плановых показателей. 
Рост количества предоставленных льготных талонов связан с Решением Омского городского Совета от 25.02.2009 № 229 «О внесении изменений в Решение Омского городского Совета от 02.04.2003 № 33 «О льготах на услуги муниципальных бань», в соответствии с которым расширен перечень граждан имеющих право на льготную помывку в муниципальных банях.
Затраты составили 46,5 тыс. руб. или 17,9 % от объема годовых плановых показателей.

Проведено 1 мероприятие ко Дню защитника Отечества, направленное на поддержку семьи, ветеранов, пожилых людей, инвалидов и других категорий граждан (Цель 4. «Осуществление муниципальной поддержки деятельности, направленной на поддержку семьи, старшего поколения, инвалидов, ветеранов войны и военной службы и других категорий граждан») на сумму 29,9 тыс. руб. или 1,0 % от объема годовых плановых показателей. Основное количество проводимых мероприятий приходится на 2-3 кварталы 2009 года.

Предоставлены субсидии из бюджета города Омска на возмещение затрат общественных организаций, осуществляющих на территории города Омска деятельность, направленную на поддержку семьи, старшего поколения, инвалидов, ветеранов войны и военной службы (Цель 4. «Осуществление муниципальной поддержки деятельности, направленной на поддержку семьи, старшего поколения, инвалидов, ветеранов войны и военной службы и других категорий граждан») в сумме 850,0 тыс. руб. или 10,5 % от объема годовых плановых показателей. Недофинансирование по данной статье расходов объясняется началом финансового года.

Затраты на реализацию ведомственной целевой программы функционирования в рамках аппарата управления составили 1884,8 тыс. руб. или 17,0 % от объема годовых плановых показателей.

Общие затраты на реализацию программы составили 4562,1 тыс. руб. или 14,0% от объема годовых плановых показателей, что в целом соответствует общей динамике финансирования расходных обязательств.

Директор департамента                                                                                 И.И. Мартенс

Начальник финансово-экономического отдела                                          Е.А. Воробьев
