Пояснительная записка

по исполнению ведомственной целевой программы функционирования муниципальной системы образования

 города Омска на 2009-2011 годы 

за II-ый квартал 2009
          Ведомственная целевая программа функционирования муниципальной системы образования исполнена на 50,9 процентов. Основные расходы произведены за счет субсидий и субвенций федерального и областного бюджета.
Задача 1. Предоставление общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам. 
Уменьшение количества обучающихся по итогам первого квартала (по отчету ОШ-1 обучающихся в общеобразовательных учреждениях города было 99042 человека) объясняется объективными причинами: миграция (область, другие города России, ближнее и дальнее зарубежье), право выбора образовательного учреждения, в том числе государственного и негосударственного, переход по показаниям в специальные коррекционные образовательные учреждения, переход в образовательные учреждения профессионального образования.

Показатель «Уровень успеваемости» является результатом промежуточным. Как показывает анализ на протяжении нескольких лет уровень успеваемости по итогам первого полугодия  составляет 99,3%, а по итогам года соответственно – 99,5%. Небольшое отклонение связано с особенностями текущего  учета знаний.

Показатель «Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, в числе выпускников общеобразовательных муниципальных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене» годовой. Официальная статистика результатов единого государственного экзамена будет представлена по окончании всей кампании ЕГЭ – 2009, то есть в августе месяце. По этой причине представлен показатель 2008 года.

Согласно постановлению Мэра города Омска от 31.10.2008 г. № 975-п «О поэтапном введении отраслевых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений города Омска» 300 муниципальных образовательных учреждений будут переведены на отраслевую систему оплаты труда с 1 сентября 2009 года. 
Источником информации для составления отчета о ходе исполнения Программы за рамками аппарата управления и централизованной бухгалтерии, групп хозяйственного, учебно-методического, информатизационного, материально-технического обеспечения явился отчет об исполнении бюджета главного распорядителя (распорядителя), получателя средств бюджета ф. по ОКУД 0503127.
Мероприятия Программы по задаче 1 исполнены в объеме 54,6 процентов от  суммы годового объема. По задаче 1 наибольший процент исполнения составляет по мероприятию 3 «Обеспечение общеобразовательных учреждений услугами связи, транспортными и коммунальными услугами», т.к. наибольшую часть расходов занимают расходы по оплате коммунальных услуг. Расчеты производятся ежемесячно. 
Задача 2 Предоставление дошкольного образования и содержание ребенка в муниципальном дошкольном образовательном учреждении.

Предоставление дошкольного образования: увеличение дошкольных мест стало возможным в связи с открытием в 2-м квартале 2009 года дополнительных групп в муниципальных дошкольных учреждениях города Омска. Однако количество воспитанников снизилось в связи с окончанием учебного года.
Снижение показателей численности воспитанников, приходящихся на 100 мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, произошло в связи с увеличением количества мест в дошкольных учреждениях за счет восстановления аварийных групп и комплектованием дошкольных учреждений детьми в соответствии с приближенным к нормативам и снижением списочной численности дошкольников.
Мероприятия Программы по задаче 2 исполнены в объеме 46,3 процентов от  суммы годового объема. По задаче 2 наибольший процент исполнения составляет по мероприятию 3 «Обеспечение муниципальных дошкольных учреждений услугами связи, транспортными и коммунальными услугами». Расчеты производятся ежемесячно. По задаче 2 наименьший процент исполнения составляет  по мероприятию 4 «Содержание и ремонт материально-технической базы муниципальных дошкольных учреждений 

Задача 3. Организация обучения по программам дополнительного образования  различной направленности. 

Мероприятия Программы по задаче 3 исполнены в объеме 48,8 процентов от  суммы годового объема. Наибольший процент исполнения составляет по мероприятию 3 «Обеспечение учреждений дополнительного образования  детей услугами связи, транспортными и коммунальными услугами». Наименьший процент исполнения составляет  по мероприятию 5 «Реализация порядка и условий проведения реструктуризации, имеющейся у муниципальных общеобразовательных учреждений по состоянию на 1 января 2001 года задолженности по страховым взносам в государственные социальные внебюджетные фонды, а так же по пеням и штрафам, начисленным на указанную задолженность по данным учета налоговых органов на дату принятия решений о реструктуризации, проведение праздников и прочие услуги», так как основная часть расходов запланирована на 3 квартал 2009 года.                                                      
Задача 4. Обеспечение отдыха детей в каникулярное время. 
Отдых детей осуществляется в период летних и осенних каникул. 
В июне 2009 года начали работу 144 лагеря с дневным пребыванием детей на базе 144 муниципальных образовательных учреждений. В них отдохнули 15408 обучающихся, из них 14470 - за счет средств Фонда социального страхования, 667 – за родительскую плату, 271 – за счет средств городского бюджета. 

Отдых детей в каникулярное время был организован также в загородных оздоровительных лагерях, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска: 

- в муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования детей «Детский оздоровительный лагерь «Юбилейный»;

- в муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования детей «Оздоровительно-образовательный центр «Дружные ребята».

За время работы первой смены в МОУ ДОД «Детский оздоровительный лагерь «Юбилейный» отдохнуло 159 детей, в МОУ ДОД «Оздоровительно-образовательный центр «Дружные ребята» - 204 ребенка.

В июле 2009 года в лагерях с дневным пребыванием детей планируется оздоровить 1551 учащихся, в детских загородных лагерях – 756.

Мероприятия Программы по задаче 4 исполнены в объеме 52,3 процентов от  суммы годового объема.
По мероприятию 7 «Организация отдыха детей в дневных пришкольных лагерях» осуществлена предоплата за продукты питания в пришкольных оздоровительных лагерях. В план объем ассигнований средств Фонда социального страхования не включен, т. к. объем ассигнований увеличен после заседания Омского городского Совета, состоявшегося 17 июня 2009 года. Кассовое исполнение составляет 4 811,0 тыс. руб.
Начальник управления финансов, экономики

и бухгалтерского учета                                                             Л.А. Васильчикова

Заведующий отдела развития образования                              О.Ф. Мартынова

