Пояснительная записка
к отчету о ходе исполнения ведомственной целевой программы функционирования  администрации Ленинского административного округа города Омска по организации предоставления муниципальных услуг в области жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на 2009 – 2011 годы

за 9 месяцев 2009 года

В 2009 году администрацией округа разработана ведомственная целевая программа функционирования администрации округа по организации предоставления муниципальных услуг в области жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на 2009 – 2011 годы (далее – Программа). Программа утверждена постановлением администрации округа от 16 марта 2009 года № 45-1 «Об утверждении ведомственной целевой программы функционирования администрации Ленинского административного округа города Омска по организации предоставления муниципальных услуг в области жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства                    на 2009 – 2011 годы».
Целью реализации Программы является достижение плановых значений целевых индикаторов, определенных постановлением Мэра города Омска от 02 февраля 2009 года № 53-п «Об утверждении количественных показателей для оценки хода исполнения планов и конечных результатов деятельности структурных подразделений Администрации города Омска, являющимися главными распорядителями средств бюджета города Омска на 2009-2011 годы».

Реализацию мероприятий данной Программы осуществляет автономное учреждение города Омска «Управление благоустройства Ленинского административного округа» (далее – автономное учреждение).

Автономное учреждение функционирует с 10 января 2008 года, в соответствии с постановлением Мэра города Омска от 19 декабря 2007 года № 951-п «О создании автономных учреждений города Омска в сфере благоустройства». Предметом деятельности автономного учреждения является достижение необходимого уровня качества предоставления услуг в области жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства в границах Ленинского административного округа города Омска.

Субсидии автономному учреждению предоставляются учредителем (администрацией округа) в соответствии с муниципальными заданиями на оказание следующих муниципальных услуг:

- муниципальное задание на оказание муниципальной услуги «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах административного округа» на 2009 год, утвержденное распоряжением администрации округа от 17 марта 2009 года № 86;

- муниципальное задание на оказание муниципальной услуги «Организация озеленения территории административного округа» на 2009 год, утвержденное распоряжением администрации округа от 17 марта 2009 года № 87;

- муниципальное задание на оказание муниципальной услуги «Организация благоустройства территории административного округа» на 2009 год, утвержденное распоряжением администрации округа от 18 марта 2009 года № 96. 

На 2009 год объем утвержденных ассигнований, выделяемых из бюджета города Омска на оказание муниципальных услуг в области жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства в границах Ленинского административного округа города Омска, составляет 115 032,3 тыс. рублей.
В настоящее время в соответствии с Решением Омского городского Совета от 24 декабря 2008 года № 202 «О бюджете города Омска на 2009 год», в редакции от 30 сентября 2009 года, разрабатывается проект распоряжения администрации округа о внесении изменений в постановление администрации округа от 16 марта 2009 года № 45-1, в части изменения суммы бюджетных ассигнований на финансирование мероприятий Программы.

За 9 месяцев 2009 года из бюджета города Омска на реализацию мероприятий Программы выделено ассигнований в размере 64 622,8 тыс. рублей, что составляет 56,2% от годового лимита финансирования. 

В рамках выполнения задачи «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах административного округа»  за 9 месяцев 2009 года освоено 38 389,2 тыс. рублей, что составляет 52,9% от запланированных средств на выполнение данной задачи в текущем финансовом году. 
В ходе реализации Программы в течение 9 месяцев 2009 года, и на основе анализа данных деятельности автономного учреждения, удалось достичь положительной динамики показателей эффективности реализации Программы. 
Так, за 9 месяцев 2009 года силами автономного учреждения  было обеспечено 100% содержание и обслуживание автомобильных дорог и элементов обустройства на них в границах Ленинского административного округа города Омска, общей площадью 2 416,5 тыс.кв.м.

В течение отчетного периода автономным учреждением проводились работы по текущему ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог в границах Ленинского административного округа города Омска, на общей площади 45 145,0 кв.м., что составляет 96,3% от запланированного годового объема. При этом удельный вес площади дорожного покрытия, на которой произведен текущий ремонт, к общей площади автомобильных дорог с твердым покрытием местного значения в границах Ленинского административного округа города Омска составил 3,1% при плановом годовом значении 3,2%.
В течение 9 месяцев 2009 года на выполнение задачи «Организация озеленения территории административного округа» из бюджета города Омска выделено 6 773,6 тыс. рублей, что составляет 41,0% от годового лимита финансирования. 
В рамках выполнения данной задачи Программы за 9 месяцев 2009 года автономным учреждением осуществлялась организация озеленения и благоустройства на территории Ленинского административного округа общей площадью 340,7 га. Следовательно, на 100 кв.м. территории округа приходится 2,2 кв.м. зеленых насаждений.

В течение отчетного периода автономным учреждением было высажено 109,5 тыс. шт. цветов, что составляет 52,7% к годовому плану. Кроме этого выполнены следующие работы:

- планировка и разбивка участка на сумму 99,35 тыс. рублей;

- очистка участков от мусора на сумму 4 138,95 тыс. рублей;

- посев газона на сумму 1 309,59 тыс. рублей;

-полив зеленых насаждений на сумму 312,77 тыс. рублей и др.
В рамках выполнения задачи «Организация благоустройства территории административного округа» за 9 месяцев 2009 года освоено 19 460,0 тыс. рублей, что составляет 75,1% от запланированных средств на текущий финансовый год. 
В результате выполнения указанной задачи, автономным учреждением в течение 9 месяцев 2009 года были выполнены следующие виды  работ:

- вырезка сухих ветвей на сумму 158,89 тыс. рублей;

- валка деревьев на сумму 988,53 тыс. рублей;

- формовочная обрезка деревьев на сумму 1 145,19 тыс. рублей и др.
В целях достижения значения целевого индикатора, утвержденного постановлением Мэра города Омска от 2 февраля 2009 года № 53-п, управлением благоустройства в течение отчетного периода 2009 года организованы работы по ликвидации несанкционированных свалок с территории частного сектора в границах Ленинского административного округа города Омска. Общий объем вывезенного мусора за 9 месяцев равен 17 389,5 куб.м., что составляет 95,5% к плановому показателю на 2009 год.

С 2008 года, в администрации округа организован постоянный контроль качества оказываемых автономным учреждением муниципальных услуг по содержанию автомобильных дорог, благоустройству и озеленению территории округа, путем осуществления ежедекадных плановых контрольных мероприятий по объемам выполняемых технологических операций и работ. В результате проведенных контрольных мероприятий, достигнуто сокращение объемов работ, выполненных автономным учреждением с ненадлежащим качеством.

Реализация мероприятий Программы позволяет повысить уровень благоустройства путем улучшения качества оказания автономным учреждением муниципальных услуг по благоустройству и озеленению, содержанию и обслуживанию автомобильных дорог и элементов обустройства на территории Ленинского административного округа города Омска.
