Пояснительная записка

к информации о ходе исполнения ведомственной целевой программы функционирования

за 9 месяцев 2009 года

Муниципальная система здравоохранения города Омска обеспечивает медицинскую помощь 1131,1 тысячам жителей города Омска.

На 1 октября 2009 года в системе муниципального здравоохранения работает 60 муниципальных учреждений здравоохранения. Первичная амбулаторно-поликлиническая помощь оказывается в 29 самостоятельных поликлиниках и 21 поликлиническом отделении муниципальных учреждений здравоохранения, стационарная помощь - в 20 больничных учреждениях и 5 родильных домах. В структуре городского здравоохранения имеется 10 женских консультаций, муниципальное учреждение здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи», 2 детских санатория и 1 хозрасчетное учреждение. Кроме того, в структуре городского здравоохранения работает 2 муниципальных учреждения, обеспечивающих предоставление услуг в сфере здравоохранения: МУ «Прачечная», МУ «Автобаза здравоохранения».  

По исполнению ведомственной целевой программы функционирования за 9 месяцев 2009 года невыполнение сложилось по следующим целевым индикаторам. 

Задача 1 Оказание стационарной медицинской помощи

	Наименование индикатора программы
	Единица измерения


	План годовой
	Фактическое исполнение (за отчетный период нарастающим итогом)
	Процент выполнения



	Целевой индикатор 2 Стоимость единицы объема оказанной стационарной медицинской помощи подведомственными учреждениями
	рублей
	1342,4
	1375,41
	102,5

	Целевой индикатор 4 Число коек в подведомственных учреждениях на 10 000 человек населения
	штук
	58,0
	57,4
	99,0

	Целевой индикатор 9 Стоимость содержания одной койки в подведомственных учреждениях в сутки
	рублей
	629,5
	677,4
	107,6

	Целевой индикатор 10 Средняя стоимость койко-дня в стационарных подведомственных учреждениях
	рублей
	599,1
	638,0
	106,5


Целевой индикатор 2 «Стоимость единицы объема оказанной стационарной медицинской помощи подведомственными учреждениями» - выполнение индикатора 102,5 процента от годового плана, объясняется исполнением ассигнований за 9 месяцев из всех источников финансирования на 79,7 процентов к годовым планам, согласно данных, представленных в таблице  Приложения 1.
Целевой индикатор 4 «Число коек в подведомственных учреждениях на 10 000 человек населения» - выполнение 99,0 процентов от годового плана объясняется сокращением с 1 июня 2009 года по приказу департамента здравоохранения Администрации города в МУЗ «Медико-санитарная часть № 9» 20 коек гинекологического профиля.

Целевые индикаторы 9,10 «Стоимость содержания одной койки в подведомственных учреждениях в сутки» и «Средняя стоимость койко-дня в стационарах подведомственных  учреждениях» - выполнение индикаторов соответственно 107,6 и 106,5 процентов по причине выполнения объемов медицинской помощи программы государственных гарантий стационарной медицинской помощи по ОМС на 76,4 процентов к годовому плану (план годовой 1 771 997 койко-дней, выполнено за 9 месяцев- 1 353 642 койко-дней) и по причине исполнения финансирования средств ОМС на территориальную программу ОМС по стационарной медицинской помощи за 9 месяцев на 81,3 процента от годового плана (план годовой 1 061 599 100 рублей, кассовые расходы за 9 месяцев 863 590 272 рублей).  
Задача 2 Оказание амбулаторной медицинской помощи

	Наименование индикатора программы
	Единица измерения


	План годовой
	Фактическое исполнение (за отчетный период нарастающим итогом)
	Процент выполнения



	Целевой индикатор 2 Стоимость единицы объема оказанной амбулаторно-поликлинической помощи подведомственными учреждениями 
	рублей
	238,3
	216,7
	90,9


Целевой индикатор 2 «Стоимость единицы объема оказанной амбулаторно-поликлинической медицинской помощи подведомственными учреждениями» -выполнение годовых плановых показателей на 90,9 процентов объясняется выполнением натуральных объемов по амбулаторно-поликлинической помощи за 9 месяцев на 111,5 процентов.
Задача 3 Оказание скорой медицинской помощи

	Наименование индикатора программы
	Единица измерения


	План годовой
	Фактическое исполнение (за отчетный период нарастающим итогом)
	Процент выполнения



	Целевой индикатор 4 Стоимость единицы объема оказанной скорой медицинской помощи подведомственными учреждениями 
	рублей
	1275,1
	1192,6
	93,5


Целевой индикатор 4 «Стоимость единицы объема оказанной скорой медицинской помощи подведомственными учреждениями» выполнение годовых плановых показателей на 93,5 процентов объясняется выполнением натуральных объемов по вызовам скорой медицинской помощи за 9 месяцев на 102,3 процента.

Задача 4 Оказание медицинской помощи в дневных стационарах всех типов

	Наименование индикатора программы
	Единица измерения


	План годовой
	Фактическое исполнение (за отчетный период нарастающим итогом)
	Процент выполнения



	Целевой индикатор 3 Стоимость единицы объема оказанной  медицинской помощи подведомственными учреждениями:

-дневные стационары всех типов  
	рублей
	343,7
	143,84
	41,9


Целевой индикатор 3 «Стоимость единицы объема оказанной  медицинской помощи подведомственными учреждениями: дневные стационары всех типов» - выполнение индикатора на 41,9 процентов объясняется исполнением за 9 месяцев годовых ассигнований по бюджету на 44,8 процентов, по средствам обязательного медицинского страхования на 27,4 процента (перераспределение учреждениями средств  ОМС по видам медицинской помощи), согласно данных, представленных в таблице  Приложения 1.

Задача 7 Организация прачечного обслуживания муниципальных учреждений здравоохранения города Омска

	Наименование индикатора программы
	Единица измерения


	План годовой
	Фактическое исполнение (за отчетный период нарастающим итогом)
	Процент выполнения



	Целевой индикатор 1 Организация прачечного обслуживания муниципальных учреждений здравоохранения города Омска
	кг
	720 000
	447 624
	62,2


Целевой индикатор 1 «Организация прачечного обслуживания муниципальных учреждений здравоохранения города Омска». Выполнение  индикатора за 9 месяцев менее 75 процентов (62,2 процентов)  объясняется закрытием на 1 месяц муниципального учреждения «Прачечная» в связи с проведением ремонтных работ тепловой компанией.

Задача 8 Оказание транспортного обслуживания муниципальных учреждений здравоохранения города Омска

	Наименование индикатора программы
	Единица измерения


	План годовой
	Фактическое исполнение (за отчетный период нарастающим итогом)
	Процент выполнения



	Целевой индикатор 1 Оказание транспортного обслуживания муниципальных учреждений здравоохранения города Омска
	машино-час
	1 555 000
	1 048 700
	67,4


Целевой индикатор 1 «Оказание транспортного обслуживания муниципальных учреждений здравоохранения города Омска». Выполнение  индикатора за 9 месяцев менее 75 процентов (67,4 процента)  объясняется корректировкой муниципальным учреждением «Автобаза» программы машино-часов по лечебно-профилактическим  учреждениям здравоохранения в связи с увеличением аварийности автомобилей, сходов по технической неисправности, неукомплектованностью автомобилей бригадами медицинского персонала скорой медицинской помощи (физическими лицами).

Задача 9 Оказание услуг по стоматологии ортопедической

	Наименование индикатора программы
	Единица измерения


	План годовой
	Фактическое исполнение (за отчетный период нарастающим итогом)
	Процент выполнения



	Целевой индикатор 1 Условная единица трудоемкости (далее –УЕТ)
	УЕТ
	270 000
	186 429
	69,0


Целевой индикатор 1 «Условная единица трудоемкости (далее – УЕТ)». Выполнение  индикатора за 9 месяцев менее 75 процентов (69,0 процентов)  связано со сложившейся задолженностью на 1 октября 2009 года по финансированию льготного зубопротезирования в сумме 4,2 миллионов рублей,  уменьшение доходов по зубопротезированию за 9 месяцев составило 17,7 миллионов  рублей,  по причине низкой платежеспособности населения .

