Акт проверки по вопросу реализации

Ведомственной целевой программы функционирования департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска на 2009 – 2011 годы (далее – Программа)
г. Омск                                                                                          от 23 июля 2009 года

Проверка начата: 20 июля 2009 года

Проверка окончена: 23 июля 2009 года

Проверкой установлено:

Исполнителем мероприятия Программы является:  Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска.

Место нахождения и юридический адрес: г. Омск, ул. К. Либкнехта, д. 33.

Компетенция главного распорядителя средств бюджета города Омска:  создание условий для эффективной деятельности подведомственных муниципальных учреждений на основе формирования и реализации муниципальной политики Администрации города Омска в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта
Реализация мероприятий Программы
Программа утверждена приказом директора департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска от                16 февраля 2009 года № 45 «Об утверждении ведомственной целевой программы функционирования департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска на 2009 – 2011 годы» в целях создание условий для эффективной деятельности подведомственных муниципальных учреждений на основе формирования и реализации муниципальной политики Администрации города Омска в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта.
Задачи Программы: 

Задача 1. Осуществление мер по обеспечению защиты прав и законных интересов молодых граждан, создание условий для решения их социальных, бытовых,  материальных проблем. 

Задача 2. Создание условий для организации оздоровления, культурного, духовного, физического развития молодежи, в том числе самодеятельного творчества, выявление и поддержка одаренных подростков и молодежи; создание условий, гарантий стимулов для свободной и самостоятельной деятельности детских и молодежных общественных объединений, движений; развитие инициативы, содействие становлению подростков и молодежи, их военно-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию; развитию системы комплексных социальных служб для молодежи, сети подростково-молодежных клубов по месту жительства и осуществление контроля за их деятельностью. 

Задача 3. Развитие сети спортивных школ, подготовка спортивных резервов в сборные команды города Омска, Омской области и Российской Федерации; привлечение детей и молодежи к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Задача 4. Развитие физической культуры и спорта среди населения города Омска; пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни  среди населения города Омска с использованием средств массовой информации.

Задача 5. Создание условий для обеспечения населения города Омска физкультурно-оздоровительными и спортивными услугами.

Объем финансирования за счет средств бюджета города Омска на 2009 год в соответствии с текстом Программы – 391 495,6 тыс. руб.

Для решения поставленных в программе задач запланированы мероприятия по следующим направлениям:

1) Оказание юридической помощи и консультаций молодежи с целью ее адаптации в трудной жизненной ситуации.

2) Оказание психологической помощи и консультаций молодежи с целью ее адаптации в трудной жизненной ситуации

3) Оказание социально-педагогических консультаций

4) Оказание информационных услуг населению

5) Организация досуга и реализации социальных инициатив для подростков и молодежи

6) Обеспечение  отдыха детей в каникулярное время на базе:

- детских оздоровительных лагерей, подведомственных департаменту,

- муниципальных социальных центров для молодежи,   подведомственных департаменту

7) Организация обучения по программам дополнительного образования различной направленности

8) Организация и проведение общегородских массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий

9) Организация физкультурно-оздоровительного обслуживания населения
Объем финансирования за счет средств бюджета города Омска на 2009 год в соответствии с текстом Программы – 425 231,6 тыс. руб.
Для решения поставленных в программе задач запланированы мероприятия по следующим направлениям:

1) Оказание юридической помощи и консультаций молодежи с целью ее адаптации в трудной жизненной ситуации.

2) Оказание психологической помощи и консультаций молодежи с целью ее адаптации в трудной жизненной ситуации

3) Оказание социально-педагогических консультаций
4) Оказание информационных услуг населению

5) Организация досуга и реализации социальных инициатив для подростков и молодежи

6) Обеспечение  отдыха детей в каникулярное время на базе:

- детских оздоровительных лагерей, подведомственных департаменту,

- муниципальных социальных центров для молодежи,   подведомственных департаменту

7) Организация обучения по программам дополнительного образования различной направленности

8) Организация и проведение общегородских массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий

9) Организация физкультурно-оздоровительного обслуживания населения

В соответствии с бюджетом города Омска на 2009 год на реализацию программы в 2009 году выделены бюджетные ассигнования в сумме         425 558,4 на реализацию следующих мероприятий:
	Итого по совокупному  объему услуг:
	425558,4

	1) Организация обучения по программам дополнительного образования различной направленности
	184484,2
	4239911
	001
	184436,0

	
	16356,7
	4239931
	001
	8812,7

	2) Обеспечение отдыха детей в каникулярное время
	30119,1
	4239911
	001
	30119,2

	
	13977,9
	4239931
	001
	13940,9

	
	5712,0
	4310011
	001
	5982,6

	3) Оказание юридической помощи и консультаций молодежи с целью ее адаптации в трудной жизненной ситуации
	43,5
	4310111
	001
	45,8

	4) Оказание психологической помощи и консультаций молодежи с целью ее адаптации в трудной жизненной ситуации
	261,0
	4310111
	001
	274,8

	5) Организация досуга и реализации социальных инициатив для детей и молодежи
	32842,5
	4310111
	001
	34579,0

	6) Оказание социально-педагогических консультаций
	348,0
	4310111
	001
	366,4

	7) Оказание информационных услуг населению
	4350,0
	4310111
	001
	4580,0

	8) Организация и проведение общегородских массовых физкультурно-спортивных мероприятий
	15004,7
	5129711
	079
	15004,7

	9) Организация физкультурно-оздоровительного обслуживания населения
	74427,9
	4829911
	001
	74476,0

	
	30828,9
	4829931
	001
	38409,9

	10)Состав бюджетных ассигнований, выделяемых их бюджета города Омска на реализацию мероприятий Программы, в рамках аппарата департамента 
	12052,5
	0020411
	500
	12532,9

	11)Состав бюджетных ассигнований, выделяемых их бюджета города Омска на реализацию мероприятий Программы, в рамках централизованной бухгалтерии, материально-технического отдела департамента
	4749,5
	4529911
	001
	4749,5


	Фактическое исполнение расходов на мероприятия Программы за 1 полугодие 2009 года

	
	
	
	
	
	(тыс. рублей)

	Номер по классификации операций сектора государственного управления (далее - КОСГУ)
	Выделенные бюджетные ассигнования на 2009 год
	Финансирование и кассовые расходы за 1 полугодие 2009 года
	Целевое использование средств за 1 полугодие 2009 года
	Исполнение расходов
	Выводы о целевом использовании средств

	211
	222695,4
	98405,4
	98405,4
	44,2%
	Бюджетные ассигнования исполнены по целевому назначению

	212
	824,6
	287,2
	287,2
	34,8%
	Бюджетные ассигнования исполнены по целевому назначению

	213
	58075,8
	25396,7
	25396,7
	43,7%
	Бюджетные ассигнования исполнены по целевому назначению

	221
	1049,3
	455,9
	455,9
	43,4%
	Бюджетные ассигнования исполнены по целевому назначению

	222
	1443,0
	304,8
	304,8
	21,1%
	Бюджетные ассигнования исполнены по целевому назначению

	223
	53085,5
	27654
	27654
	52,1%
	Бюджетные ассигнования исполнены по целевому назначению

	225
	17316
	2229,6
	2229,6
	12,9%
	Бюджетные ассигнования исполнены по целевому назначению

	226
	13002,9
	2648,4
	2648,4
	20,4%
	Бюджетные ассигнования исполнены по целевому назначению

	241
	20114,9
	7471,8
	7471,8
	37,1%
	Бюджетные ассигнования исполнены по целевому назначению

	242
	190,8
	0
	0
	0,0%
	 - 

	262
	4,1
	0
	0
	0,0%
	 - 

	290
	2180,3
	518,3
	518,3
	23,8%
	Бюджетные ассигнования исполнены по целевому назначению

	310
	20597,9
	12394,6
	12394,6
	60,2%
	Бюджетные ассигнования исполнены по целевому назначению

	340
	14977,9
	3146,2
	3146,2
	21,0%
	Бюджетные ассигнования исполнены по целевому назначению

	Итого
	425558,4
	180912,9
	180912,9
	42,5%
	Бюджетные ассигнования исполнены по целевому назначению


2. Достижение индикаторов, установленных Программой,
за 1 полугодие 2009 года
	Наименование индикатора Программы
	Единица

измерения 
	Целевое значение индикатора на 2009 год
	Фактическое исполнение

 (за отчетный период с нарастающим итогом)
	Процент выполнения

	Оказание юридической помощи и консультаций молодежи с целью ее адаптации в трудной жизненной ситуации
	обращение
	300
	76
	25,3%

	Оказание психологической

помощи и консультаций молодежи с целью ее адаптации в трудной жизненной ситуации
	обращение
	1598
	766
	47,93 %

	Оказание социально-педагогических консультаций молодежи с целью ее адаптации в трудной жизненной ситуации
	обращение
	1765
	969
	54,90%

	Оказание содействия в вопросах трудоустройства несовершеннолетних
	человек
	55
	55
	100%

	Оказание содействия в вопросах трудоустройства населения
	человек
	1123
	1123
	100%

	Оказание информационных услуг населению 
	обращение
	1300
	1954
	150%

	Обеспечение отдыха детей в каникулярное время на базе:

- детских оздоровительных лагерей, подведомственных департаменту
	человек
	2250
	830
	36,88%

	- муниципальных социальных центров для молодежи, подведомственных департаменту
	участник
	4000
	2486
	62,15%

	Количество участников мероприятий по организации досуга и реализации социальных инициатив для детей и молодежи
	человек
	263384
	130653
	50,0%

	Численность детей, получающих услуги по дополнительному образованию различной направленности  
	обучающийся
	17711
	17711
	100%

	Количество подведомственных муниципальных учреждений, всего
	единиц
	36
	36
	100%

	Организация и проведение общегородских спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий
	мероприятие
	150
	129
	86%

	Количество участников общегородских спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий
	человек
	105000
	112070
	106,7%

	Организация физкультурно-оздоровительного обслуживания населения
	человек
	386600
	231900
	59,9%


Выводы по итогам проверки:

1. Лимиты бюджетных ассигнований до главного распорядителя средств бюджета города Омска доводятся своевременно;

2. превышение фактических расходов над утвержденными лимитами не допускается;

3. нецелевого использования средств бюджета города Омска не выявлено;

4. факты ведения недостоверной бухгалтерской отчетности не выявлены;

5. использование бюджетных средств осуществляется правомерно.

Заместитель директора,

Начальник управления бюджетного планирования

департамента финансов и контроля 

Администрации города Омска                                                     С.П. Журавская

Начальник сектора прогноза, 

анализа и методологии                                                                  Е.О. Кузьмич

Главный специалист отдела

социальной сферы                                                                          Ю.В. Жихарева

Специалист I категории отдела

производственной сферы, 

инвестиций и градостроительства                                               С.А. Герих

PAGE  
7

