4

Алгоритм действий  региональных и местных властей по приоритетному проекту  
«Формирование комфортной городской среды»
ТАБЛИЦА 1 (РЕГИОН)

	Срок
	Субъекту Российской Федерации необходимо

	
	По получению субсидии на места массового отдыха населения (парки) 

(постановление Правительства РФ от 30.01.2017 № 101)
	По получению субсидии на благоустройство дворовых территорий и общественных пространств

	До 20 февраля 2017 г. 
	Внести изменения в бюджеты субъектов Российской Федерации и предусмотреть требуемое финансирование 
	Внести изменения в бюджеты субъектов Российской Федерации и предусмотреть требуемое финансирование



	До 20 февраля 2017 г.

(с учетом сроков проверки соглашений Федеральным казначейством и возникновения необходимости их доработок)
	Заключить с Минстроем России соглашение по форме, (будет размещена на сайте Минстроя России) через систему «Электронный бюджет»
	Заключить с Минстроем России соглашение по форме, (будет размещена на сайте Минстроя России) через систему «Электронный бюджет»

	До 1 марта 2017 года
	-
	1. Принять НПА о создании межведомственной комиссии под руководством  высшего должностного лица субъекта.
2. Подготовить предложения по муниципалитетам – возможным получателям субсидии.

	До 15 марта 2017 года 
	-
	Утвердить госпрограмму субъекта на 2017 год (можно через корректировку действующих госпрограмм субъектов), включающую правила предоставления субсидий муниципалитетам

	До 20 марта 2017 г. 
	-
	Утвердить перечень муниципалитетов – получателей субсидии и направить его в Минстрой России

	До 1 апреля 2017 года
	Утвердить и представить в Минстрой России правила предоставления и распределения субсидий местным бюджетам
Справочно: в случае, если регион включает в перечень муниципалитетов-получателей субсидии муниципалитеты, в которых по одному парку, одновременно с утверждением правил субсидирования должен быть определен перечень таких муниципалитетов в целях выполнения требований 5 абзаца подпункта д) пункта 9 Правил № 101
	Заключить соглашения с органами местного самоуправления – получателями субсидий (в соответствии с утвержденными субъектом Российской Федерации правилами)

	До 15 апреля 2017 г.
	1. Определить перечень муниципальных образований – получателей субсидии (с учетом оговорки в пункте выше).

2. Заключить соглашения с органами местного самоуправления – получателями субсидий (в соответствии с утвержденными субъектом Российской Федерации правилами).
3. Представить в Минстрой России перечень муниципальных образований – получателей субсидии.
	-

	До 25 мая 2017 г.
	-
	Обеспечить утверждение органами местного самоуправления – получателями субсидии муниципальных программ на 2017 год

	До 15 июня 2017 г.
	-
	Принять решение о перераспределении субсидии (при необходимости)

	До 1 сентября 2017года 
	-
	Утвердить госпрограмму субъекта на 2018 – 2022гг.

	До 1 ноября 2017 года 
	-
	1. Обеспечить принятия (изменения) закона субъекта об ответственности за нарушение муниципальных правил благоустройства.
2. Обеспечить проведение общественных обсуждений и утверждение (корректировку) органами местного самоуправления правил благоустройства поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек.

	До 1 декабря 2017 года
	-
	Предоставить на конкурс не менее 2-х реализованных в 2017 г лучших проектов по благоустройству

	До 31 декабря 2017 г. 
	-
	Обеспечить утверждение органами местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек муниципальных программ 2018-2022 г.г.

	до 20 января 2018 года 
	Представить отчет в Минстрой России об исполнении соглашения
	Представить отчет в Минстрой России об исполнении соглашения


ТАБЛИЦА 2 (МУНИЦИПАЛИТЕТ-ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ)

	Срок
	ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ – ПОЛУЧАТЕЛЯМ СУБСИДИИ

 необходимо

	
	По получению субсидии на места массового отдыха населения (парки) 
	По получению субсидии на благоустройство дворовых территорий и общественных пространств

	До

 1 апреля 2017 года
	При наличии единственного парка объявить об общественном обсуждении мероприятий по благоустройству парка (не менее 30 дней со дня объявления обсуждения)

	Разработать и опубликовать:

1. Проект муниципальной программы на 2017 год (общественное обсуждение не менее 30 дней).
2. Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории и наиболее посещаемой муниципальной территории в муниципальную программу (справочно: этот порядок должен быть утвержден).
3. Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы на 2017 год (справочно: этот порядок должен быть утвержден). 

4. Заключить соглашение с субъектом Российской Федерации
5. Создать общественные комиссии для оценки и обсуждения проектов и предложений по благоустройству.

	До 15 апреля 2017 года
	1. Заключить соглашение с субъектом Российской Федерации.
2. При наличии нескольких парков утвердить и опубликовать порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о выборе парка, подлежащего благоустройству в 2017.
	-

	До

 1 мая 2017 года
	При наличии единственного парка провести общественные обсуждения по благоустройству парка (не менее 30 дней со дня объявления обсуждения)
	-

	До 25 мая 2017 года 
	-
	Утвердить муниципальную программу благоустройства на 2017 

	До
 1 июня 2017 года
	При наличии нескольких парков принять решение о выборе парка, подлежащего благоустройству в 2017 году
	-

	До

 1 июля 2017 года
	При наличии нескольких парков - утвердить дизайн-проекта обустройства парка с учетом общественного обсуждения (не менее 30 дней)
	Утвердить дизайн-проект благоустройства каждой дворовой территории и наиболее посещаемой муниципальной территории с учетом обсуждения

	До

 1 ноября 2017 года
	-
	Утвердить (скорректировать) правила благоустройства поселений с численностью свыше 1000 человек

	До 

31 декабря 2017 года
	Завершить мероприятия по благоустройству парка 
	1.Завершить реализацию муниципальной программы 2017 года.
2. Утвердить муниципальные программы
формирования комфортной среды на 2018 – 2022 гг.


ТАБЛИЦА 3 (МУНИЦИПАЛИТЕТ-ПОСЕЛЕНИЕ СВЫШЕЕ 1000 ЧЕЛОВЕК)

	Срок
	ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

(независимо от того, являются ли они получателями субсидии)

 необходимо

	До

 1 ноября 2017 года
	Утвердить (скорректировать) с учетом общественного обсуждения правил благоустройства поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек.

	До 

31 декабря 2017 года
	Утвердить органами местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек муниципальных программ 2018-2022 г.г.


