РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

от 3 апреля 2013 года № 91-р

Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению доступности дошкольного образования на территории города Омска на 2013 – 2014 годы

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Омска:

- Утвердить План мероприятий по обеспечению доступности дошкольного образования на территории города Омска на 2013 – 2014 годы согласно приложению к настоящему распоряжению.

- Признать утратившим силу распоряжение Администрации города Омска от 26 ноября 2010 года № 537-р «Об утверждении Плана мероприятий 
по обеспечению доступности дошкольного образования на территории города Омска на 2011 – 2012 годы».

- Департаменту информационной политики Администрации города Омска опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Омска.

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя Мэра города Омска И.М. Касьянову.

Мэр города Омска                                                                         В.В. Двораковский

Приложение

к распоряжению Администрации города Омска

от 3 апреля 2013 года № 91-р

ПЛАН

мероприятий по обеспечению доступности

дошкольного образования

на территории города Омска

на 2013 – 2014 годы

1. Анализ исходного состояния проблемы

План мероприятий по обеспечению доступности дошкольного образования на территории города Омска на 2013 – 2014 годы (далее – План) разработан в целях развития дошкольного образования на 2013 – 2014 годы 
на территории города Омска, разработки единой стратегии модернизации системы дошкольного образования, увеличения количества мест для детей дошкольного возраста.

В настоящее время на территории города Омска функционируют             178 бюджетных дошкольных образовательных учреждений города Омска. Программа дошкольного образования реализуется также в 30 группах полного дня для детей в возрасте от 5 до 7 лет, которые организованы в 2010 – 
2011 годах в 16 бюджетных общеобразовательных учреждениях города Омска 
и в одной группе кратковременного пребывания детей дошкольного возраста.

Численность детей дошкольного возраста, посещающих бюджетные образовательные учреждения города Омска, по статистическим данным 
на 1 января 2013 года, составляет 41 755 человек.

Бюджетные дошкольные образовательные учреждения города Омска дифференцированы по видам в соответствии с направлениями развития воспитанников.

Сведения

о видах бюджетных дошкольных образовательных

учреждений города Омска

| Виды бюджетных дошкольных образовательных учреждений | Количество бюджетных дошкольных образовательных учреждений |
| --- | --- |
| Детский сад | 64 |
| Детский сад общеразвивающего вида | 31 |
| Центр развития – детский сад | 26 |
| Детский сад комбинированного вида | 41 |
| Детский сад компенсирующего вида | 11 |
| Детский сад присмотра и оздоровления | 5 |
| Всего | 178 |

В 57 бюджетных дошкольных образовательных учреждениях города Омска созданы условия для воспитания детей, имеющих нарушения 
в физическом или психическом развитии (нарушение зрения, слуха, речи, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, задержка психического развития 
и другие). Всего 2 393 ребенка с ограниченными возможностями здоровья охвачены услугами дошкольного образования.

Пути решения проблемы обеспеченности местами детей дошкольного возраста в бюджетных образовательных учреждениях города Омска Администрацией города Омска определены в ведомственной целевой программе развития «Развитие муниципальной системы образования города Омска» (2009 – 2013 годы), утвержденной постановлением Администрации города Омска от 30 марта 2009 года № 223-п, в Плане основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 300-летия основания города Омска, утвержденном постановлением Администрации города Омска 
от 27 февраля 2013 года № 213-п, в мероприятиях, предусмотренных адресной инвестиционной программой города Омска на 2013 год, утвержденной Решением Омского городского Совета от 26 декабря 2012 года № 97 
«О бюджете города Омска на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов».

В период с 2009 года по 2012 год восстановлены для ведения образовательной деятельности 123 группы на 2 460 мест для детей дошкольного возраста, что эквивалентно 11 новым бюджетным дошкольным образовательным учреждениям города Омска с проектной мощностью 
на 220 мест.

Сведения

о создании дополнительных мест для детей дошкольного возраста

(2009 – 2012 годы)

| Годы | Создано дополнительных групп/мест для детей дошкольного возраста | Строительство детских садов | Всего групп/ мест |
| --- | --- | --- | --- |
|  | на базе бюджетных дошкольных образовательных учреждений города Омска | на базе бюджетных общеобразовательных учреждений города Омска |  |  |
|  | Количество групп | Количество мест | Количество групп | Количество мест | Коли-чество групп | Коли-чество мест |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2009 | 37 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37/740 |
| 2010 | 12 | 240 | 5 | 100 | 0 | 0 | 17/340 |
| 2011 | 10 | 200 | 33 | 660 | 0 | 0 | 43/860 |
| 2012 | 29 | 580 | 0 | 0 | 7 | 140 | 36/720 |
| Всего | 88 | 1 760 | 38 | 760 | 7 | 140 | 133/2 660 |

Сведения о численности детей, 
проживающих на территории города Омска, 
охваченных услугами дошкольного образования

(2009 – 2013 годы)

| Годы | Численность детей, проживающих на территории города Омска | Общая численность детей, охваченных услугами дошкольного образования на территории города Омска | Процент охвата детей услугами дошкольного образования от общей численности детей, проживающих на территории города Омска |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2009 | 77 842 | 36 665 | 47,1 |
| 2010 | 80 706 | 38 834 | 48,1 |
| 2011 | 81 711 | 40 316 | 50,0 |
| 2012 | 85 312 | 43 196 | 52,0 |
| 2013 | 88 912 | 44 814 | 50,4 |

В связи с возрастающим спросом населения на услуги дошкольного образования, ростом рождаемости детей на территории года Омска 
и увеличением детского населения в возрасте от 0 до 7 лет, численность детей, зарегистрированных в единой Книге учета будущих воспитанников дошкольных образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска (далее – единая Книга учета), увеличивается.

Сведения

об изменении численности детей,

зарегистрированных в единой Книге учета

(2009 – 2013 годы)

| Годы (по состоянию) | Численность детей, зарегистрированных в единой Книге учета |
| --- | --- |
| на 01.01.2009 | 28 833 |
| на 01.01.2010 | 32 474 |
| на 01.01.2011 | 33 978 |
| на 01.01.2012 | 38 749 |
| на 01.01.2013 | 44 040 |

По состоянию на 1 января 2013 года численность детей, зарегистрированных в единой Книге учета, составила 44 040 детей, в том числе 9 768 детей в возрасте от 3 до 7 лет.

## 2. Цель и задачи Плана

Основная цель Плана – диверсификация системы дошкольного образования для создания условий максимальной доступности 
и альтернативности данной образовательной услуги.

Реализация этой цели предполагает решение следующих задач:

- восстановление резервных групп в существующей системе бюджетных учреждений дошкольного образования города Омска;

- открытие дошкольных групп полного дня для детей старшего дошкольного возраста на базе бюджетных общеобразовательных учреждений города Омска;

- перепрофилирование под бюджетные дошкольные образовательные учреждения города Омска зданий, ранее используемых для дошкольного образования, являющихся муниципальной собственностью;

- открытие групп полного дня для детей дошкольного возраста 
в пристройках к зданиям бюджетных общеобразовательных учреждений города Омска.

## 3. Технико-экономическое обоснование мероприятий Плана

В 2013 году планируется открыть 110 групп для детей дошкольного возраста (2 200 мест, с учетом 20 мест в группе), на эти цели планируется направить 389 500 000,0 рублей.

Технико-экономическое обоснование мероприятий по реализации Плана на 2013 год представлено в таблицах №№ 1 – 4.

В 2014 году планируется открыть 25 групп для детей дошкольного возраста (500 мест, с учетом 20 мест в группе).

Технико-экономическое обоснование мероприятий по реализации Плана на 2014 год представлено в таблице № 5.

___________

Таблица № 1

Восстановление резервных групп в дошкольных образовательных

учреждениях города Омска на базе бюджетных образовательных

учреждений дошкольного образования в 2013 году

| № п/п | Наименование учреждения | Адрес | Количествогрупп | Количество детей | Необходимый объем финансирования (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Бюджет города Омска | Бюджет Омской области | Всего |
| 1 | Бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска «Детский сад № 6 комбинированного вида» | Г. Омск, ул. 7-я Амурская, д. 40 | 2 | 40 | 1 000 000,0 | 3 000 000,0 | 4 000 000,0 |
| 2 | Бюджетное образовательное учреждение дошкольного образования «Детский сад присмотра и оздоровления с приоритетным осуществлением санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий и процедур № 30» | Г. Омск, ул. б. Архитекторов, д. 1/7 | 1 | 20 | 0,0 | 2 500 000,0 | 2 500 000,0 |
| 3 | Бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска «Детский сад № 95» | Г. Омск, ул. Карлова, д. 50 | 2 | 40 | 1 550 340,0 | 3 449 660,0 | 5 000 000,0 |
| 4 | Бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска «Центр развития ребенка – детский сад № 235» | Г. Омск, ул. Харьковская, д. 5 | 2 | 40 | 600 000,0 | 3 800 000,0 | 4 400 000,0 |
| 5 | Бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска «Детский сад № 247 комбинированного вида» | Г. Омск, ул. В. Иванова, д. 11 | 1 | 20 | 0,0 | 2 500 000,0 | 2 500 000,0 |
| 6 | Бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска «Детский сад № 262 комбинированного вида» | Г. Омск, ул. 20-я Рабочая, д. 75 | 1 | 20 | 500 000,0 | 1 700 000,0 | 2 200 000,0 |
| 7 | Бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска «Детский сад № 379» | Г. Омск мкр. Загородный, д. 9 | 3 | 60 | 1 900 000,0 | 5 000 000,0 | 6 900 000,0 |
| 8 | Бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска «Детский сад № 396 общеразвивающего вида» | Г. Омск, ул. 2-я Трамвайная, д. 12 | 1 | 20 | 0,0 | 2 500 000,0 | 2 500 000,0 |
| Итого | 13 | 260 | 5 550 340,0 | 24 449 660,0 | 30 000 000,0 |

Таблица № 2

Открытие дошкольных групп полного дня для детей старшего дошкольного возраста на базе бюджетных общеобразовательных учреждений города Омска в 2013 году

| № п/п | Наименование учреждения | Количество групп | Количество детей | Необходимый объем финансирования из бюджета города Омска (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 23» | 2 | 40 | 5 000 000,0 |
| 2 | Бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 46» | 1 | 20 | 2 500 000,0 |
| 3 | Бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 96» | 1 | 20 | 2 500 000,0 |
| 4 | Бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 98» | 2 | 40 | 6 000 000,0 |
| 5 | Бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 99 с углубленным изучением отдельных предметов» | 1 | 20 | 2 500 000,0 |
| 6 | Бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 107» | 2 | 40 | 5 000 000,0 |
| 7 | Бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 122» | 1 | 20 | 2 500 000,0 |
| 8 | Бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 124» | 2 | 40 | 5 000 000,0 |
| Итого | 12 | 240 | 31 000 000,0 |

Таблица № 3

Открытие групп полного дня для детей дошкольного возраста

в зданиях филиалов бюджетных общеобразовательных учреждений

города Омска в 2013 году

| № п\п | Адрес учреждения | Количество групп | Количество детей | Использование в настоящее время | Необходимый объем финансирования из бюджета Омской области (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Г. Омск, ул. XXII Партсъезда, д. 17 | 4 | 80 | Филиал бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 30» | 35 000 000,0 |
| 2 | Г. Омск, ул. Товстухо, д. 5а | 10 | 200 | Филиал бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 73» | 44 000 000,0 |
| 3 | Г. Омск, ул. Спортивная, д. 74 | 5 | 100 | Филиал бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска «Гимназия № 76» | 38 500 000,0 |
| 4 | Г. Омск, ул. Молодогвардейская, д. 6 | 4 | 80 | Филиал бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 110» | 35 000 000,0 |
| Итого | 23 | 460 |  | 152 500 000,0 |

Таблица № 4

Открытие дошкольных групп полного дня для детей дошкольного возраста на базе перепрофилированных зданий,

переданных в муниципальную собственность в 2013 году

| № п/п | Адрес здания | Количество групп | Количество детей | Необходимый объем финансирования (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджет города Омска | Бюджет Омской области | Всего |
| 1 | Г. Омск, ул. 2-я Любинская, д. 9а | 10 | 200 | 36 500 000,0 | 0,0 | 36 500 000,0 |
| 2 | Г. Омск, ул. Круговая, д. 6г | 4 | 80 | 0,0 | 26 000 000,0 | 26 000 000,0 |
| 3 | Г. Омск, ул. Энтузиастов, д. 17а | 11 | 220 | 15 000 000,0 | 17 500 000,0 | 32 500 000,0 |
| 4 | Г. Омск, ул. 6-я Линия, д. 168в | 5 | 100 | 0,0 | 36 500 000,0 | 36 500 000,0 |
| 5 | Г. Омск, ул. Багратиона, д. 11а | 11 | 220 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Г. Омск, ул. Звездова, д. 132а | 11 | 220 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Г. Омск, ул. Авиационная, д. 145 | 10 | 200 | 0,0 | 44 500 000,0 | 44 500 000,0 |
| Итого | 62 | 1 240 | 51 500 000,0 | 124 500 000,0 | 176 000 000,0 |

Таблица № 5

Открытие групп полного дня для детей дошкольного возраста в пристройках

к зданиям бюджетных общеобразовательных учреждений в 2014 году

| № п\п | Адрес здания | Наименование учреждения | Количествогрупп | Количество детей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Г. Омск, ул. Мельничная, д. 4 | Бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 55» | 5 | 100 |
| 2 | Г. Омск, ул. Молодова, д. 12 | Бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 99 с углубленным изучением отдельных предметов» | 5 | 100 |
| 3 | Г. Омск, просп. Сибирский, д. 6а | Бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 107» | 5 | 100 |
| 4 | Г. Омск, б. Заречный, д. 3 | Бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска «Лицей № 149» | 5 | 100 |
| 5 | Г. Омск, мкр. Входной, д. 101 | Бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 161» | 5 | 100 |
| Итого | 25 | 500 |

4. Перечень мероприятий Плана

| № п/п | Наименование мероприятий и этапов работ | Исполнитель | Потребность в финансировании (рублей) в том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 |
|  |  |  | Бюджет города Омска | Бюджет Омской области |  |
| 1 | Восстановление резервных групп в бюджетных дошкольных образовательных учреждениях города Омска | Департамент образования Администрации города Омска | 5 550 340,0 | 24 449 660,0 | - |
| 2 | Открытие дошкольных групп полного дня для детей старшего дошкольного возраста на базе бюджетных общеобразовательных учреждений города Омска | Департамент образования Администрации города Омска | 31 000 000,0 | 0,0 | - |
| 3 | Открытие групп полного дня для детей дошкольного возраста в зданиях филиалов бюджетных общеобразовательных учреждений города Омска | Департамент образования Администрации города Омска | 0,0 | 152 500 000,0 | - |
| 4 | Открытие дошкольных групп полного дня для детей дошкольного возраста на базе перепрофилированных зданий, переданных в муниципальную собственность | Департамент образования Администрации города Омска | 51 500 000,0 | 124 500 000,0 | - |
| 5 | Открытие групп полного дня для детей дошкольного возраста в пристройках к зданиям бюджетных общеобразовательных учреждений города Омска | Департамент образования Администрации города Омска | - | - | - |
| Всего | 389 500 000,0 | 0,0 |

## Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов

## реализации Плана

Реализация мероприятий Плана позволит достичь следующих результатов:

1) создание условий доступности услуг дошкольного образования;

2) открытие 135 групп для 2 700 детей:

- в 2013 году – 110 групп для 2 200 детей;

- в 2014 году – 25 групп для 500 детей.

- Контроль за ходом реализации Плана

Ответственным исполнителем Плана является департамент образования Администрации города Омска.

Отчет об исполнении Плана, подготовленный ответственным исполнителем, ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным, предоставляется в департамент городской экономической политики Администрации города Омска.

______________